Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год.


В 2025 году администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области». 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.
На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2025 году по муниципальным программам было запланировано 1 966 034,55 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 62 304,17 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 029 682,11 тыс. руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 738 617,69 тыс. руб., прочих источников – 135 430,57 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2025 году составил 1 851 898,1тыс. руб. (94,2 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 62 304,17 тыс. руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 915 545,66 тыс. руб. (88,9% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ –738 617,69 тыс. руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами), прочих источников – 135 430,57 тыс. руб.
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2025 году составили 
1 591 440,27 тыс. руб. (85,9% от фактического объема финансирования).
Реализация мероприятий в 2025 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»
[bookmark: _Hlk191452393][bookmark: _Hlk191452462]Муниципальная программа Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Физическая культура в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 № 3564, с изменениями от 27.03.2020 № 1009, от 01.01.2021 № 914, 24.12.2021 № 4036,
от 13.10.2022 № 3210, от 16.03.2023 № 783, от 09.01.2024 № 35, от 07.05.2024 № 1549, от 31.01.2025 № 283, от 24.03.2025 № 837, от 11.12.2025 № 4529.  
[bookmark: _Hlk191452366]За 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере  255265,56 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 56561,7 тыс. руб., областного бюджета – 151741,49 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в  бюджете на 2025 год, составили 255265,56 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 56561,7тыс. руб., областного бюджета – 151741,49 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 118796,51 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 56561,62 тыс. руб., областного бюджета –  30456,26 тыс. руб.).
В Лужском городском поселении в 2025 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 24 268 человек, что составляет 64,78 %, в том числе: дети в возрасте до 15 лет – 4857, женщины – 10115 человек. 
За 2025 год подготовлено 137 спортсменов разрядников, в т.ч.: I разряд – 5 человек (5 чел. – художественная гимнастика), кандидат в мастера спорта – 13 человек (4 чел.- бодибилдинг, 9 чел. – эстетическая гимнастика).
В 2025 году были организованы и проведены 32 массовых спортивных соревнования на спортсооружениях города.
Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2025 году, являются:
1. Областной фестиваль по флорболу среди общеобразовательных организаций 
2. Серии турниров в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу
3.Спортивные мероприятия в рамках проведения тестирования по выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО по плаванию
4. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На Призы Деда Мороза»
5. Муниципальный турнир по дзюдо, посвященный героям Специальной военной операции
6.Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек.
7. Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО «Спортивному движению – наше уважение» среди педагогов/тренеров Лужского муниципального района
8. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества
9. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста Эдуарда Яблокова
10.Турнир по мини-футболу среди студенческих команд Лужского района Ленинградской области
11. Соревнования по плаванию «Юные надежды»
12. Серии осенних традиционных турниров по футболу «Золотая осень-2025»
13. Традиционный турнир по футболу (соккеру) «Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова» среди мужских команд
14. Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин 2025»
15. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы
16. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России»
17.  Соревнования по плаванию «Лови волну».
18. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»
По состоянию на 31.12.2025 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 874 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 113 чел.
Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 14 мероприятий. 
В связи с вынужденным переносом сроков по строительству стадиона в г. Луга, повлекшим неосвоение денежных средств 2025 года, муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2025 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,44).

2. Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»
Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018  №3614, с изменениями от 29.12.2025 № 4988. от 24.03.2025 № 834, от 22.09.2025 № 3614, от 29.12.2025 № 4988.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 14639,98 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 14639,98 тыс. руб. За 2025 год расходы по программе составили 14002,08 тыс. руб., что составляет 95,6 % от предусмотренных ассигнований.
Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».
В 2025 году по программе проведено 122 мероприятия. Привлечено 5790 участников.
В целях развития и популяризации добровольческой деятельности, организации и проведения различных мероприятий и акций, а также осуществления проектной деятельности на территории города Луги работают следующие волонтерские движения:
· «Волонтеры Победы»;
· Лужское отделение Всероссийского движения «Молодая гвардия Единой России»;
· Всероссийское движение «Волонтеры-медики»;
· «В ритме сердца»;
· «Здрайверы»;
· волонтёры «СМЦ».
В планах отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района в отрасли «Молодежная политика» на 2026 год — вовлечь молодежь города Луги в волонтерскую деятельность и стимулировать возникновение и продвижение новых волонтерских движений.
В течение 2025 года было проведено 20 мероприятий для молодежи по антинаркотической тематике в онлайн - и офлайн-форматах. Наибольшее число участников собрали мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с наркоманией (26 июня 2025 года). На территории Лужского муниципального района в этот день прошло 17 мероприятий. Также в течение 2025 года был проведен ряд мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма.
В 2026 году планируется увеличить число мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и другими пагубными привычками, силами волонтерских движений Лужского муниципального района в следующие даты:
· Всемирный день здоровья (7 апреля);
· Международный день памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИДа;
· Всемирный день без табака (31 мая);
· Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября).
В 2025 году проведен ряд патриотических мероприятий:
· акция «Ленинградская свеча памяти»;
· Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;
· акция «Свеча памяти»;
· акция «Георгиевская ленточка»;
· акция «Дальневосточная Победа»;
· Всероссийская акция «Колокол памяти»;
· патриотическая региональная акция «Земля доблести»;
· Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата;
· акция «Лучи Победы»;
· акция «Мы вместе».
В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,95).

3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»
Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 18.12.2018 № 3990. В программу внесены изменения постановлениями от 28.02.2019 № 599, от 12.02.2020 № 441, от 01.04.2021 № 913, от 18.10.2021 № 3299, от 24.12.2021 № 4041, от 05.09.2022 № 2777, 
от 16.03.2023 № 785, от 03.07.2023 № 2192, от 09.01.2024 № 40, 15.02.2024 № 511, от 22.04.2024 
№ 1403, от 26.08.2024 № 2821, от 20.09.2024 № 3182, от 28.11.2024 № 4023, от 27.01.2025 № 226, от 03.03.2025 № 605, от 24.03.2025 № 835, от16.05.2025 № 1595, от 11.09.2025 № 3227, от 01.12.2025 
№ 4325, от 22.12.2025 4805, от 09.02.2026 № 416.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 288585,33  тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 95358,3 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 288585,33 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета –95358,3 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 257946,32 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 90825,82 тыс. руб.), что составляет  89,4% от предусмотренных ассигнований.
На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2025 году было израсходовано 1715,1 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:
- Традиционный ежегодный концерт «Свет Рождества».
- Народное гуляние «Широкая Масленица»
- Всероссийская  Акция «Окно Победы», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Лужский рубеж»
- Фотоконкурс «России частица – Луга моя», ко Дню города
- Фестиваль национальных культур «Творческая планета», ко Дню народного единства
- Акция «Подари Улыбку», ко Дню защиты детей
- Фестиваль национальных культур «В слове мы – сто тысяч я»
- Патриотический концерт ко Дню героев отечества «Пока мы помним – мы живем»
- Парад войск Лужского гарнизона
- Ретро-концерт «Лужский рубеж», посвящённый Дню защитников Лужского рубежа
- Концертная программа «Свеча памяти» ко Дню освобождения Луги
- Театрализованный концерт «Ленинградская область моя», ко Дню Ленинградской области
- Праздничные мероприятия в День города Луга
- Районный фестиваль детской песни советских композиторов «Мир песнями раскрасим»
- Первый межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Дыхание победы»
- Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мечте навстречу»
- Новогодний праздник «Я такой же, как и ты»
-  Городской праздник «Зажжем огни на елке вместе».
В целом муниципальная программа в 2025 году реализована на запланированном уровне эффективности (Индекс эффективности – 0,89).

4. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721, в программу внесены изменения постановлениями от 03.11.2020 № 3874, от 23.12.2021 № 4012, от 12.09.2023 № 2832, от 25.12.2023 № 4362, от 09.10.2025 № 10, от 15.12.2025 № 4656. 
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
553,3 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, составили 553,3 тыс. руб., за 2025 год расходы составили 553,3 тыс. руб. (100% от ассигнований).
В 2025 году по программе были проведены следующие мероприятия
- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства;
- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены совместные семинары с представителями налоговой инспекции, службы занятости населения, пенсионного фонда, организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;
- проведен День предпринимателя в городе Луга, организовано участие предпринимателей поселения в мероприятиях, проводимых в Ленинградской области.
В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,99).
[bookmark: _Hlk191481236]
5. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20 ноября 2018 года № 3577 от 20.11.2018 № 3577, с изменениями от 25.03.2019 № 911, от 18.08.2020 № 2753, от 05.04.2021 № 969, от 10.01.2022 № 1, от 25.07.2022 № 2267, от 09.01.2024 № 36, от 01.04.2024 № 1154, от 20.12.2024 № 4334, от 10.02.2025 № 393, от 03.03.2025 № 604, от 22.12.2025 № 4845.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3 829,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 412,7 тыс. руб., областного бюджета – 2 866,0тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 3 829,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета –  412,7 тыс. руб., областного бюджета – 2 866,0тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 3 725,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета –  412,7 тыс. руб., областного бюджета – 2 866,0тыс. руб.), что составляет 97,3% от предусмотренных ассигнований.
В рамках программы реализуется мероприятие по обеспечению жильем молодых семей.  
При реализации мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. В 2025 году в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по решению комитета по строительству Ленинградской области социальные выплаты семьям, изъявившим желание участвовать в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей, не предоставлялись.  
В целом муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2025 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,82).

6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»

[bookmark: _Hlk191536357]Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения  Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 №  624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442, от 05.02.2020 № 306, от 16.04.2020 № 1329, от 27.07.2020 № 2365, от 22.09.2020 № 3207, от 29.03.2021 № 849, от 28.10.2021 № 3384, от 23.12.2021 № 4011, от 27.06.2022 № 1950, от 21.11.2022 № 3684, от 12.12.2022 № 4029., от 24.04.2023 № 1370, от 29.06.2023 № 2172, от 28.12.2023 № 4370, от 26.02.2024 № 630, от 26.04.2024 № 1473, от 31.05.2024 № 1871, от 01.07.2024 № 2224, от 25.07.2024 № 2497, от 21.10.2024 № 3503, от 09.12.2024 № 4108, от 10.02.2025 № 392, от 24.03.2025 № 832, от 29.05.2025 № 1804, 11.08.2025 № 2749, от 06.10.2025 № 3554, от 18.12.2025 № 4739, от 29.12.2025 № 4985. 
На 2025 год запланировано финансирование в размере 560 645,4 тыс. руб., объем фактического финансирования на 2025 год  – 560 645,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 297 523,7  тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 522 956,2 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 288 744,4 тыс. руб.), что составляет от 93,28 % предусмотренных ассигнований.
В рамках программы в 2025 году осуществлены следующие мероприятия:
1. Комплексы процессных мероприятий
1.1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»
С целью обеспечения своевременного водосбора дождевых и талых вод ливневой канализацией, в 2025 году были выполнены следующие мероприятия:
Восстановление и ремонт колодцев и участков сети ливневой канализации:
·  ул. Гагарина, вблизи д. 115;
·  на пересечении Валдайского пер. и ул. Смоленской;
·  пр. Володарского (от ул. Старорусской до ул. Солецкой);
·  на пересечениях пр. Володарского с ул. Кингисеппа и ул. Дзержинского.
Прочистка дренажных канав:
·  ул. Нижегородская;
·  ул. Победы – пр. Урицкого.
В течение отчётного периода с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения выполнялись работы:
- по замене двух котлов отопления и одного горячего водоснабжения  в котельной № 15/243 (ЦАОК) Сумма работ составила 3255, о тыс. руб.;
- по приобретению и монтажу четырех теплообменников (два на отопление и два на горячее водоснабжение) в котельной по ул. Виктора Пислегина. Сумма выполненных работ составила 2220,0 тыс. руб.
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения более 127 км и включает в себя 2500 единиц приборов освещения. 
С целью обслуживания уличного освещения заключены договоры на обслуживание уличного освещения Лужского городского поселения – Луга, Луга-2, поселок пансионата «Зеленый Бор» (обслуживает ПАО «Россети Ленэнерго»), Шалово, Луга-3, ЦАОК, Городок (обслуживает ИП Истомина Ю.А.). 
В отчётном периоде выполнялись как текущие, так и аварийные работы на сетях уличного освещения, замена вышедших из строя светильников, восстановление повреждённых и похищенных участков кабельных линий, частичная замена существующего неизолированного провода на самонесущий изолированный, замена светодиодных светильников уличного освещения, установка опор, обрезка крон деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач. 
Заключены договоры энергоснабжения на оплату потребленной электроэнергии – с ООО «РКС–энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания».
Кроме того, выполнены работы по устройству уличного освещения на проспекте Володарского на участке от остановки общественного транспорта «Лангина гора» до пересечения проспекта Володарского улицы Победы.
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда».
В рамках бюджета Лужского городского поселения на 2025 год были выполнены  работы по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда на территории Лужского городского поселения по адресам: 
· Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 5/272, кв. 7; 
· Ленинградская область, г. Луга, ул. Кр. Артиллерии, д. 9, кв. 36; 
· Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 79а, кв. 1; 
· Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 37,к. 1, кв. 28; 
· Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 16, кв. 9;
· Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 82, кв. 9.
Выполнен ремонт муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по адресам: 
· Ленинградская обл., г. Луга, мкр. Городок, д. 5/319, кв. 6;
· Ленинградская область, г. Луга, мкр. Городок, д. 5/319, кв. 18.
1.4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Лужского городского поселения»
Выполнены следующие мероприятия: 
· посадка и содержание цветочной рассады в количестве 14 685 шт.
· спил аварийных деревьев и вывоз упавших деревьев по заявкам жителей;
· кронирование и формовочная обрезка деревьев;
· обрезка кустарников;
· 4х-кратное кошение газонов и кошение территорий 66 детских площадок;
· уничтожение борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения, общей площадью 9,8 Га;
· содержание территории спортивного парка;
· работы по ремонту и содержанию детских площадок, включая завоз песка в песочницы и ремонту малых архитектурных форм на центральной Набережной, пешеходной зоне и в Заречном парке на сумму 3 млн. руб.;
· работы по украшению города Луги к праздничным мероприятиям, таким как: День освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков; День Победы; День города; Новый год и Рождество.
1.5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами».
Для обеспечения благоприятной экологической обстановки были выполнены следующие мероприятия: 
· в рамках контракта по содержанию контейнерных площадок ежедневно выполнялась уборка единичного мусора вокруг контейнерных площадок;
· обустроены ограждения из 3д-сетки на контейнерных площадках по адресам: г. Луга, ул. Набережная, д.6, корп. 1, пр. Володарского, д. 13Б;
· установлены информационные таблички на контейнерных площадках;
· приобретены контейнера для мест накопления твердых бытовых отходов;
· в течение года в рамках заключенных контрактов выполнялись работы по вывозу строительных и растительных отходов с территории Лужского городского поселения, общий объем вывезенных отходов составил 3 767 м. куб.;
· произведен вывоз бесхозных отработанных шин и покрышек на территории Лужского городского поселения вывезено 4,79 тонн.
1.6. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений».
За счет средств местного бюджета в 2025 году:
· выполнено уширение проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. Володарского от ул. Победы до дома № 37 в г. Луге;
· устройство проезда к жилому комплексу на Медведском шоссе в  г. Луге Ленинградской области (в асфальтовом покрытии).
Протяженность автомобильных дорог местного значения Лужского городского поселения составляет 116,5 км, в том числе с твердым покрытием 36,1 км, с грунтовым покрытием 80,4 км.
Ежегодно с целью приведения дорог в нормативное состояние проводится ямочный ремонт дорожного покрытия аварийно-опасных участков холодными и горячими асфальтобетонными смесями, а также ремонт  дорог с полной заменой асфальтобетонного покрытия.  
Кроме этого, выполнен ямочный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Лужского городского поселения, общей площадью около 1000,00 м.кв.
Выполнение работ по выравниванию профиля проезжей части автомобильных дорог в г. Луге по адресам:
· мкр. Шалово;
· ул. 5-я Заречная, от ул. Большой Заречной до ул. Дмитриева;
· отсыпка подъездных путей к пр. Кирова 29 (2 въезда);
· съезд на ул. Сергиевскую;
· ул. Смоленская д. 2А (подъезд к контейнерной площадке);
· тер. Луга-3 между домами 3/123 и 3/132 (подъезд к контейнерной площадке);
· пр. Володарского 35;
· ул. 2-я Заречная.
В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями в течение года выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог, в частности осенне-зимнее и весенне-летнее содержание, ямочный ремонт, грейдирование дорог с грунтовым покрытием, грейдирование с добавлением песчано – гравийной смеси общей площадью 19246,3кв. м по адресам: ул. Луговая, пр. Урицкого от д. 114 до д. 126, пр. Урицкого – ул. Старорусская, пр. Кирова от ул. Солецкой до д. 119, пер. Петергофский от ул. Нижегородской до ул. Смоленской, ул. Смоленская от д. 120 до д. 118, ул. Ярославская от ул. Победы до пер. Петергофского, мкр. Шалово, ул. Дача Черемушки, ул. Средняя Заречная. 
Так же, за счет средств бюджета Лужского городского поселения в 2025 году выполнялись мероприятия по содержанию тротуаров, общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Лужского городского поселения.
1.7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения».
Для обеспечения безопасности дорожного движения проведены следующие мероприятия:
· в течение года выполнялись работы по обслуживанию дорожных знаков, по техническому содержанию и ремонту светофорных постов, в рамках которых заменено 20 транспортных светофоров, 20 пешеходных светофоров и 7 светофоров с проблесковым жёлтым светом вблизи образовательных учреждений;
· нанесена дорожная разметка общей площадью 5514,5кв. м (термопластиком - 336,3кв. м, краской (эмалью) - 5178,2 кв.м).
· устройство асфальтобетонных искусственных дорожных неровностей по адресам: пр. Володарского – ул. Болотная; пр. Володарского – ул. Псковская; пр. Володарского – ул. Дзержинского.
· замена поврежденных искусственных дорожных неровностей по адресам: ул. Большая Заречная - ул. Яна Фабрициуса; ул. Гагарина – пер. Белозерский; пр. Комсомольский (подходы к вечерней школе); ул. Гагарина – пр. Лужский; ул. Маршала Георгия Одинцова.
· установлены новые искусственные дорожные неровности по адресу ул. Миккели, 5.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения вблизи школ выполнена установка ограждений перильного типа на участке по ул. Псковской, от пр. Володарского до пр. Кирова, на сумму 395 тыс. руб.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на четырехполосном участке дороги по пр. Володарского выполнены работы по установке дорожных знаков 5.19.1(2) на Г-образных опорах с подвесными светодиодными уличными светильниками направленного света в количестве 4шт. по адресам: г. Луга, пр. Володарского, 37 кор. 5;  пр. Володарского, 38, на сумму 829 тыс. руб.
2. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов.
2.1. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»
В 2025 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды» Правительством Ленинградской области бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района были предоставлены субсидии на выполнение мероприятий:
· по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
· по ликвидации несанкционированных свалок.
В рамках выделенного финансирования выполнены работы по обустройству 10 контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения, общая стоимость работ составила 2,6 млн. руб.
Выполнены работы по ликвидации многолетних несанкционированных свалок по адресам:
· ул. Мелиораторов, д.18, д.21;
· на склоне в сторону реки Наплатинка;
· ул. Озерная около дома №1.
Общий объем вывезенных отходов составил 300м. куб, стоимость работ 882 000,00 рублей.
2.2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
В 2025 году за счет средств областного бюджета выполнен ремонт участков дорог с полной заменой асфальтобетонного покрытия на сумму 115 млн. руб. общей протяжённостью свыше 4 км: 
· г. Луга, пр. Володарского от Медведского шоссе до ул. Дзержинского;
· г. Луга, ул. Кингисеппа от пр. Володарского до пешеходного моста;
· г. Луга, пер. Советский от пр. Кирова до пр. Урицкого;
· г. Луга, ул. В. Пислегина от дома № 48 до дома № 6;
· г. Луга, ул. Горная от ул. Красноармейская до дома №31а;
· г. Луга, ул. Нарвская от дома №45 до дома №19.
Кроме этого выполнен ремонт 2-х автомобильных мостов в г. Луге на общую сумму 217 млн. руб. 
· ремонт моста по ул. Победы-ул. Алексея Васильева (работы проводились  в 2024-2025 году).
· ремонт моста по пер. Толмачева-пр. Комсомольский.
2. 3. Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий».
Выполнены мероприятия: уничтожение борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения, общей площадью 9,8 Га.
2.4. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»
Мероприятия по проектно-изыскательским работам и строительству газопроводов высокого и низкого давления частично перенесены на 2026 год.
В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,03).

7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»
Муниципальная программа Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019 № 3785, от 31.03.2020 № 1052, от 12.10.2020 № 3517, от 23.12.2021 № 4014, от 07.04.2022 № 1103, от 22.09.2022 № 2921, от 24.04.2023 № 1369, от 28.12.2023 № 4367, от 26.02.2024 № 628, от 07.06.2024 № 1968, от 09.01.2025 № 08, от 07.02.2025 № 359, от 16.06.2025 № 1982, от 01.09.2025 № 3056, от 29.09.2025 № 3461, от 15.12.2025 № 4652.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 42 966,59 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 5 329,80 тыс. руб., областного бюджета – 21 670,20 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 42 966,59 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 5 329,80 тыс. руб., областного бюджета – 21 670,20 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 42 947,49 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 5 329,80 тыс. руб., областного бюджета – 21 670,20 тыс. руб.), что составляет от 99,96 % предусмотренных ассигнований.
Данная муниципальная программа позволила в 2025 году реализовать следующие мероприятия:
- Благоустройство общественной территории между домами № 30 и № 32 по пр. Володарского в городе Луге.
В период с 15 марта по 30 апреля 2024 года на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги» проходило Всероссийское голосование граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, по итогам которого в городе Луге победила общественная территория между домами № 30 и № 32 по пр. Володарского в городе Луге, набравшая 67,8 % от всех проголосовавших. Общее количество проголосовавших жителей составило 5 724 человека.
До благоустройства территория представляла собой участок с ярко выраженным рельефом и перепадом высот до 2 м. Существующие деревья находились в неудовлетворительном состоянии, располагалась поросль кустарника. 
Общая площадь благоустроенной территории 0,45 га. Проектом предусмотрено расположение прогулочной зоны отдыха, которая включает расположение следующих элементов благоустройства: покрытие тротуарной плиткой дорожно-тропиночной сети, устройство лестниц и пандуса, устройство подпорной стенки из бетона, устройство асфальтобетонного покрытия, мощение тротуарной плиткой, озеленение территории деревьями и живой изгородью из кустарника, установка опор освещения, устройство экопарковки, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, качелей, арт-объекта «Сердце»), также предусмотрены места под размещение торговых павильонов в количестве 6 шт.
- Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 11 и д. 28.
До благоустройства территория представляла собой участок с натоптанными пешеходными маршрутами, без обустройства малыми архитектурными формами и оборудованием для комфортного время провождения и отдыха жителей прилегающих домов. Асфальтовое покрытие парковки для автомобилей и проезжей части вдоль дома находилось в неудовлетворительном состоянии. Освещение не было устроено. Травяной покров был нарушен нелегальными парковками. 
Проектом предусмотрено обустройство пешеходных маршрутов по существующим натоптанным тропинкам, насыщение элементами благоустройства, как для тихого отдыха, так и для активного отдыха детей и взрослых: покрытие тротуарной плиткой дорожно-тропиночной сети, ремонт существующего автомобильного проезда, устройство экопарковки, установка опор освещения, устройство детской площадки, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), озеленение территории.
- Разработка дизайн-проектов визуализации общественных и дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2026 год, а именно:
1) разработка дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Луга, пр. Урицкого, у домов №№ 99, 101.
2) корректировка дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам №№ 80, 82 по пр. Урицкого, № 101 по пр. Кирова, и № 9 по ул. Победы в г. Луга
- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации проекта создания комфортной городской среды: благоустройство общественной территории «Рыночная пешеходная зона между проспектами Кирова и Урицкого по ул. А. Яковлева» («Лужская витрина») - победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876, в программу внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 22.03.2021г. № 746, от 27.12.2021г. № 4078, от 07.07.2022г. №2097, от 12.09.2022г. № 2830, от 13.02.2023г. № 415, от 28.12.2023г. №4368, от 01.04.2024г. №1156, от 09.01.2025г. №11, от 10.03.2025г. от №696, от 22.12.2025г. №4841, от 20.02.2026 № 640.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 8732,54 тыс. рублей, ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 8732,54 тыс. рублей. За 2025 год расходы по программе составили 8637,3 тыс. рублей, что составляет 98,91% предусмотренных ассигнований. 
Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с планом мероприятий. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:
По гражданской обороне: заключены муниципальные контракты на расходы по гражданской обороне, закуплено коммутационное оборудование – 1 шт., а также матрасы тиковые для обеспечения нужд укрываемого населения – 43 шт.
По обеспечению первичных мер пожарной безопасности: заключены муниципальные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарных водоёмов, а также на обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Произведена замена старых указателей пожарных гидрантов на новые по ГОСТ 12.4.026-2015, неотложное устранение выявленных неполадок, проверка работоспособности 238 гидрантов на территории города Луги в ходе осенней проверки (в соответствии с постановлением администрации Лужского муниципального района), выкашивание травы вокруг крышек люков, выкачивание воды из колодцев.
По защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: заключены муниципальные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию системы оповещения населения муниципального образования Лужское городское поселение. В перечень услуг входит обслуживание на объекте городского поселения в объёме ТО-1 и ТО-2 оборудования присоединения к РАСЦО, восстановительный ремонт длительностью 8 часов, оформление документации, инструкций, обучение сотрудников заказчика.
По обеспечению безопасности людей на водных объектах: заключены муниципальные контракты на оказание спасательных услуг в местах массового отдыха (озеро Большое Толони и озеро Омчино). В перечень услуг входит:
оборудование места массового отдыха граждан (обследование дна определённого участка озера водолазами 200×200 м, очистка его от посторонних предметов, установка ограничительных бонов);
установка выдвижного спасательного поста и его укомплектование необходимым имуществом;
проведение мероприятий по обучению населения безопасному поведению на воде, инструктажи по мерам безопасности.
По участию добровольных народных дружин в охране общественного порядка: заключён муниципальный контракт на поставку имущества для нужд добровольной народной дружины, закуплено необходимое имущество.
По созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: в 2025 году в целях ремонта демонтировано 19 видеокамер, вышедших из строя в связи с нестабильным электрическим напряжением, а также одна кнопка «Гражданин-полиция» (выгорание платы управления из-за нестабильной подачи электроэнергии). Произведена замена вышедшего из строя оборудования в системе АПК «Безопасный город» (серверы, видеокамеры, сетевое оборудование, а также сетевые и силовые кабели) на новое.
В целом, муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности. Индекс эффективности программы составил 0,99.

9. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.08.2021 № 2850 (далее – муниципальная программа). В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района: № 4043 от 24.12.2021, № 3466 от 31.10.2022 и № 249 от 27.01.2023, № 2969 от 11.09.2023, № 42 от 09.01.2024, № 1769 от 24.05.2024, № 2699 от 19.08.2024, № 3592 от 28.10.2024, № 13 от 09.01.2025, № 581 от 28.02.2025 г., № 1401 от 05.05.2025 г., № 1934 от 09.06.2025 г., № 3429 от 26.09.2025 г., № 3702 от 17.10.2025 г., № 4185 от 21.11.2025 г., № 4657 от 15.12.2025 г., № 4740 от 18.12.2025 г., № 04 от 12.01.2026 г. 
На 2025 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 
790 816,16 тыс. руб. в том числе средства бюджета Ленинградской области – 460 522,43 тыс. руб., средства Лужского городского поселения – 194 867,92тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили – 676 679,71 тыс. руб., кассовое исполнение – 621 875,26 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы реализуется одно основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
За 2025 год были заключены 3 муниципальных контракта на приобретение квартир в строящихся домах и 2 контракта на приобретение квартир на вторичном рынке. 2 дома введены в эксплуатацию. 
В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2025 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,72).



	
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

	за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс. руб.)

	№ пп
	Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы)
	Соисполнитель / участник мероприятия
	Объем финансирования план на 2025 год
	Объем финансирования факт за 2025 год
	Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,
	Результат выполнения / причины не выполнения

	
	
	
	Всего
	в т.ч.
	Всего
	в т.ч.
	Всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	федеральный
	областной
	местный бюджет
	прочие источники
	
	федеральный
	областной
	местный бюджет
	прочие источники
	
	федеральный
	областной
	местный бюджет
	прочие источники
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	 

	1
	Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"

	
	Всего по программе
	255265,56
	56561,70
	151741,49
	46962,37
	0,00
	255265,56
	56561,70
	151741,49
	46962,37
	0,00
	118796,51
	56561,62
	30456,26
	31778,63
	0,00
	 

	
	Проектная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»
	 
	237361,65
	56561,70
	151741,49
	29058,46
	0,00
	237361,65
	56561,70
	151741,49
	29058,46
	0,00
	100897,01
	56561,62
	30456,26
	13879,13
	0,00
	 

	
	1.1. «Обеспечение комплексного развития сельских территорий»
	[bookmark: _GoBack]Отдел молодежной политики, спорта и культуры/МКУ "СМЦ"
	229555,35
	56561,70
	151741,49
	21252,16
	0,00
	229555,35
	56561,70
	151741,49
	21252,16
	0,00
	96315,78
	56561,62
	30456,26
	9297,90
	0,00
	Оплата по муниципальному контракту перенесена на 2026 год.

	
	1.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов
	
	496,30
	0,00
	0,00
	496,30
	0,00
	496,30
	0,00
	0,00
	496,30
	0,00
	496,30
	0,00
	0,00
	496,30
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	1.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи
	
	7310,00
	0,00
	0,00
	7310,00
	0,00
	7310,00
	0,00
	0,00
	7310,00
	0,00
	4084,93
	0,00
	0,00
	4084,93
	0,00
	Оплата по муниципальному контракту перенесена на 2026 год..

	
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского городского поселения»
	 
	17903,91
	0,00
	0,00
	17903,91
	0,00
	17903,91
	0,00
	0,00
	17903,91
	0,00
	17899,50
	0,00
	0,00
	17899,50
	0,00
	 

	
	1 «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд»
	Отдел молодежной политики, спорта и культуры
	376,05
	0,00
	0,00
	376,05
	0,00
	376,05
	0,00
	0,00
	376,05
	0,00
	371,64
	0,00
	0,00
	371,64
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»
	МКУ "СМЦ"
	17527,86
	0,00
	0,00
	17527,86
	0,00
	17527,86
	0,00
	0,00
	17527,86
	0,00
	17527,86
	0,00
	0,00
	17527,86
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	2
	Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»

	
	Всего по программе
	14639,98
	0,00
	0,00
	14639,98
	0,00
	14639,98
	0,00
	0,00
	14639,98
	0,00
	14002,08
	0,00
	0,00
	14002,08
	0,00
	 

	
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КПМ "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи"
	 
	14639,98
	0,00
	0,00
	14639,98
	0,00
	14639,98
	0,00
	0,00
	14639,98
	0,00
	14002,08
	0,00
	0,00
	14002,08
	0,00
	 

	
	Расходы на мероприятия по молодежной политике
	МКУ "СМЦ"
	257,54
	0,00
	0,00
	257,54
	0,00
	257,54
	0,00
	0,00
	257,54
	0,00
	257,54
	0,00
	0,00
	257,54
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействия трудовой адаптации и занятости молодежи
	
	358,05
	0,00
	0,00
	358,05
	0,00
	358,05
	0,00
	0,00
	358,05
	0,00
	358,05
	0,00
	0,00
	358,05
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	
	14024,39
	0,00
	0,00
	14024,39
	0,00
	14024,39
	0,00
	0,00
	14024,39
	0,00
	13386,49
	0,00
	0,00
	13386,49
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	3
	Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении" 

	
	Всего по программе 
	288585,33
	0,00
	95358,30
	193227,03
	0,00
	288585,33
	0,00
	95358,30
	193227,03
	0,00
	257946,32
	0,00
	90825,82
	167120,50
	0,00
	 

	
	Проектная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»
	МКУ «Лужский городской Дом культуры»
	89152,71
	0,00
	44000,00
	45152,71
	0,00
	89152,71
	0,00
	44000,00
	45152,71
	0,00
	89150,83
	0,00
	44000,00
	45150,83
	0,00
	 

	
	1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области
	
	50000,00
	0,00
	44000,00
	6000,00
	0,00
	50000,00
	0,00
	44000,00
	6000,00
	0,00
	50000,00
	0,00
	44000,00
	6000,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	1.3..Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям на поддержку отрасли культуры
	
	22400,00
	0,00
	0,00
	22400,00
	0,00
	22400,00
	0,00
	0,00
	22400,00
	0,00
	22400,00
	0,00
	0,00
	22400,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	1.4.Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов
	
	16752,71
	0,00
	0,00
	16752,71
	0,00
	16752,71
	0,00
	0,00
	16752,71
	0,00
	16750,83
	0,00
	0,00
	16750,83
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.КПМ «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры»
	 
	108218,00
	0,00
	49908,30
	58309,70
	0,00
	108218,00
	0,00
	49908,30
	58309,70
	0,00
	90820,11
	0,00
	45375,82
	45444,28
	0,00
	 

	
	2.1. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников  учреждений культуры Лужского городского поселения.
	МКУ «Лужский городской Дом культуры»; МКУ «Лужская ЦБС»; МКУ «Лужский киноцентр «Смена»
	8331,40
	0,00
	0,00
	8331,40
	0,00
	8331,40
	0,00
	0,00
	8331,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В связи с плановым увеличением уровня заработной платы работников учреждений культуры заявки от учреждений культуры на сохранение целевых показателей в 2025 году не поступали

	
	2.2. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	
	99816,60
	0,00
	49908,30
	49908,30
	0,00
	99816,60
	0,00
	49908,30
	49908,30
	0,00
	90751,65
	0,00
	45375,82
	45375,82
	0,00
	Экономия ФОТ в связи со снижением среднесписочной численности работников и оплаты по листкам временной нетрудоспособности.

	
	2.3. Расходы на развитие кадрового потенциала работников культуры
	муниципальные казенные учреждения культуры  Лужского ГП
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	68,46
	0,00
	0,00
	68,46
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	3. КПМ «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»
	 
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	 

	
	3.1. Расходы на  мероприятия по комплектованию библиотечных фондов
	МКУ «Лужская ЦБС»
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	4. КМП «Создание условий для развития культуры в Лужском городском  поселении»
	МКУ «Лужский городской Дом культуры»; МКУ «Лужская ЦБС»; МКУ «Лужский киноцентр «Смена»
	90864,62
	0,00
	1450,00
	89414,62
	0,00
	90864,62
	0,00
	1450,00
	89414,62
	0,00
	77625,39
	0,00
	1450,00
	76175,39
	0,00
	 

	
	4.1.  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	
	87622,80
	0,00
	0,00
	87622,80
	0,00
	87622,80
	0,00
	0,00
	87622,80
	0,00
	74383,94
	0,00
	0,00
	74383,94
	0,00
	Мероприятие выполнено. Экономия по закупкам МКУ "ЛГДК"

	
	4.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	1526,32
	0,00
	1450,00
	76,32
	0,00
	1526,32
	0,00
	1450,00
	76,32
	0,00
	1526,32
	0,00
	1450,00
	76,32
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	4.3. Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры в Лужском городском поселении
	
	1715,50
	0,00
	0,00
	1715,50
	0,00
	1715,50
	0,00
	0,00
	1715,50
	0,00
	1715,13
	0,00
	0,00
	1715,13
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	4
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»

	
	Всего по муниципальной программе
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	 

	
	Проектная часть не предусмотрена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие предпринимательской деятельности на территории Лужского городского поселения»
	 
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	 

	
	1.1.Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности
	КЭРиИД администрации ЛМР
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	553,28
	0,00
	0,00
	553,28
	0,00
	Мероприятие выполнено

	
	1.2.  Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	
	1.3.  Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения  
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	
	1.4.Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения  
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	5
	Муниципальная программа " Муниципальная  поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "

	
	Всего по программе 
	3829,69
	412,67
	2866,01
	551,00
	0,00
	3829,69
	412,67
	2866,01
	551,00
	0,00
	3725,78
	412,67
	2866,01
	447,09
	0,00
	 

	
	Проектная часть
	3 829,7
	412,7
	2 866,0
	551,0
	0,0
	3 829,7
	412,7
	2 866,0
	551,0
	0,0
	3 725,8
	412,7
	2 866,0
	447,1
	0,0
	 

	
	1. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.Реализация  мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	
	3829,69
	412,67
	2866,01
	551,00
	0,00
	3829,69
	412,67
	2866,01
	551,00
	0,00
	3725,78
	412,67
	2866,01
	447,09
	0,00
	Мероприятие выполнено

	6
	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения  Лужского муниципального района»

	
	Всего по программе 
	560645,43
	0,00
	297523,68
	263116,98
	4,77
	560645,43
	0,00
	297523,68
	263116,98
	4,77
	522956,25
	0,00
	288744,40
	234207,08
	4,77
	 

	
	Проектная часть
	353936,78
	0,00
	294640,28
	59296,50
	0,00
	353936,78
	0,00
	294640,28
	59296,50
	0,00
	341391,81
	0,00
	285861,00
	55530,81
	0,00
	 

	
	1. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1. Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	ККРиБ администрации ЛМР
	2 600,00
	0,00
	2 288,00
	312,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	2 288,00
	312,00
	0,00
	2 600,00
	0,00
	2 288,00
	312,00
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	1.2.Расходы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
	
	882,00
	0,00
	776,16
	105,84
	0,00
	882,00
	0,00
	776,16
	105,84
	0,00
	882,00
	0,00
	776,16
	105,84
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	1.3.Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	
	10 000,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	2. Отраслевой  проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
	ККРиБ администрации ЛМР администрации ЛМР
	280 955,35
	0,00
	247 240,71
	33 714,64
	0,00
	280 955,35
	0,00
	247 240,71
	33 714,64
	0,00
	270 978,90
	0,00
	238 461,43
	32 517,47
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	2.2. Расходы на  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	2.3. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (остатки средств на начало текущего финансового года)
	
	50 283,09
	0,00
	44 249,12
	6 033,97
	0,00
	50 283,09
	0,00
	44 249,12
	6 033,97
	0,00
	50 283,09
	0,00
	44 249,12
	6 033,97
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	3.  Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области
	ККРиБ администрации ЛМР
	98,05
	0,00
	86,29
	11,77
	0,00
	98,05
	0,00
	86,29
	11,77
	0,00
	98,05
	0,00
	86,29
	11,77
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	3.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области
	
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	0,00
	4 632,60
	0,00
	0,00
	4 632,60
	0,00
	Остаток денежных средств в связи с уклонением подрядчика от выполнения обязательств.  Муниципальный контракт расторгнут. Подрядчик внесен в РНП.

	
	4. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1.  Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода
	ККРиБ администрации ЛМР
	1 618,28
	0,00
	0,00
	1 618,28
	0,00
	1 618,28
	0,00
	0,00
	1 618,28
	0,00
	618,28
	0,00
	0,00
	618,28
	0,00
	Оставшиеся  денежные средства были  запланированы на обустройство ливневой канализации по ул. Дзержинского. В связи с недостатком денежных средств, принято решение о переносе работ на 2026 год с учетом увеличением финансовых затрат.

	
	4.2.  Расходы на организацию газоснабжения
	
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	1 298,88
	0,00
	0,00
	1 298,88
	0,00
	Остаток денежных средств в связи уточнением расценок АО «Газпромгазораспределение Ленинградской области» на ТО муниципальных газопроводов.

	
	Процессная часть
	206 708,65
	0,00
	2 883,40
	203 820,48
	4,77
	206 708,65
	0,00
	2 883,40
	203 820,48
	4,77
	181 564,44
	0,00
	2 883,40
	178 676,27
	4,77
	 

	
	1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1. Расходы на организацию теплоснабжения
	ККРиБ администрации ЛМР
	1 497,85
	0,00
	0,00
	1 497,85
	0,00
	1 497,85
	0,00
	0,00
	1 497,85
	0,00
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	0,00
	По контракту на  выполнение работ по замене 1-го котла КВр 0,8 МВт в котельной 15/243 г. Луга (ЦАОК) работы в 2025 году не завершены, будет подтверждена потребность на 2026 год. С оплатой 2026 году.

	
	1.2. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	1.3. Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию ливневой канализации
	
	2 754,45
	0,00
	0,00
	2 754,45
	0,00
	2 754,45
	0,00
	0,00
	2 754,45
	0,00
	1 824,40
	0,00
	0,00
	1 824,40
	0,00
	Оставшиеся  денежные средства были  запланированы на обустройство ливневой канализации по ул. Дзержинского. В связи с недостатком денежных средств, принято решение о переносе работ на 2026 год с учетом увеличением финансовых затрат.

	
	1.4. Расходы на мероприятия по обследованию технического состояния и изготовление схем ливневой канализации
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	1.5. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий
	
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	140,00
	0,00
	0,00
	140,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В связи с непредставлением документов на оплату (исполнительный лист) 

	
	1.6. Расходы на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	1.7. Иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	1.8. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению на территории Лужского городского поселения
	
	2 782,41
	0,00
	0,00
	2 782,41
	0,00
	2 782,41
	0,00
	0,00
	2 782,41
	0,00
	2 782,40
	0,00
	0,00
	2 782,40
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	2. Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Расходы на оплату потребляемой электроэнергии наружным освещением и светофорными постами  на территории Лужского городского поселения
	ККРиБ администрации ЛМР
	22 669,40
	0,00
	0,00
	22 669,40
	0,00
	22 669,40
	0,00
	0,00
	22 669,40
	0,00
	19 122,07
	0,00
	0,00
	19 122,07
	0,00
	Два договора на поставку электроэнергии (уличное освещение) - счета на оплату за поставленную электроэнергию в декабре выставляются в январе.

	
	2.2. Расходы на организацию электроснабжения
	
	2 488,79
	0,00
	0,00
	2 488,79
	0,00
	2 488,79
	0,00
	0,00
	2 488,79
	0,00
	790,00
	0,00
	0,00
	790,00
	0,00
	По контракту на  устройство уличного освещения на пр. Володарского на участке от ост. общ. транспорта "Лангина гора" до пересечения пр. Володарского с ул. Победы - работы выполнены 30 декабря.
По контракту на  поставку светодиодных светильников - контракт заключен 30.12.2025, поставка выполнена в конце декабря.
Документы на оплату будут выставлены в январе.
По данным контрактам будет  подтверждена потребность на 2026 год. С оплатой 2026 году.

	
	2.3. Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения
	
	5 922,73
	0,00
	0,00
	5 922,73
	0,00
	5 922,73
	0,00
	0,00
	5 922,73
	0,00
	4 202,73
	0,00
	0,00
	4 202,73
	0,00
	Два договора на обслуживание сетей наружного освещения - счета на оплату за техническое обслуживание в декабре выставляются в январе

	
	3.Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности 
	КУМИ администрации ЛМР
	9 247,03
	0,00
	0,00
	9 247,03
	0,00
	9 247,03
	0,00
	0,00
	9 247,03
	0,00
	9 069,04
	0,00
	0,00
	9 069,04
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	3.2. Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда
	
	6 551,00
	0,00
	0,00
	6 551,00
	0,00
	6 551,00
	0,00
	0,00
	6 551,00
	0,00
	6 363,32
	0,00
	0,00
	6 363,32
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	4.  Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Лужского городского поселения»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1. Расходы на мероприятия по содержанию  территории Лужского городского поселения
	ККРиБ администрации ЛМР
	34 648,20
	0,00
	0,00
	34 648,20
	0,00
	34 648,20
	0,00
	0,00
	34 648,20
	0,00
	29 144,54
	0,00
	0,00
	29 144,54
	0,00
	По контракту по содержанию тротуаров в г. Луге счета на оплату работ, выполненных в декабре выставляются в январе. 
Будет подтверждена потребность на 2026 год. С оплатой 2026 году.

	
	4.2. Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения
	
	36 579,88
	0,00
	0,00
	36 579,88
	0,00
	36 579,88
	0,00
	0,00
	36 579,88
	0,00
	29 416,02
	0,00
	0,00
	29 416,02
	0,00
	1. Остаток денежных средств, предусмотренных на технологическое присоединение, образовался вследствие длительности процедуры согласования с ресурсоснабжающими организациями.
2. Остаток денежных средств на приобретение новогодней ели  является экономией по результатам электронных торгов

	
	4.3. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	4.4. Расходы на организацию ритуальных услуг
	
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	92,40
	0,00
	0,00
	92,40
	0,00
	Оплата производилась по факту оказания услуг и выставления счетов

	
	4.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи
	
	869,66
	0,00
	0,00
	869,66
	0,00
	869,66
	0,00
	0,00
	869,66
	0,00
	869,66
	0,00
	0,00
	869,66
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.1. Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок
	ККРиБ администрации ЛМР
	1 100,00
	0,00
	0,00
	1 100,00
	0,00
	1 100,00
	0,00
	0,00
	1 100,00
	0,00
	1 010,94
	0,00
	0,00
	1 010,94
	0,00
	Остаток денежных средств  является экономией по результатам электронных торгов

	
	5.2. Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов
	ККРиБ администрации ЛМР
	385,78
	0,00
	0,00
	385,78
	0,00
	385,78
	0,00
	0,00
	385,78
	0,00
	338,54
	0,00
	0,00
	338,54
	0,00
	В связи с непредставлением документов на оплату.  Денежные средства находятся под муниципальными контрактами  на  оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.  
Потребность в остатках подтверждена на 2026 год.

	
	6. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Расходы на содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади
	ККРиБ администрации ЛМР
	37 071,06
	0,00
	0,00
	37 071,06
	0,00
	37 071,06
	0,00
	0,00
	37 071,06
	0,00
	36 410,34
	0,00
	0,00
	36 410,34
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	6.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений
	ККРиБ администрации ЛМР
	24 936,96
	0,00
	0,00
	24 936,96
	0,00
	24 936,96
	0,00
	0,00
	24 936,96
	0,00
	24 502,22
	0,00
	0,00
	24 502,22
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	6.3. Расходы на оплату потребляемой электроэнергии светофорными постами  на территории Лужского городского поселения
	ККРиБ администрации ЛМР
	2 049,30
	0,00
	0,00
	2 049,30
	0,00
	2 049,30
	0,00
	0,00
	2 049,30
	0,00
	1 817,88
	0,00
	0,00
	1 817,88
	0,00
	По договору  на поставку электроэнергии на светофорные посты - счета на оплату за поставленную электроэнергию в декабре 2025 года выставляются в январе 2026 года.

	
	6.4. Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	ККРиБ администрации ЛМР
	1 851,34
	0,00
	0,00
	1 851,34
	0,00
	1 851,34
	0,00
	0,00
	1 851,34
	0,00
	1 851,34
	0,00
	0,00
	1 851,34
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	
	6.5. Расходы на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"
	ККРиБ администрации ЛМР
	3 300,55
	0,00
	2 883,40
	412,39
	4,77
	3 300,55
	0,00
	2 883,40
	412,39
	4,77
	3 281,35
	0,00
	2 883,40
	393,19
	4,77
	Мероприятия выполнены. 

	
	7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7.1.  Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения,  приобретение, ремонт и установку дорожных знаков
	ККРиБ администрации ЛМР
	7 262,24
	0,00
	0,00
	7 262,24
	0,00
	7 262,24
	0,00
	0,00
	7 262,24
	0,00
	6 251,84
	0,00
	0,00
	6 251,84
	0,00
	По контрактам: на выполнение работ по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в г. Луге; обслуживание дорожных знаков в г. Луге работы в 2025 году не завершены, будет подтверждена потребность на 2026 год. С оплатой 2026 году.

	
	7.2.  Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
	ККРиБ администрации ЛМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на 2025 год не предусмотрены

	
	7.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи
	 
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	0,00
	1 973,40
	0,00
	0,00
	1 973,40
	0,00
	По контракту на поставку дорожных знаков, а также вспомогательного оборудования для нужд муниципального образования Лужское городское поселение работы в 2025 году не завершены, будет подтверждена потребность на 2026 год. С оплатой 2026 году.

	7
	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории  Лужского городского поселения Лужского муниципального района»

	
	Всего по программе
	42966,59
	5329,80
	21670,20
	15966,59
	0,00
	42966,59
	5329,80
	21670,20
	15966,59
	0,00
	42947,49
	5329,80
	21670,20
	15947,49
	0,00
	 

	
	Проектная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Региональные проекты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.  Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды
	ККРиБ администрации ЛМР
	25 222,59
	5 329,80
	12 670,20
	7 222,59
	0,00
	25 222,59
	5 329,80
	12 670,20
	7 222,59
	0,00
	25 222,59
	5 329,80
	12 670,20
	7 222,59
	0,00
	Мероприятие выполнено

	
	Отраслевые проекты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства »
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области
	ККРиБ администрации ЛМР
	14 000,00
	0,00
	9 000,00
	5 000,00
	0,00
	14 000,00
	0,00
	9 000,00
	5 000,00
	0,00
	14 000,00
	0,00
	9 000,00
	5 000,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	
	1.2. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи
	
	3 744,00
	0,00
	0,00
	3 744,00
	0,00
	3 744,00
	0,00
	0,00
	3 744,00
	0,00
	3 724,90
	0,00
	0,00
	3 724,90
	0,00
	Мероприятие выполнено

	8
	Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»

	
	Всего по программе
	8732,54
	0,00
	0,00
	8732,54
	0,00
	8732,54
	0,00
	0,00
	8732,54
	0,00
	8637,30
	0,00
	0,00
	8637,30
	0,00
	 

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского городского поселения»
	 
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	 

	
	1.1.Расходы на участие добровольных народных дружин (ДНД) в охране общественного порядка
	комитет по вопросам безопасности
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	2.Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационно - разъяснительной работы в сфере безопасности населения Лужского городского поселения»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1. Проведение мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
	комитет по вопросам безопасности
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено.

	
	2.2. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС, пожарной безопасности
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено.

	
	3.Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности»
	 
	4940,47
	0,00
	0,00
	4940,47
	0,00
	4940,47
	0,00
	0,00
	4940,47
	0,00
	4940,47
	0,00
	0,00
	4940,47
	0,00
	 

	
	3.1. Расходы на создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город»
	комитет по вопросам безопасности
	4940,47
	0,00
	0,00
	4940,47
	0,00
	4940,47
	0,00
	0,00
	4940,47
	0,00
	4940,47
	0,00
	0,00
	4940,47
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	 
	3692,07
	0,00
	0,00
	3692,07
	0,00
	3692,07
	0,00
	0,00
	3692,07
	0,00
	3596,84
	0,00
	0,00
	3596,84
	0,00
	 

	
	4.1. Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
	комитет по вопросам безопасности
	1303,33
	0,00
	0,00
	1303,33
	0,00
	1303,33
	0,00
	0,00
	1303,33
	0,00
	1208,10
	0,00
	0,00
	1208,10
	0,00
	Заключен муниципальный контракт сроком действия с 01.08.2025 г. по 28.02.2026 г. Оплата контракта осуществляется ежемесячно.

	
	4.2. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	
	1290,00
	0,00
	0,00
	1290,00
	0,00
	1290,00
	0,00
	0,00
	1290,00
	0,00
	1290,00
	0,00
	0,00
	1290,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	4.3. Расходы на создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения (РАСЦО ЛО)
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на выполнение мероприятия в 2025 году не предусмотрены

	
	4.4. Расходы на мероприятия по защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	810,00
	0,00
	0,00
	810,00
	0,00
	810,00
	0,00
	0,00
	810,00
	0,00
	810,00
	0,00
	0,00
	810,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	
	4.5. Расходы на мероприятия по гражданской обороне
	
	288,74
	0,00
	0,00
	288,74
	0,00
	288,74
	0,00
	0,00
	288,74
	0,00
	288,74
	0,00
	0,00
	288,74
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	9
	Муниципальная программа  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»

	
	Всего по программе
	790816,16
	0,00
	460522,43
	194867,92
	135425,81
	676679,71
	0,00
	346385,98
	194867,92
	135425,81
	621875,26
	0,00
	297874,76
	188574,69
	135425,81
	 

	
	Проектная часть
	 
	773438,83
	0,00
	460522,43
	177490,59
	135425,81
	659302,38
	0,00
	346385,98
	177490,59
	135425,81
	609152,59
	0,00
	297874,76
	175852,02
	135425,81
	 

	
	2. Отраслевой проект "Жилье"
	
	773438,83
	0,00
	460522,43
	177490,59
	135425,81
	659302,38
	0,00
	346385,98
	177490,59
	135425,81
	609152,59
	0,00
	297874,76
	175852,02
	135425,81
	За 2025 год были заключены 3 муниципальных контракта на приобретение квартир в строящихся домах и 2 контракта на приобретение квартир на вторичном рынке. 2 дома введены в эксплуатацию.

	 
	Процессная часть
	 
	17377,33
	0,00
	0,00
	17377,33
	0,00
	17377,33
	0,00
	0,00
	17377,33
	0,00
	12722,67
	0,00
	0,00
	12722,67
	0,00
	

	 
	4.Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»
	ОАиГ администрации ЛМР 
	13490,80
	0,00
	0,00
	13490,80
	0,00
	13490,80
	0,00
	0,00
	13490,80
	0,00
	8990,80
	0,00
	0,00
	8990,80
	0,00
	За 2025 год были заключены 3 муниципальных контракта на приобретение квартир в строящихся домах и 2 контракта на приобретение квартир на вторичном рынке. 2 дома введены в эксплуатацию.

	 
	5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сноса расселяемых аварийных домов на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»
	ОАиГ администрации ЛМР 
	3886,53
	0,00
	0,00
	3886,53
	0,00
	3886,53
	0,00
	0,00
	3886,53
	0,00
	3731,87
	0,00
	0,00
	3731,87
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	Итого муниципальные программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
	 
	1966034,55
	62304,17
	1 029682,11
	738617,69
	135430,57
	1851898,10
	62304,17
	915545,66
	738617,69
	135430,57
	1 591440,27
	62304,09
	732437,46
	661268,15
	135430,57
	 




	Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ

	Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

	
	Наименование показателя (индикатора)
	значения показателей муниципальной программы
	обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	единица измерения
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	% к предшествующему году
	% к плану
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"

	 
	Показатель 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет
	%
	62,64
	51,6
	64,78
	103,4%
	125,5%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.2.Количество массово - спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. в год
	Ед.
	31
	32
	32
	103,2%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.3. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях
	чел.
	4400
	4600
	4600
	104,5%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.4. Количество объектов спорта, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции
	 
	 
	2
	1
	 
	50,0%
	В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, приемка и оплата по муниципальному контракту перенесена на 2026 год, заключено дополнительное соглашение, срок окончания работ октябрь 2026 года.

	 
	Показатель 2.1. Доля населения, зарегистрировавшего в системе ВФСК ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО
	%
	57,16
	58
	59,1
	103,4%
	101,9%
	достигнуто плановое значение показателя

	2
	Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»

	 
	1.1. Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры
	чел. 
	5790
	5790
	5790
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.2. Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры
	Ед.
	122
	122
	120
	98,4%
	98,4%
	достигнуто плановое значение показателя

	3
	Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении" 

	 
	Посещаемость культурно-массовых мероприятий
	Тыс. чел./год
	125,6
	74
	102,2
	81,4%
	138,1%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Посещаемость киносеансов
	Тыс. чел./год
	81
	82
	82
	101,2%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Посещаемость клубных формирований
	Тыс. чел./год
	3
	2,8
	3,6
	120,0%
	128,6%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество посещений библиотеки
	Тыс. чел.
	90
	91
	102,3
	 
	112,4%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Библиотечный фонд
	Тыс. ед.
	150,61
	150,62
	150,61
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку)
	чел.
	17
	10
	19
	111,8%
	190,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Капитальный ремонт объектов культуры ЛГП
	%
	40
	100
	100
	250,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	4
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»

	 
	Показатель 1.1 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду
	%
	1,51
	1,01
	1,44
	95,4%
	142,6%
	достигнуто плановое значение показателя. Значительный прирост показателя связан с массовой регистрацией ЮЛ и ИП в период 2024-2025гг.

	 
	Показатель 1.2 Количество участников Дня предпринимателя 
	 чел.
	100
	80
	91
	91,0%
	113,8%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.3. Количество обучающих семинаров для молодежи 
	 ед.
	3
	3
	3
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.4. Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства»
	 ед.
	17
	24
	10
	58,8%
	41,7%
	Снижение количества заявок соответствующих критериям конкурса

	5
	Муниципальная программа " Муниципальная  поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "

	 
	Показатель 1.1 Доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку
	%
	 
	37
	25
	 
	67,6%
	в соответствии с решением комитета по строительству Ленинградской области граждане были включены в резерв на получение социальной выплаты

	 
	Показатель 1.2. Количество обеспеченных жильем молодых семей
	тыс. семей
	 
	0,001
	0,001
	 
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	6
	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения  Лужского муниципального района»

	 
	Показатель 1.2. Обеспечение населения банными услугами  
	%
	 
	100
	100
	 
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению
	%
	 
	100
	100
	 
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 2.1 Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год
	км
	115,973
	112,7
	115,973
	100,0%
	102,9%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 3.1 Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт  
	ед.
	10
	5
	5
	50,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 4.1 Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта  и привокзальной площади
	кв. м
	219 639,67
	213 522,06
	219 639,67
	100,0%
	102,9%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 4.2  Общая площадь обработки
	га
	8,8
	9,8
	9,8
	111,4%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 4.3. Количество спиленных деревьев  
	шт.
	 
	500,0
	680,0
	 
	136,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 5.1 Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	шт.
	10
	10
	10
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 5.2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	шт.
	3
	12
	15
	500,0%
	125,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 5.3. Объем вывезенных свалочных масс
	м. куб
	350
	1800
	4067
	1162,0%
	225,9%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 6.1 Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог 
	км.
	3,97
	4,15
	4,6
	115,9%
	110,8%
	Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования

	 
	Показатель 7.1 Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт)
	шт.
	12
	12
	12
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 8.1 Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления
	пог. м
	360
	1 000
	350
	97,2%
	35,0%
	Отклонение от установленного целевого показателя в связи с передачей полномочий в АО «Газпромгазораспределение
Ленинградской области»

	 
	Показатель 8.2. Количество выполненной проектно-сметной документации
	шт.
	2
	2
	2
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	7
	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории  Лужского городского поселения Лужского муниципального района»

	 
	Показатель 1.1 Количество благоустроенных общественных  и дворовых территорий, расположенных на территории Лужского городского поселения
	шт.
	1
	2
	2
	200,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	8
	Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»

	 
	1.1. Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД).
	Ед.
	5
	5
	5
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.2. Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
	Ед.
	5
	5
	5
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.3. Количество информации, распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения ЧС, пожарной безопасности
	Ед.
	2
	2
	2
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.4. Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город»
	Ед.
	1
	1
	1
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.1. Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Ед.
	2
	2
	2
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.2. Количество водных объектов, обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов
	Шт.
	2
	2
	2
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.3. Количество созданных систем оповещения населения Лужского городского поселения
	Ед.
	1
	1
	1
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.4. Количество мероприятий по защите населения и территории городского поселения от ЧС природного и техногенного характера
	Ед.
	2
	2
	2
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.5. Количество мероприятий по ГО
	Ед.
	2
	2
	2
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	9
	Муниципальная программа  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	1. Расселенная площадь
	кв. м
	10 679,05
	14 141,02
	13 000,52
	121,7%
	91,9%
	Корректировка плановых показателей в связи с естественным движением населения (выбытием граждан, учтенных в программе на начало периода). В связи со смертью граждан, ранее включенных в программные мероприятия, фактическая численность переселяемых в 2025 году изменилась, что повлекло за собой объективное изменение сроков реализации мероприятий. Оставшаяся площадь будет расселена в плановом порядке в 2026 году.

	 
	2. Количество расселенных помещений
	ед.
	306
	462
	407
	133,0%
	88,1%
	Корректировка плановых показателей в связи с естественным движением населения (выбытием граждан, учтенных в программе на начало периода). В связи со смертью граждан, ранее включенных в программные мероприятия, фактическая численность переселяемых в 2025 году изменилась, что повлекло за собой объективное изменение сроков реализации мероприятий. Оставшаяся площадь будет расселена в плановом порядке в 2026 году.

	 
	3. Количество переселенных граждан
	чел.
	726
	1 117
	922
	127,0%
	82,5%
	Корректировка плановых показателей в связи с естественным движением населения (выбытием граждан, учтенных в программе на начало периода). Оставшаяся площадь будет расселена в плановом порядке в 2026 году.

	 
	4. Доля снесенных домов общего количества домов, подлежащих сносу
	%
	8,1
	17,8
	9,1
	112,3%
	51,1%
	мероприятие выполнено в рамках выделенного в 2025 году финансирования





	Оценка эффективности реализации муниципальных программ

	Лужского городского поселения Лужского муниципального района 

	Ленинградской области за 2025 год

	№
	Наименование подпрограммы
	Индекс результативности
	Индекс эффективности
	Качественная оценка программы (подпрограммы)

	1
	Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"

	 
	Итого муниципальная программа 
	1,0
	0,44
	Неудовлетворительный уровень эффективности 

	2
	Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»

	 
	Итого муниципальная программа 
	1,0
	0,95
	Высокий уровень эффективности

	3
	Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении" 

	 
	Итого муниципальная программа
	1,2
	0,89
	Запланированный уровень эффективности

	4
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	0,99
	Высокий уровень эффективности 

	5
	Муниципальная программа " Муниципальная  поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "

	 
	Итого муниципальная программа
	0,8
	0,82
	Запланированный уровень эффективности 

	6
	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения  Лужского муниципального района»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,1
	1,03
	Высокий уровень эффективности 

	7
	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории  Лужского городского поселения Лужского муниципального района»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	1,0
	Высокий уровень эффективности 

	8
	Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	0,99
	Высокий уровень эффективности 

	9
	Муниципальная программа  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	Итого муниципальная программа
	0,8
	0,72
	Удовлетворительный уровень эффективности



