Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год.


В 2015 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 11 муниципальных программ. 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.
На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2015 году было запланировано 1 836 770,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1380,0 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области – 100450,6 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района – 1 794 276,4 тыс.руб., прочих источников – 24208,3 тыс.руб.  Фактический объем финансирования в 2015 году составил 1 836 770,6 тыс.руб. (55,5% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 1380,0 тыс.руб. (100%), областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 26127,8 тыс.руб. (26,0%), бюджета Лужского муниципального района – 110828,3 тыс.руб. (80,1%), прочих источников – 8440,2 тыс.руб. (34,9%).

Реализация мероприятий в 2015 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы"
Муниципальная  программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу на 2015 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 966 835,5 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 1 159 274,1 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2 467 тыс. руб., областного бюджета – 704 570,5 тыс. руб.), за 2015 год расходы составили 1 153 101,5 тыс.руб.  (99,5% от ассигнований).
Расхождение между запланированными по программе средствами и ассигнованиями бюджета, обусловлено тем, что планирование объемов финансирования на 2015 год осуществлялось  марте 2015 года, показатели утверждены Постановлением  администрации Лужского муниципального района от 25.06.2015 года №1729. На протяжении 2015 года в связи с изменением приоритетных и текущих потребностей образовательных организаций осуществлялось выделение дополнительных ассигнований из областного и местного бюджета. На момент предоставления отчета подготовлены изменения к Программе современное образование на 2015 год в соответствии с произошедшими в течение года изменениями объемов финансирования, однако в связи с длительностью процедуры согласования и утверждения изменения к программе до настоящего времени не утверждены.  
Количество запланированных мероприятий по программе – 31. В связи с дополнительным финансированием и достигнутой экономией средств по итогам 2015 года осуществлено 35 мероприятий. Все 35 мероприятий реализованы в полном объеме.
Наиболее значимыми мероприятиями 2015 года стали открытие второго здания детского сада №4 на 220 мест, реновация Торошковской СОШ и СОШ №3. 
10 июля 2015 года начато строительство новой трехэтажной пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы. Существующее здание Толмачевской школы 1963 года постройки капитально не ремонтировалось с 1979 года. Строительство пристройки со спортивным и актовым залами, новым пищеблоком, компьютерным и терминальным классами, столярной и слесарной мастерскими, кабинетами обслуживающего труда (кулинария, швейное дело), библиотекой с книгохранилищем, медицинским кабинетом позволит обеспечить все современные требования федеральных государственных образовательных стандартов и СанПиН. Основные виды работ запланированы на 2016 год. 
Проведен ремонт спортивного зала в Торошковской СОШ, открыты современные спортивные площадки в Заклинской и Володарской СОШ. С целью организации подвоза обучающихся в рамках программы «Современное образование» приобретены автобусы для Заклинской, Скребловской, Серебрянской, Толмачевской, Осьминской школ. Проведен ремонт учреждений дополнительного образования (Компьютерный центр, детская музыкальная школа им.Риского-Корсакова). В рамках учебных расходов дошкольных образовательных учреждений приобретено более 200 единиц технических средств обучения (интерактивные доски, компьютеры, интерактивные приставки, проекторы, интерактивные столы, LED-панели), более 1200 единиц спортивного инвентаря и оборудования для физического воспитания.  Дошкольными образовательными учреждениями приобретено 7 методических столов, 16 столов для рисования песком, 4 юнгинианских песочницы на общую сумму более 275,0 тыс.руб. Во всех детских садах и школах произведена установка пандусов.
При реализации программы обеспечено достижение целевых показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По предварительной оценке на 15.02.2015 отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации в 2015 году составило 103,8%. 
Реализация  финансирования Мероприятий 1.2, 1.3, 1.5., 2.2, 2.4, 5.1. на уровне ниже 95% обусловлена достигнутой экономией средств за счет уменьшения стоимости услуг по межеванию, снижения затрат на оплату коммунальных услуг (затрат на отопление). В связи с уменьшением средней заработной платы по субъекту РФ по итогам 2015 года образовалась экономия средств, выделенных учреждениям дополнительного образования по Указам Президента. 
Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы (за исключением подпрограммы5) выше 1. Индекс эффективности подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» равен 0,8 что соответствует запланированному уровню эффективности подпрограммы.
В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы" в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» 
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» утверждена Постановлением от 17.12.2013 г. №3930. В процессе реализации в муниципальную программу вносились изменения  от 31.03.2015г. №1030, от 30.06.2015г. №1770, от 01.10.2015г. №2698, от 21.01.2016г. №126.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 439 952,7 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 439 952,7 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 428 087,9 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 309059,2 тыс. руб. ( в т.ч 31315,8 тыс. руб. от Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту ЛО), средства ФБ – 102763,9 тыс.руб., средства МБ – 16264,9 тыс.руб).
Расходы на реализацию мероприятий программы составили 97,3% от ассигнований.
Средства осваивались в соответствии с планом мероприятий Муниципальной программы.
1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
- освоено средств на выплаты социального характера 233817,2 тыс.руб. в т.ч. ФБ- 73673,1 тыс.руб., ОБ- 160144,1 тыс.руб., средств МБ освоено  – 15838,9 тыс.руб., в т.ч. 15394,1 - доплата к пенсии муниципальным служащим, 444,7 тыс.руб. направлены на организацию поездок на областные мероприятия, оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, поздравление граждан, жителей г.Луги, которым в 2015 году исполнилось 90,95,100 лет.
2.Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
- на содержание подведомственных учреждений в 2015 было направлено 74055,1 тыс.руб.из ОБ. 
МАУ «Лужский ЦСО» направлено 36796,4 тыс.руб. – ОБ, в т.ч. 105,0 тыс.руб.  из средств депутата Законодательного собрания Ленинградской области Закина А.Л. (мощение тротуарной плиткой входной зоны перед зданием стационарного отделения ) 
МКУ «СРЦН «Семья» - 37258,6 тыс. руб – ОБ, в т.ч. 930,7 тыс.руб. (организация «Службы социального сопровождения семей с детьми, признанными нуждающимися в социальном обслуживании»)
Средства освоены учреждениями в полном объеме.
3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
- освоено средств на выплаты социального характера 103806,4 тыс.руб. тыс.руб. в т.ч. ФБ- 29090,8 тыс.руб., ОБ- 74715,6 тыс.руб    
- средства местного бюджета в объеме 172,95 тыс.руб. направлены на :
- приобретение наборов школьно-письменных принадлежностей , новогодних подарков для малообеспеченных семей – 87,95 тыс. руб
- проведение мероприятий, посвященных праздникам «День семьи», «День семьи, любви и верности», «День матери» (проведение мероприятий в районе, приобретение цветов, подарков) – 85 тыс.руб.
4. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»
- на базе МАУ «Лужский ЦСО»  в 2014 году создана служба «Социальное такси», для функционирования которой комитетом был приобретен и дооборудован автомобиль.. На функционирование службы были выделены средства ОБ в размере 700,0 тыс.руб., софинансирование МБ – 100,0 тыс.руб.
- проведено обследование и паспортизация 10 –ти объектов социальной инфраструктуры. На эти цели в 2015 году комитетом направлено 75,0 тыс. руб.из средств ОБ, софинансирование  из МБ составило 25,0 тыс. руб. 
5.  Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.
- на базе МАУ «Лужский ЦСО» внедрена технология социального обслуживания «Санаторий на дому» Финансирование областного бюджета составило- 69,3 тыс. руб., софинансирование МБ – 7,7 тыс. руб.
- проведены мероприятия, посвященные «Международному дню пожилых людей», приуроченных ко «Дню инвалида»-. На эти цели направлены средства местного бюджета в объеме 128,1 тыс.руб.
Неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме обусловлено следующими причинами: снижение численности получателей мер социальной поддержки в связи с переходом на получение мер социальной поддержки по другим основаниям, естественная убыль населения, уменьшение числа вновь обратившихся граждан в связи с изменениями в законодательстве. Заявки на финансирование направлялись комитетом социальной защиты населения в соответствии с потребностью в средствах. 
Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,5).

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10.12.2013 № 3870 состоит из подпрограмм: «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы». В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Лужского муниципального района: от 20.05.2015 № 1430;от 15.07.2015 № 3870.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 123 845,5 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 20 146 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 20 146 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.
По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» на сумму 18400,0 тыс.руб. выполнены следующие мероприятия:
- Выплачена субсидия с/х предприятиям – 14840,8 тыс.руб.;
- Выплата грантов на участие в конкурсах – 369,0 тыс.руб.;
- Выплачены субсидии садоводческим некоммерческим организациям – 259,2 тыс.руб.;
- Организация и проведение 55 Съезда передовиков, весенней и осенней ярмарки-продажи с/х продукции, конкурсов пахарей, техников-биологов и операторов машинного доения, выставка "Агрорусь-2015" – 431,0 тыс.руб.;
- Выплата субсидий за комбикорм крестьянским(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 2500,0 тыс.руб.
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» на сумму 1746,0 тыс.руб. выполнены следующие мероприятия:
- Кап.ремонт ДК в дер.Ретюнь – 350,0 тыс.руб.;	Comment by Novoenko: Софинансирование?
- Кап.ремонт ДК в пос.Серебрянский – 100,0 тыс.руб.;
- Кап.ремонт ДК в пос.Межозерный – 278,0 тыс.руб.;
- Реконструкция ДК в пос.Володарское – 278,0 тыс.руб.;
- Строительство ДК в пос.Скреблово – 340,0 тыс.руб.
- Строительство спортивной площадки в пос.Волошово – 400,0 тыс.руб.
Фактический объем финансирования по подпрограмме всего – 105958,8 тыс.руб.(ФБ – 24448,0 тыс.руб., ОБ – 77672,5 тыс.руб., МБ – 2702,3 тыс.руб., прочие источники – 1136,0 тыс.руб.):	Comment by Novoenko: Причина расхождения программы
- реконструкция ДК в пос.Володарское – 4197,1 тыс.руб. (ОБ – 3538,0 тыс.руб., МБ – 659,1 тыс.руб.);
- капитальный ремонт ДК в пос.Волошово – 3126,0 тыс.руб. (ОБ – 2977,5 тыс.руб., МБ – 148,5 тыс.руб.);
- строительство ФОК в пос. Дзержинского – 72528,6 тыс.руб. (ФБ – 22540,0 тыс.руб., ОБ – 49738,6 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб.);
- обустройство площадки с уличными тренажерами в пос.Дзержинского – 2053,9 тыс.руб. (ФБ – 982,8 тыс.руб., ОБ-421,2 тыс.руб., МБ – 13,9 тыс.руб., прочие источники – 636,0 тыс.руб.);
- строительство ФАП в пос.Мшинская – 3597,2 тыс.руб.(ОБ - 3282,2 тыс.руб., МБ – 315,0 тыс.руб.);
- капитальный ремонт ДК в дер.Пехенец – 3361,0 тыс.руб.(ОБ – 3186,0 тыс.руб., МБ – 175,0 тыс.руб.);
- капитальный ремонт ДК в пос.Оредеж – 525,0 тыс.руб. (ОБ – 500,0 тыс.руб., МБ – 25,0 тыс.руб.);
- капитальный ремонт ДК в дер.Ретюнь – 3350,0 тыс.руб. (ОБ – 3000,0 тыс.руб., МБ – 350,0 тыс.руб.);
- капитальный ремонт ДК в пос.Серебрянский – 1888,2 тыс.руб. (ОБ – 1788,2 тыс.руб., МБ – 100,0 тыс.руб.);
- капитальный ремонт ДК в пос.Межозерный – 4203,0 тыс.руб. (ОБ – 4000,0 тыс.руб., МБ – 203,0 тыс.руб.);
- строительство ДК в пос.Скреблово – 3100,0 тыс.руб. (ОБ – 3000,0 тыс.руб., МБ – 100,0 тыс.руб.);
- создание и обустройство игрового комплекса в пос.Скреблово – 2184,6 тыс.руб. (ФБ – 925,2 тыс.руб., ОБ – 396,6 тыс.руб., МБ – 362,8 тыс.руб., прочие источники – 500,0 тыс.руб.);
- строительство ФАП  в пос.Торковичи – 1844,2 тыс.руб. из ОБ.
Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [footnoteRef:1]– 1,1). [1:  В расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований] 


4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Лужского муниципального района»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 05 декабря 2014 года № 4244.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 70 698,4 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 70 259,2 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 70,252,1 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,99% от ассигнований.	Comment by Novoenko: Расхождение объяснение
Основными достижениями в 2015 году:
1. Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 84,8%.
2. Установленные Правительством Ленинградской области нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих не превышены.
3. Дефицит бюджета на 2015 год утвержден в размере 61,1 млн. руб. Фактический результат исполнения бюджета за 2015 год – профицит в сумме 63,8 млн. руб.
4. В установленные сроки произведен возврат реструктуризированного бюджетного кредита в сумме 8,9 млн. руб. Обслуживание долга производится по утвержденному графику без нарушения сроков.
5. Кредиты от кредитных организаций не привлекались.
В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [footnoteRef:2]–  22 балла). [2:  Согласно методике оценки эфеективности, предусмотренной муниципальной программой] 


5. Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала  Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»
 Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала  Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 4074 от 30 декабря 2013 года.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
1 285 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 1 285 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 1 283 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,8% от ассигнований.
В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2015 году в Лужском районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического и историко-краеведческого воспитания и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий в целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.
В 2015 году отделом МПСиК проведено более 30 мероприятий: районный фестиваль молодежного творчества «Ритмы юности»; семинар для молодежи по теме «Проектирование»; фестиваль аудиовизуального творчества «Наша Надежда»; Чемпионат школьных команд КВН Лужского МР; конкурс социальных проектов «Ярмарка молодежных инициатив»; Туристический слет работающей молодежи, общественных организаций и объединений ЛМР; конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!»; культурно-развлекательный комплекс мероприятий в честь Дня Российской молодежи; акция «Мы выбираем ЗОЖ»; Спартакиада молодежи ЛМР; Конкурс на лучший видеоролик о Лужском районе; Торжественная церемония закладки земли в гильзы для последующей процедуры обмена между городами воинской славы; Районный фестиваль «Новый Формат»; Акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от фашистских захватчиков «Свеча памяти»; Деловая игра «Как стать Президентом»; Дебаты, для студентов ЛГУ и ЛАПТа; акция "Сирень Победы"; Молодежная акция «Я люблю Россию»; Акция ко Дню государственного флага; Волонтерская акция в День матери; Форум молодых избирателей ЛМР; Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших воинов; Круглый стол на тему «Стоп-СПИД»; Ролевая игра по станциям для школ города и района, приуроченная ко Дню борьбы с курением; Районная акция Неделя здоровья; Фестиваль «Быть здоровым – это модно»; Всероссийская акция "День неизвестного солдата"; Акция, посвященная Международному Дню борьбы с курением; Акция «Стоп-СПИД»; акция «День Героев Отечества»; акция «Засветись – стань заметней на дороге!»; творческий конкурс самодельных ёлочных игрушек «Наряжаем ёлку вместе!»; Новогодний молодежный Бал. 
Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).


6. Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»

Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 13.12.2013 года №3886.  По итогам проведения конкурсных отборов и определения числа претендентов на получение социальных выплат в 2015 году 30 ноября 2015 года постановлением №3161 были внесены изменения в муниципальную программу. Были уточнены средства финансирования программ за счет средств бюджета Лужского муниципального района (по 5 % от расчетной стоимости жилья на каждую семью, получившую социальные выплаты) исходя из объемов денежных средств, предоставленных  претендентам федеральным и областным бюджетами.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 35 664,9 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 30 439,6 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 6 824,5 тыс. руб., средства ОБ – 22 070,1 тыс. руб., средства МБ – 1 545,1 тыс., руб.) а также средства граждан в размере 5 2258,3 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 35 664,9 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.
В рамках реализованных мероприятий 6 молодых семей и 15 семей работников АПК улучшили жилищные условия в 2015 году за счет средств предоставленных субсидий.
Для обеспечения жильем льготных категорий граждан (ветеранов ВОВ и инвалидов)  предоставленные областным и федеральным бюджетом денежные средства были полностью израсходованы, путем выдачи единовременных денежных выплат на приобретение жилья 5 семьями.
Денежные средства, выделенные по плану по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных  жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были израсходованы в полном объеме на покупку квартир. Дополнительно 27.10.2015 года для обеспечения жильем детей сирот были предоставлены денежные средства в размере 46426,780 руб. и 9990,0 неизрасходованные денежные средства прошлых лет. Учитывая, что  приобрести жилье на первичном рынке от застройщика нет возможности, строительство не ведется, закупить квартиры на вторичном рынке в конце года  в большом количестве не представляется возможным. Всего за 2015 год на вторичном рынке жилья было приобретено 31 квартира для вышеуказанной категории граждан.
В целом муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,9).

7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа  «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 15.11.2013 года №3525.  В программу внесены изменения от 24.02.2014 №619, от 19.03.2014 №843, от 06.10.2014 №3503, от 16.12.2014 №4431, от 22.05.2015 №1453, от 18.08.2015 №2282, от 18.09.2015 №2591, от 16.11.2015 №3036.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
7 174 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 174 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 3 347 тыс. руб., средства ОБ – 1 212,5 тыс. руб., средства МБ – 2 614,5 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 6 893 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 96,1% от ассигнований, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур при заключении контрактов.
1.1. подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»
Предусмотрены средства в бюджете Лужского муниципального района в сумме 1748,5 тыс. руб., (в т.ч. 500 тыс. руб. средства областного бюджета) из них: 
- на изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе – 263 000 рублей,
- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района – 110 000 рублей.
- разработка документов стратегического планирования –  500 тысяч. рублей за счет областного бюджета и 375,5 тысяч. рублей за счет местного бюджета. В связи с проведением конкурсных процедур стоимость заключенных и исполненных контрактов составила 751 тыс. рублей (экономия составила 249 тыс. руб.);
- проекты «Партизанская слава» и «Набережная реки города Луга» - 500 тысяч рублей – исполнителем по данному направлению является отдел архитектуры и градостроительства. В связи с проведением конкурсных процедур стоимость заключенных и исполненных контрактов составила 219 тыс. рублей (экономия составила 281 тыс. руб.).
1.2. подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:
Предусмотрены средства в сумме 5 550 тыс. руб., из них 1 366 тыс. руб. – средства МБ, 837 тыс. руб.-  средства ОБ, 3 347 тыс. руб. - средства ФБ. 
За счет выделенного финансирования были предоставлены: 
-	субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 5234 тыс. руб. (в том числе МБ – 1050 тыс. руб., ОБ - 837 тыс. руб., ФБ – 3347 тыс. руб.);
-	субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 316 тыс.руб.
Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2013 года №3994. В программу внесены изменения от  02.06.2015 №1534.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
7 174 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 174 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 3 347 тыс. руб., средства ОБ – 1 212,5 тыс. руб., средства МБ – 2 614,5 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 6 893 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 96,1% от ассигнований, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур при заключении контрактов.
В Лужском муниципальном районе в 2015 году  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 25022 человек, что составляет 33,3 %.
Количество сельского населения Лужского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом  - 7773 человек.
Самые массовые виды спорта в районе: футбол –2634 человек, баскетбол – 1563, легкая атлетика – 1328, лыжные гонки – 1074, художественная гимнастика – 438, пауэрлифтинг – 436, дзюдо – 279. 
За 2015 год подготовлено 541 спортсмена  разрядника (в т.ч. I разряда – 6 человек).
В  2015 году были организованы и проведены 187 районных и областных соревнований на спортсооружениях Лужского муниципального района
Введено в эксплуатацию спортсооружений:
1. Универсальная спортивная площадка СОШ №3 (г.Луга)
2. Универсальная спортивная площадка Ям-Тесовская СОШ
Продолжается строительство спортсооружений:
1. ФОК Дзержинское СП
2. ФОК Газпром
Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортсооружений:
1. Универсальная спортивная площадка г.Луга, ул.Молодежная
2. ФОК г.Луга, ул.Набережная
На игры Первенства Ленинградской области по футболу среди детских и юношеских команд. Лужский муниципальный район выставил команды четырех возрастов. Команда 96-98 годов рождения стала бронзовым призером Первенства Ленинградской области по футболу 2015 года – 3 место.
В пос.Осьмино Лужского района на берегу Славянского озера проходил Чемпионат России и Ленинградской области по спорту сверхлегкой авиации и V Фестиваль любителей экстремальных видов спорта и отдыха Лужского района. В спортивном мероприятии  приняли участие 23 экипажа из Приморского края, Крыма, Адыгеи, Иванова, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Вологды, Гатчина и Луги. 
В городе Апатиты, Мурманской области прошел XXVII традиционный турнир по дзюдо среди школьников. В турнире приняли участие более 300 юношей и девушек из 4 стран: Финляндия, Эстония, Норвегия и России. Команда г. Луги приняла участие в данных соревнованиях и показала следующие результаты: 1 место, четыре 2 место и два 3 места.
В г.Выборге состоялось Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (1999-2001г.р.) Более 180 участников в 16 весовых категориях из 9 сборных команд муниципальных районов Ленинградской области приняли участие в данных соревнованиях. По результатам показанных на этих соревнованиях шесть спортсменов вошли в сборную Ленинградской области и завоевали право представлять Лужский муниципальный район на Первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в 2016 году в г. Архангельске.
Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 2,8).

9. Муниципальная программа «Развитие культуры  в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»

Муниципальная программа «Развитие культуры  в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.12.2013 года №4076. Изменения в программу не вносились.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
6 547,5 тыс.руб.  (в том числе средства ОБ – 6 547,5 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 174 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 3 347 тыс. руб., средства ОБ – 1 212,5 тыс. руб., средства МБ – 2 614,5 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 6 893 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 96,1% от ассигнований.
В 2015 году отдел молодежной политики, спорта и культуры координировал и направлял деятельность Домов культуры, клубов, библиотек, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Лужского муниципального района, планировал и проводил районные мероприятия: праздники, фестивали, акции, конференции принимал активное участие в подготовке и проведении областных и региональных мероприятий, которые проходили на базе учреждений культуры Лужского  района.
Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, спортивно-культурный  центр (пос. Скреблово), 33 библиотеки (Всего 59 учреждений).
На основании постановления администрации Лужского муниципального района от 23.11.2015 № 3121 учреждения дополнительного образования переданы в комитет образования администрации Лужского муниципального района: 
- МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» (г.Луга, пр. Кирова, 64);
- МОУ ДОД «Лужская детская  школа искусств» (г.Луга, пр. Кирова, 39);
- МОУ ДОД  «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, пр. Кирова, 75);
- МОУ ДОД «Толмачевская детская музыкальная школа» (п. Толмачево, ул. Толмачева, 10);
В рамках государственной программы Ленинградской области  «Развитие культуры в Ленинградской области» согласно  плана мероприятий капитального ремонта объектов культуры городских поселений Ленинградской области выполнены мероприятия:
МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» - произведена замена оконных блоков фасада- 299,99 тыс. руб.
В 2015 году на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района выделено 451,7 тыс. руб. в т.ч. Федерального бюджета – 23,4 тыс.руб; из областного бюджета – 194,1 тыс. руб.; из местного бюджета - 234,2 тыс. руб. (в 2014 году – 405,5 тыс. рублей).
За счет субсидии  из бюджета  Ленинградской области (12 849,4 тыс. рублей) бюджетам городских и сельских поселений Лужского муниципального района  и субсидии Лужского муниципального района (3,0 млн. руб.) на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры средняя заработная плата работников культуры выросла до 23 436 рублей (+4 493руб.),  в т.ч. 
- по учреждениям культурно-досугового типа – 24 315 руб. (+4 534 руб.); 
- по библиотекам – 19 919 руб. (+3 202 руб.); 
- по школам искусств – 25 828 руб. (+6 206 руб.); 
- по кино – 21 784 руб. (+2 644 руб.)
(на 1 января 2015 года средняя зарплата составляла -  23 436 рублей)
На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2015 году израсходовано 1 340, тыс. руб. 
- Районный  праздник  для  блокадников «Запомни  этот  город – Ленинград,  запомни – эти  люди  ленинградцы!», посвященный 70-годовщине снятия блокады Ленинграда. 
- За звездою Рождества		    
 -Районный праздник "Город Луга - город воинской славы" (встреча ветеранов ВОВ с учащимися музыкальной школы.		
- Районный праздник "День работников культуры". 	
- Районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи родное Полужье»;	
- Районный фестиваль  народного   творчества «Играй, гармонь».
- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.
- Районный фольклорный праздник «Красная горка».
- Районный фестиваль детских музыкальных школ искусств «Музыка военных лет», посвященный  70-летию Победы в ВОВ в рамках регионального фестиваля. 
- Областной праздник «Встреча партизан Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и г. Ленинграда, посвященный 70-летию Победы.
-  Открытый районный фестиваль фольклора и ремесел  «Лужские зори».
- Организация поездки библиотекарей Лужского муниципального района на областной праздник – семинар.
- Открытый  районный  фестиваль  фольклора  и  ремесел «Лужские  зори»,  проводимого  в  рамках  межрегионального  фольклорного   фестиваля.
- Районной  праздник  «День партизан и подпольщиков», посвященный. 70 летию  Победы.
- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
- Районный историко-фольклорный праздник -фестиваль "Ольгины Берега"
- Концертное обслуживание международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь - 2015". 
- Районная  игра – фестиваль по краеведению «Новолетие».
- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.
- Районный праздник-фестиваль,  посвященный Дню пожилого человека «Дорогие мои старики».
Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие культуры  в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 2,8).

10. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.06.2015 № 1661. Изменения в программу в 2015 году не вносились.
На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
6 547,5 тыс.руб.  (в том числе средства ОБ – 6 547,5 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 174 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 3 347 тыс. руб., средства ОБ – 1 212,5 тыс. руб., средства МБ – 2 614,5 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 6 893 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 96,1% от ассигнований.
Реализация мероприятий проводилась в рамках следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
За период 2015 года за счет средств областного и местного бюджета проведены работы по ремонту аварийных объектов теплоснабжения: 
Согласно постановлению № 449 от 30.11.2015 о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 04 июня 2015 года № 195  «О распределении в 2015 году  субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке  объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории  Ленинградской области в рамках  подпрограммы  «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы  Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»:
- ремонт тепловой сети протяженностью 1 847,84 п.м. трубопровода  на участке  по ул.Киевская от ТК-5 до ТК-6, ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ж.д. №35, по ул.Гагарина ТК-2 - ТК-4 - ТК-3 - ТК-2 - ТК-1 - ТКУ ж.д. №29/15, ТК-3 - ж.д. №17а ул.Смоленская, ТК-2 - ж.д. №20 ул.Смоленская, ТК-1 - ж.д. №20а, г.Луга на сумму 14 809,047 тыс. руб. (в т.ч.  областной бюджет: 13 991,00 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района: 818,047 тыс. руб.)
- ремонт тепловой сети протяженностью 860 п.м. трубопровода  на участке от котельной по ул. Пислегина к д/с №7, г.Луга на сумму 2 460,695 тыс. руб. (в т.ч.  областной бюджет: 2 000,00 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района: 460,695 тыс. руб.)
- ремонт тепловой сети протяженностью 1 434 п.м. трубопровода  на участке по ул. Нижегородская от ТК-2 до ТУ д/сада № 17, г.Луга на сумму 4 530тыс. руб. (в т.ч. ОБ -  4300 тыс. руб., софинансирование из МБ -  230 тыс. руб.)
Подпрограмма 2 «Чистая вода»
Работы выполнены не в полном объеме, в связи с тем, что не решен вопрос о выделении земельного участка.
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
На денежные средства данной подпрограммы МКУ «Лужский ЦБУК» заключены договоры на выполнение работ по замене оконных блоков в школе №6.
Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»
Содержание автомобильных дорог
В 2014 году был заключен муниципальный контракт №145300016514000147 от 03.12.2014 с ООО «Вираж» на сумму 7 464 202,94 руб. срок выполнения работ до 12.04.2015 г. 
Остаток средств составил: 3 526,7 тыс. руб. 
Остатки средств на 2015 (3 526,7 тыс. руб.) год и предусмотренное финансирование на 2016 год (9 900 тыс. руб.) вошли в муниципальный контракт с ООО «Вираж» № 0145300016515000149-0144560-01 от 27.11.2015  в сумме 13 727,9 тыс. руб. (до 30.09.2016).
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
В 2015 году состоялся аукцион на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Бараново. С ООО «ЦЕСУ» был заключен муниципальный контракт №145300016514000163-0144560-01 от 01.12.2014. на сумму 10 358,4 тыс. руб.
Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»
Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на выполнение работ по капитальному ремонту артскважины.
Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»
Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на выполнение работ по капитальному ремонту артскважины.
Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»
По данной подпрограмме в 2015 году был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продаже проездных льготных билетов обучающимся с ОАО «МРТК» на сумму 297 000 руб.
Отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства заключено соглашение о выплате субсидий на компенсацию расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014 года, за счет средств бюджета Лужского муниципального района с ИП Голубом А.В. 
В 2015 году было выплачено субсидий 743640,00 руб.

Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»
Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства,  длительной подготовки исходных данных для подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, в 2015 году было оплачено 75% проектно-изыскательских работ


