Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2025 год.

В 2025 году администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 13 муниципальных программ. 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2025 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.
На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2025 году было запланировано 
3972816,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 
375020,2 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее – ОБ) – 2161975,8 тыс. руб., бюджета Лужского муниципального района – 1435270,5 тыс. руб., прочие источники – 550 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2025 году составил 3972816,4 тыс. руб. (100 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 375020,2  тыс., руб. (100 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 2184936,8 тыс. руб. (101,06 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 1412309,4 тыс. руб. (98,4 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), прочие источники – 550 тыс. руб. 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2025 году составили 
3697756,0 тыс. руб. (93,1 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2025 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу внесены Постановлениями администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 № 3071, от 26.03.2019 № 921, от 09.07.2019 № 2162, 
от 25.12.2019 № 4218, от 12.02.2020 № 404, от 29.06.2020 № 2066, от 27.07.2020 № 2366, 
от 30.10.2020 № 3808, от 09.12.2020 №  4263, от 01.04.2021 № 909 , от 26.04.2021 № 1262, 
от 20.08.2021 № 2769, от 29.11.2021 № 3643, от 13.10.2022 № 3233, от 05.12.2022 № 3878, 
от  09.01.2024 № 34, от 12.02.2024 № 465, от 18.04.2024 года № 1368, от 16.05.2024 года № 1640, от 22.07.2024 года № 2459, от 13.09.2024 года № 3102, от 28.10.2024 года № 3589, от 06.12.2024 года № 4100, от 23.12.2024 года № 4342, от 24.01.2025 года № 211, от 10.02.2025 № 394, от 24.03.2025 № 830, от 21.04.2025 № 1195, от 19.05.2025№ 1629, от 29.08.2025№ 3050, от 31.10.2025№ 3931, от 15.12.2025№ 4653, от 12.01.2026№ 1, от 09.02.2026№ 417.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2724585,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 177 086,6 тыс. руб., областного бюджета – 1 488 656,0 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 1058293,2 тыс. руб., прочие средства (ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования») – 550,0 тыс. руб.). Фактические расходы по программе за 2025 год составили 2716441,9 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета 177 086,6 тыс. руб., областного бюджета – 1 487 829,5 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 1051025,9 тыс. руб., прочие средства (ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования») – 500,0 тыс. руб.), что составляет 99,7 % от объема ассигнований, утвержденных программой. 

Дошкольное образование.
В 2025 году в рамках отраслевого проекта «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования» выполнены следующие мероприятия:

1) Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования. Выделено по программе 1 124,1 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1 000,5 тыс. руб., за счет местного бюджета – 123,6 тыс. руб. Выполнение составило 100 %. В рамках данного мероприятия был осуществлен ремонт цоколя здания в детских садах № 4 и № 19.

2) Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования. Выделено по программе 10 892,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. Освоено 95,8 % или 10 439,1 тыс. руб. Средства были направлены на следующие мероприятия:
• Отремонтирована кровля в детских садах № 4 и № 18 на общую сумму 2051,40 тыс. руб. При выделенной сумме ассигнований в размере 2 504,3 тыс. руб. выполнение составило 81,9 %. Экономия перенесена на 2026 год;
• Проведена экспертиза проектной документации в детских садах № 5, № 27 на общую сумму 236,7 тыс. руб.;
• Изготовлены извещения для проведения конкурса в Осьминском детском саду и детском саду № 10 на общую сумму 60,0 тыс. руб.;
• Осуществлен ремонт стеновых панелей в детском саду № 18 на сумму 597,7 тыс. руб.;
• Осуществлено благоустройство территорий Осьминского детского сада на сумму 7 495,30 тыс. руб.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования» выполнены следующие мероприятия:

1) Укрепление материально-технической базы организаций образования. Выделено ассигнований согласно программе 6 278,6 тыс. руб. Выполнение составило 85,3 % или 5 355,1 тыс. руб. Не израсходованы средства из прочих источников финансирования (ЛОИРО) – 50 тыс. руб., по причине неправильно указанных реквизитов при перечислении средств от ЛОИРО, средства были отправлены обратно. Окончательный расчет будет производиться в 1 квартале 2026 года. Также средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
• Текущий и капитальный ремонт. Освоено 2 375,7 тыс. руб. или 73,1 % от выделенных ассигнований. 873,5 тыс. руб. перенесено на 2026 год.
- ремонт установки обеззараживания воды – д/с № 3;
- ремонт отопления и системы водоснабжения в д/с № 1,4,7,9,11, Межозерный;
- ремонт душевой в д/с № 1;
- ремонт канализации в д/с № 4,5,7,9,12,19, Красный маяк, Межозерный, дошкольная группа СОШ № 5;
- ремонт крыльца дошкольная группа СОШ № 5;
- ремонт инженерных систем в д/с № 5,18,19;
- ремонт снегозадержателей в д/с № 19;
- ремонт (замена) деревянных опор в д/с № 5;
- ремонт циркуляционного насоса в дошкольной группе Заклинской СОШ.
• Противопожарные мероприятия. Освоено 436,3 тыс. руб. или 100 % выделенных ассигнований.
- установка аккумуляторной батареи в д/с № 3;
- установлена демонстрационная ширма в д/с № 6;
- приобретены огнетушители в д/с № 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 23;
- рассчитана категория помещений в д/с Красный маяк;
- произведено проектирование системы автономной пожарной сигнализации в д/с № 5, 10, 15;
- изготовлен план эвакуации в д/с № 10, 15;
- приобретены самоспасатели в д/с № 13, дошкольная группа в Заклинской СОШ;
- ремонт системы оповещения в д/с № 2.
• Приобретение, ремонт мебели и оборудования. Освоено 222,7 тыс. руб. или 100 % выделенных ассигнований.
- приобретена картофелечистка в д/с № 3;
- приобретена электрическая плита в д/с № 4;
- приобретены конфорки в д/с № 5, 6;
- приобретен тэн в д/с № 5;
- приобретен унитаз в д/с № 25;
- приобретены светильники в д/с № 9;
- приобретен стеллаж и холодильник в дошкольную группу Заклинской СОШ.
• Благоустройство территорий. Освоено 2 169,5 тыс. руб. или 100 % выделенных ассигнований.
Произведен спил и вывоз деревьев в д/с № 1, 5, 10.
• Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Освоено 150,9 тыс. руб. или 100 % выделенных ассигнований.
- разработана проектная документация по видеонаблюдению в д/с № 5, 10, 15;
- произведен монтаж блока питания в д/с № 17;
- приобретен видеорегистратор в д/с № 25;
- восстановлена система видеонаблюдения в д/с № 6.

2) Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. Выделено ассигнований согласно программе 526,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 500,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 26,3 тыс. руб. Освоено 100 %. В рамках освоения данного мероприятия приобретены детские кровати и стиральные машины в д/с № 9.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ дошкольного образования» выполнены следующие мероприятия:
- предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий. Выполнение 100 %;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Выполнение 100 %. В мероприятии сумма учебных расходов составила 48 532,6 тысяч рублей и была направлена на нужды учреждений дошкольного образования и дошкольных групп школ. Были приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия, интерактивные песочницы, беседки, стеллажи, спортивное оборудование, костюмы и прочие средства обучения;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования. Выполнение 100 %. Проведена специальная оценка условий труда в д/с № 4, № 5 и приобретена спецодежда в д/с № 4, д/с № 10, д/с № 15, Межозерный д/с;
- обязательный медицинский осмотр в организациях образования. Выполнение 99,8 %. Экономия в размере 6,2 тыс. руб. сложилась из-за увольнения сотрудников. 

Общее образование.

В рамках программы реализованы 2 региональных проекта:
1) «Все лучшее детям» – СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 6, Ям-Тесовская СОШ (модернизация школьных систем образования исполнена на 99,3 %. Экономия средств Лужского муниципального района за счет снижения стоимости контрактов на выполнение работ, услуг (удешевление после торгов) и как следствие уменьшение местного бюджета). Также выполнено на 100 % мероприятие по оснащению предметных кабинетов организаций общеобразовательных организаций в рамках данного проекта (СОШ № 4, Волошовская СОШ, Скребловская СОШ). 
2) «Педагоги и наставники» – в рамках этого проекта выполнены 3 мероприятия на 100 % (обеспечение деятельности и выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам).
В 2025 году в рамках отраслевого проекта «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» выполнены следующие мероприятия:

1) Укрепление материально-технической базы организаций образования. Было выделено 349 579,9 тыс. руб. за счет местного бюджета. Освоено 100 %. В том числе:
• Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования, в т.ч. корректировка. Выделено согласно программе 275,2 тыс. руб. Субсидия была реализована в Волошовской СОШ, Осьминской СОШ, СОШ № 3, Скребловская СОШ, СОШ № 2, Торошковская СОШ; 
• Ремонт кровли образовательных организаций. Выделено согласно программе 6 160,0 тыс. руб. Освоено 100 %. Произведен ремонт в Володарской СОШ, Скребловской СОШ;
• Текущий и капитальный ремонт. Выделено согласно программе 4 300,0 тыс. руб. Произведен ремонт крылец, фасада и кровли в Мшинской СОШ и ремонт пешеходных дорожек, фасада и кровли в Загорской начальной школе – детском саду;
• Благоустройство территорий организаций образования. Выделено согласно программе 14 991,5 тыс. руб. Освоено 100 %. Работы выполнены в Осьминской СОШ;
• Ремонтные работы и благоустройство территорий в рамках мероприятий отраслевого проекта «Модернизация школьных систем образования». Выделено согласно программе 262 259,0 тыс. руб. Освоено 100 %. Работы произведены в СОШ № 3, СОШ № 6, СОШ № 2, Ям-Тесовской СОШ;
• Прочие расходы в связи с реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования. Выделено согласно программе 61 594,2 тыс. руб. Освоено 100 %.
- приобретена мебель в СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 6, Ям-Тесовская СОШ;
- приобретено и установлено оборудование (швейная машина, холодильник, кондиционеры, телевизор и прочее) в СОШ № 3, СОШ № 6;
- приобретены спортивные товары в СОШ № 6;
- приобретены и установлены осветительные приборы в СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 6, Ям-Тесовская СОШ;
- приобретены картины, стенды, декор и прочее в СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 6, Ям-Тесовская СОШ;
- приобретены шторы, жалюзи в СОШ № 3, СОШ № 2, Ям-Тесовская СОШ;
- разметка спортивного зала в СОШ № 2, СОШ № 6, Мшинская СОШ;
- изготовлены технические паспорта здания в СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 6.

2) Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования. Было выделено 5 247,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 4 669,8 тыс. руб., за счет местного бюджета 577,2 тыс. руб. Освоено 100 %. В том числе:
- ремонт пола, в том числе спортивного зала в СОШ № 4, СОШ № 5;
- ремонт кровли в Скребловской СОШ;
- ремонт канализации и водоснабжения в СОШ № 4;
- ремонт крылец в Толмачевской СОШ.

3) Расходы на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов). Выделено ассигнований на общую сумму 12 359,6 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 11 000,00 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 359,6 тыс. руб. Средства освоены СОШ № 2 в полном объеме.

4) Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций. Выделено согласно программе 9 507,3 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8 461,5 тыс. руб., из местного бюджета 1 045,8 тыс. руб. Освоено 100 %. Мероприятие выполнено в Волошовской СОШ.

5) Оборудование и (или) обновление систем контроля и управления доступом в общеобразовательных организациях. Выделено согласно программе 9 507,3 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 8 461,5 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 045,8 тыс. руб. Освоено в СОШ № 4 на 100 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего образования» выполнены следующие мероприятия:

1) Укрепление материально-технической базы организаций образования. Сумма ассигнований составила 10 994,2 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 10 494,2 тыс. руб., за счет прочих источников (ЛОИРО) 500,0 тыс. руб. Выполнение 94,5 % или 10 393,4 тыс. руб. В том числе:
• Премия победителям конкурсного отбора в целях выявления и поддержки общеобразовательных организаций Ленинградской области, показывающих наилучшие результаты образовательной, методической и инновационной деятельности. Выделены и освоены средства в размере 500,0 тыс. руб. СОШ № 5;
• Текущий и капитальный ремонт. Выделено согласно программе 8 266,1 тыс. руб. Выполнение 92,7 % или 7 665,3 тыс. руб. Неиспользованные ассигнования перенесены на 2026 год. Средства были реализованы на:
- ремонт водоснабжения и канализации в СОШ № 2,3,4,6, Ям-Тесовской, Толмачевской, Володарской, Заклинской, Оредежской, Серебрянской, Скребловской;
- ремонт системы вентиляции в Мшинской СОШ;
- ремонт кровли в СОШ № 4, 6, Толмачевской;
- электромонтажные работы в Осьминской СОШ, Толмачевской СОШ;
- ремонт отопления в СОШ № 4, 5, Володарской, Заклинской, Серебрянской;
- ремонт крыльца и козырька в СОШ № 2, 5, Оредежской;
- ремонт пола в СОШ № 2, 4;
- ремонт помещений в СОШ № 5, Заклинской;
- ремонт дверей в СОШ № 4;
- ремонт сантехнического оборудования в СОШ № 2, 4, Толмачевской, Володарской, Серебрянской;
- установка обеззараживателя воды в Заклинской СОШ;
- ремонт системы телефонии в Мшинской СОШ.
• Противопожарные мероприятия. Выделено согласно программе 1 168,3 тыс. руб. Освоено 100 %. В рамках мероприятия было выполнено:
- изготовлены планы эвакуации в СОШ № 3, 6, Ям-Тесовской;
- разработана проектная документация АПС в СОШ № 3, Толмачевской;
- проведено обучение пожарной профилактике в СОШ № 6;
- приобретены и перезаряжены огнетушители в СОШ № 3, СОШ № 6, Мшинской, Володарской, Скребловской, Ям-Тесовской;
- установлены дверные доводчики в Загорской начальной школе-детском саду;
- произведен расчет категории помещений в Загорской начальной школе-детском саду, Оредежской и Ям-Тесовской СОШ;
- установлены пожарные извещатели и другое оборудование в СОШ № 2, Володарской, Мшинской, Оредежской;
- установлены противопожарные двери в Мшинской СОШ;
- проведена противопожарная обработка сцены в Мшинской и Ям-Тесовской СОШ;
- установлена система ЦАСПИ в Оредежской СОШ.
• Приобретение, ремонт мебели и оборудования. Выделено согласно программе 668,2 тыс. руб. Освоение 100 %. В том числе:
- приобретены телефонные аппараты в СОШ № 6;
- приобретена поломоечная машина в СОШ № 4;
- приобретены вентиляторы в Ям-Тесовской СОШ;
- приобретена мебель в СОШ № 2.
• Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций образования. Выделено согласно программе 391,6 тыс. руб. Освоение 100 %. В том числе:
- была произведена оплата обслуживания системы контроля посещения в СОШ № 2, 5;
- установлены видеокамеры в Володарской и Скребловской СОШ;
- разработаны проектные документации на установку видеонаблюдения в СОШ № 3;
- произведен монтаж системы тревожной сигнализации в СОШ № 2.

2) Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. Выделено согласно программе 2 842,1 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 2 700,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 142,1 тыс. руб. Освоено 100 %. Средства были направлены:
- ремонт помещений и полов в Волошовской СОШ и СОШ № 4;
- приобретены теплицы и инвентарь в Володарской и Оредежской СОШ;
- приобретен фотоаппарат и аксессуары для школьного музея в Оредежской СОШ;
- отремонтированы окна в СОШ № 6;
- отремонтирован потолок в Скребловской СОШ.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ общего образования» выполнены следующие мероприятия:
- предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий. Выделено на выполнение 172 346,6 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 100 %;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Выделено согласно программе из областного бюджета 784 689,7 тыс. руб. Освоено 100 %. В мероприятии сумма учебных расходов составила 61 358,4 тысяч рублей и была направлена на нужды учреждений общего образования. Были приобретены учебные пособия, учебники, стенды, канцтовары, компьютерная техника, спортивное оборудование, учебная мебель, оборудование для кабинетов (географии, ОБЗР, химии, технологии), костюмы для школьного театра, интерактивные панели и прочее оборудование и инвентарь;
- обязательный медицинский осмотр в организациях образования. Выделено из местного бюджета 2 029,0 тыс. руб. Выполнено 100 %;
- обеспечение безопасных условий охраны труда в организациях образования. Выделено 646,8 тыс. руб. из местного бюджета. Освоено 22,3 % или 144,5 тыс. руб. Причина неосвоения – в связи с проводимой модернизацией в учреждениях образования средства освоения мероприятия перенесены на 2026 год. Кроме этого, приобретена спецодежда в СОШ № 6, проведены санитарно-эпидемиологические исследования в СОШ № 6, СОШ № 2, проведена специальная оценка условий труда в СОШ № 5.

В рамках мероприятия «Расходы на организацию работы школьных лесничеств» направлены средства МОУ Толмачевской СОШ на приобретение формы для лесничества на общую сумму 250,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 222,5 тыс. руб., за счет местного бюджета 27,5 тыс. руб.

Дополнительное образование.

В 2025 году в рамках отраслевого проекта «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» выполнено мероприятие – «Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования». Выделено согласно программе 1 200,6 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 1 068,5 тыс. руб., за счет местного бюджета – 132,1 тыс. руб. Выполнение 100 %. Средства были направлены на ремонт полов в Лужской спортивной школе.

Выделяются значительные средства на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы по развитию дополнительного образования детей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования» выделено 5 369,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1 250,0 тыс. руб., из местного бюджета 4 119,9 тыс. руб. Освоено 100 %, в том числе:

1) Укрепление материально-технической базы организаций образования. Выделено и освоено 4 054,1 тыс. руб. из местного бюджета, в том числе:
• Текущий и капитальный ремонт. Выделено согласно программе 1 440,7 тыс. руб. Освоено 100 %. В том числе:
- произведен ремонт крылец в Компьютерном центре;
- ремонт системы водоснабжения в Компьютерном центре и Центре детского и юношеского творчества;
- ремонт инженерных систем в ДМШ им. Н. А. Римского-Корсакова;
- ремонт фасада в Лужской детской художественной школе;
- ремонт системы отопления в Лужской спортивной школе.
• Противопожарные мероприятия. Выделено согласно программе 198,6 тыс. руб. Освоено 100 %. Средства были направлены на:  
- приобретение огнетушителей в Компьютерном центре и Лужской спортивной школе; 
- проведение работ по огнезащите деревянных конструкций в Лужском центре эстетического воспитания и образования детей;
- разработку проектно-сметной документации по системе пожарной сигнализации в Центре детского и юношеского творчества и Лужской спортивной школе;
- обучение специалистов по пожарной профилактике в Лужской детской художественной школе;
- составление плана эвакуации в Лужской спортивной школе;
- приобретение самоспасателей в Лужской спортивной школе. 
• Приобретение, ремонт мебели и оборудования. Выделено согласно программе 908,9 тыс. руб. Освоено 100 %. В том числе:
- приобретена мебель в Лужском центре эстетического воспитания и образования детей;
- приобретена микрофонная система в Лужском центре эстетического воспитания и образования детей;
- приобретены музыкальные инструменты в Лужском центре эстетического воспитания и образования детей;
- приобретены светильники в Лужской детской художественной школе.
• Расходы по подготовке проектной документации и другие мероприятия по созданию трассы триатлон. Выделено согласно программе 872,2 тыс. руб. Освоение 100 %. Средства были направлены на разработку проекта освоения лесов и лесной декларации и инженерно-геодезические изыскания (исполнитель – Лужская спортивная школа).
• Реализация мероприятий «Кадры для беспилотных авиационных систем». Выделено и освоено по данному мероприятию 500,0 тыс. руб. Выполнение 100 %. Средства были направлены на приобретение коптера и расходные материалы для него (исполнитель – Компьютерный центр).
• Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций образования. Было выделено и освоено 133,7 тыс. руб. Средства были реализованы на разработку проектно-сметной документации по созданию видеонаблюдения в Центре детского и юношеского творчества и Лужской спортивной школе, а также установку доводчиков в Лужской детской художественной школе.

2) Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. Выделено из программы на выполнение данного мероприятия 1 315,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1 250,0 тыс. руб., из местного бюджета 65,8 тыс. руб. Освоение 100 %. Средства были направлены на приобретение оборудования в Компьютерном центре и приобретение инвентаря, оргтехники и мебели в Лужской спортивной школе.

В 2025 году мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализованы на 100 %.  

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2025 году направлено средств в сумме 13 367,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 6 959,7 тыс. руб., из местного бюджета 6 407,5 тыс. руб. Освоено 100 %.

По состоянию на 01.01.2026 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. Вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено в полном объёме.  Мероприятия выполнены.  
[bookmark: _Hlk190874438]В целом муниципальная программа «Современное образование Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,96).

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019 № 374, от 27.09.2019 № 3107, от 07.07.2020 № 2164, от 29.03.2021 № 851, от 23.12.2021 № 4015, от 21.02.2022 № 447, от 11.05.2022 № 1488, от 10.10.2022 № 3162, от 24.10.2022 № 3373, от 02.12.2022 № 3862, от 27.03.2023 № 951, от 26.06.2023 № 2105, от 13.11.2023 № 3750, от 25.12.2023 № 4360, от 01.02.2024 № 320, от 27.03.2024 № 1044, от 02.05.2024 № 1498, от 27.05.2024 № 1802, от 24.06.2024 № 2157, от 24.10.2024 № 3541, от 02.12.2024 № 4044, от 09.01.2025 №1, от 09.01.2025 №9, от 27.01.2025 №227, от 20.03.2025 №812, от 31.03.2025 №950, от 04.09.2025 №3120, от 29.09.2025 №3460, от 06.11.2025 №3995, от 01.12.2025 №4325, от 22.12.2025 № 4844.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 479 856,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 195 724,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 113 162,6 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 170 969,4 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 479 856,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 195 724,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 113 162,6 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 170 969,4 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 419 421,6 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 195 724,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 112 913,1 тыс. руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 110 784,2 тыс. руб.), что составляет 87,4 % от предусмотренных ассигнований.
В рамках процессной части муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:
· поддержка развития сельскохозяйственного производства (выплачены субсидии сельскохозяйственным предприятиям, КФХ и ЛПХ) – 17 833,3 тыс. руб.;
· организация и проведение ярмарок – 1 811,53 тыс. руб.;
· полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан) – 7 523,09 тыс. руб.
По проектной части:
1.	В рамках отраслевого проекта «Современный облик сельских территорий» выполнены работы по:
· капитальному ремонту МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д. 91;
· капитальному ремонту МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, д. 76;
· капитальному ремонту здания МОУ ДО «ЦДЮТ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр. Урицкого, 54/1;
· капитальному ремонту здания МОУ ДО «Лужская спортивная школа» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Володарского, д. 1.
· капитальному ремонту МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д. 91;
· капитальному ремонту МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, д. 76.
Предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи для софинансирования работ по:
· сооружению стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский – 22 791,75 тыс. руб.;
· капитальному ремонту здания МКУ «Спортивный молодежный центр» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 38а – 4 777,96 тыс. руб.;
· капитальному ремонту здания Осьминского дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. 1 Мая, д. 17 – 2 394,8 тыс. руб.;
· капитальному ремонту МУК «Заклинский сельский дом культуры» в части благоустройства территории по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая, д. 33 – 1 852,92 тыс. руб.;
· капитальному ремонту фасада здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный, ул. Центральная, д. 8а – 2 628,44 тыс. руб.;
· капитальному ремонту здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тёсово, ул. Центральная, д. 6А – 4 085,08 тыс. руб.;
· строительству Дома культуры в п. Торковичи Лужского района Ленинградской области – 120,0 тыс. руб.
2.	В рамках отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий» предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи, в том числе:
· благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино вдоль ул. Филиппова (за зданием администрации) – 768,83 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Буяны – 162,98 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Большие Озерцы – 162,97581 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Крени – 162,98 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Немолва – 162,98 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоснабжения в д. Парищи – 162,98 тыс. руб.;
· устройство подземного пожарного водоема в п. Торковичи по ул. 1-я Железнодорожная напротив д. 52 Лужского района Ленинградской области – 129,78 тыс. руб.;
· устройство подземного пожарного водоема в п. Торковичи по ул. Садовая у д. 9 Лужского района Ленинградской области – 129,78 тыс. руб.;
· устройство подземного пожарного водоема в п. Торковичи по ул. 1-я Крестьянская напротив д. 36 Лужского района Ленинградской области – 129,78 тыс. руб.;
· устройство подземного пожарного водоема в п. Торковичи по ул. 2-я Железнодорожная у д. 15 Лужского района Ленинградской области – 129,79 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоема в д. Дергово – 66,79 тыс. руб.;
· создание и обустройство источника наружного противопожарного водоема в д. Вяжище – 66,33 тыс. руб.;
· обустройство заглубленной пожарной емкости объемом 20 м³ в д. Жилое Горнешно Лужского района Ленинградской области – 152,82725 тыс. руб.;
· устройство детской и спортивной площадок по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Почап, ул. Солнечная, между д. 19 и 21 – 3 092,75 тыс. руб.;
· устройство пешеходных дорожек и освещения между детскими и спортивными площадками в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области – 1 565,0 тыс. руб.;
· устройство пешеходной дорожки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Оредеж, от ул. Комсомола до ул. Некрасова – 1 041,36 тыс. руб.;
· борьба с борщевиком Сосновского – 684,07 тыс. руб.
В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2025 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,85).

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»

[bookmark: _Hlk190875374]Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2018 № 3886, с изменениями от 17.12.2019 № 4059, от 26.02.2020 № 566, от 29.03.2021 № 852, от 20.12.2021 № 3883, от 25.07.2022 № 2268, от 10.02.2023 № 408, от 24.04.2023 № 1371, от 22.12.2023 № 4303, от 15.04.2024 № 1299, от 21.10.2024 № 3504, от 26.12.2024 № 4429, от 23.06.2025 № 2084, от 27.10.2025 № 3856, от 22.12.2025 №4846.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 251 372,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 211 123,6 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 251 372,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 211 123,6 тыс. руб.). 
За 2025 год расходы по программе составили 251 192,0 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 211 123,6 тыс. руб.), что составляет 99,9 % от предусмотренных ассигнований.
Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»:
1.	Отсутствует просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам.
2.	Кредиты от кредитных организаций не привлекались.
3.	Бюджетные кредиты не привлекались.
4.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района предоставлены в запланированном объеме.
5.	Соблюдены установленные бюджетным законодательством сроки предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района.
6.	Обеспечена бесперебойная работа автоматических систем в бюджетном процессе.
7.	Мероприятия по повышению эффективности управления муниципальными финансами и открытости бюджетного процесса в Лужском муниципальном районе проводились без финансирования.
В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [footnoteRef:1]– 11 баллов). [1:  Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой] 


4. Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года. В программу внесены изменения постановлением от 11.11.2020 № 3975, от 01.04.2021 № 917, от 09.08.2021 № 2545, от 13.10.2022 № 3212, от 09.01.2024 № 39, от 24.03.2025 № 833, от 29.12.2025 № 4987.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3461,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 951,5 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 3461,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 951,5 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 3461,9 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 951,5 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.
В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2025 году в Лужском муниципальном районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодёжи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического воспитания молодёжи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде.
В Лужском муниципальном районе в 2025 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодёжи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвящённых государственным праздникам, приняло участие 22 300 человек. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи в Лужском муниципальном районе в 2025 году – 3900 человек.
Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения, пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2025 году – 1340 человек.
В Лужском муниципальном районе в настоящий момент ведут свою деятельность 10 молодёжных консультативных совещательных органов:
1.	Молодёжный совет при главе администрации Лужского муниципального района;
2.	Молодёжный совет Ретюнского сельского поселения;
3.	Молодёжный совет Серебрянского сельского поселения;
4.	Молодёжный совет Толмачёвского городского поселения;
5.	Молодёжный совет Торковичского сельского поселения;
6.	Молодёжный совет Осьминского сельского поселения;
7.	Молодёжный совет Ям-Тёсовского сельского поселения;
8.	Молодёжный совет Оредежского сельского поселения;
9.	Молодёжный совет Мшинского сельского поселения;
10.	Молодёжный совет Скребловского сельского поселения.
На территории Лужского муниципального района летом 2025 года был реализован проект «Губернаторский молодёжный трудовой отряд», в котором приняли участие 8 поселений: Лужское городское, Осьминское, Дзержинское, Оредежское, Серебрянское, Мшинское, Заклинское и Скребловское сельские поселения. Молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет вовлекалась в работу по благоустройству территорий – ребята занимались посадкой кустарников, сбором мусора, покраской автобусных остановок, бордюров и т. д. В реализацию проекта было вовлечено 100 человек. Показатель «Степень вовлечённости подростков и молодёжи в реализацию мероприятий по содействию трудовой адаптации и занятости молодёжи» составляет 6720 чел.·дн.
В 2025 году на территории Лужского муниципального района прошла молодёжная патриотическая акция «Невский десант». В акции приняли участие 3 студенческих отряда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – «Князь Гагарин», «Заряд» и «Снегирь». За это время бойцам отрядов удалось помочь шести поселениям Лужского муниципального района: Володарскому, Ретюнскому, Оредежскому, Ям-Тёсовскому сельским поселениям. В каждом поселении была оказана помощь жителям: от облагораживания общественных мест до колки дров и мытья окон. Также было показано 10 концертов, проведено более 160 мастер-классов для учащихся школ.
На территории Лужского района ведут свою работу поисковые отряды: «Витязь», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца». Военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.
20 августа 2025 года прошло торжественное мероприятие по захоронению 5 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на братских захоронениях в Лужском муниципальном районе (дер. Белое Оредежского сельского поселения, микрорайон Городок Лужского городского поселения).
В 2025 году отделом молодёжной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия:
•	акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;
•	митинг, приуроченный ко Дню партизанской славы;
•	акция «Мы граждане России»;
•	акция, приуроченная ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей;
•	музыкальный «Квартирник»;
•	весенние субботники;
•	акция ко Дню Победы;
•	акция к Международному дню соседей;
•	мероприятие ко Дню России;
•	конкурс молодёжных проектов «Ярмарка молодёжных инициатив Лужского муници-пального района»;
•	XVII районная молодёжная спартакиада Лужского муниципального района;
•	Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;
•	акция «Свеча памяти»;
•	акция «Георгиевская ленточка»;
•	патриотическая региональная акция «Земля доблести»;
•	Всероссийский урок «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата;
•	траурная церемония ко Дню памяти и скорби;
•	районный туристический слёт;
•	«День молодёжи 2025»;
•	митинг ко Дню партизан и подпольщиков;
•	районные соревнования по чистоте «Чистые игры»;
•	районные соревнования по волейболу;
•	«День города»;
•	акция ко Дню Государственного флага;
•	фестиваль «Мы разные, но мы вместе»;
•	акция «Сладкое добро»;
•	форум «Твой ход»;
•	«День добровольца»;
•	новогоднее представление «Забытые истории» и т. д.
Представители молодёжи Лужского муниципального района принимали участие в следующих областных мероприятиях:
•	слёте Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»;
•	молодёжном образовательном форуме «Ладога»;
•	Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория безопасности»;
•	областной патриотической исследовательской конференции;
•	семнадцатом фестивале молодых избирателей КВН;
•	конкурсе «Студенческая весна»;
•	фестивале уличной культуры «Культура улиц»;
•	семнадцатом патриотическом фестивале поколений «Большое Заречье»;
•	акции «Лучи Победы»;
•	акции «Вода России»;
•	мероприятиях, посвящённых Дню Государственного флага;
•	соревнованиях «Дворовой тренер – лето 2025»;
•	реконструкции на Ванькином Бугре;
•	интеллектуальной игре «1418»;
•	акции «Мы вместе»;
•	мероприятии «День призывника» и т. д.
На территории Лужского муниципального района прошёл Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Тема форума в 2025 году – «Код Гражданина: социальная архитектура». Форум включал площадки: «Код со-общества», «Код памяти», «Код воспитания», «Код подвига», «Духовный код», «Код правды». Участниками форума стали более 375 молодых людей из 11 субъектов Российской Федерации, 20 соотечественников из-за рубежа и представители Абхазии.
В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

5. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлениями от 01.03.2019 №630, от 28.05.2019 № 1667, от 09.06.2020 № 1766, от 07.07.2020 №  2165, от 06.11.2020 № 3897, от 23.12.2021 № 4013, от 29.03.2021 № 853, от 23.12.2021 № 4013, от 27.05.2022 № 1619, от 07.11.2022 № 3517, от 03.03.2023 № 644, от 05.06.2023 № 1854, от 25.12.2023 № 4363, от  12.02.2024 № 451, от 04.03.2024 № 741, от 21.03.2024 № 946, от 19.04.2024 № 1386, от 03.05.2024 № 1517, от 23.12.2024 № 4343, от 09.01.2025 № 12,от 24.03.2025 № 831,от 12.05.2025 № 1459, от 15.12.2025 №4655, от 05.02.2026 № 372.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 
7 586,8 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 7 586,8 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 4 433,4 тыс. руб., средства МБ – 3 153,4 тыс., руб.). За 2025 год расходы составили 
6 864,3 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 90,58 % от ассигнований.
Средства, предусмотренные в муниципальной программе по отраслевому проекту «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», выполнены в части обязательств по муниципальному контракту 2024 года. В 2025 году муниципальный контракт на новые объекты не заключался в связи с тем, что в 2025 году Росреестр проводил комплексные кадастровые работы за счет средств федерального бюджета. 
В рамках комплексных мероприятий программы проведены следующие мероприятия:
- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;
- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;
- организация и проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории Лужского муниципального района;
- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;
- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;
- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.
- на конкурсной основе предоставлены субсидии организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в сумме 1542,3 тыс. руб.;
- предоставлены субсидии двум организациям потребительской кооперации – в общем объеме 3370,8 тыс. руб. (в том числе МБ – 370,8 тыс. руб., ОБ – 3000,0 тыс. руб.);
- проведены тематические семинары для молодежи, для плательщиков налога на профессиональный доход и для субъектов социального предпринимательства.
В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»
[bookmark: _Hlk191377793]Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018 № 3613, с изменениями от 15.08.2019 № 2549, от 29.01.2020 № 246,
от 12.02.2020 № 439, от 01.04.2021 № 915, от 20.12.2021 № 3883, от 13.10.2022 № 3211, 
от 16.03.2023 № 784, от 12.05.2023 № 1534, от 09.01.2024 № 37, от 25.10.2024 № 3567, 
от 09.06.2025 № 1937,  от 20.10.2025 № 3744, от 22.12.2025 № 4847,  от 12.01.2026, № 2, 
от 12.02.2026 № 505.  
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 45763,48 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 45763,48. За 2025 год расходы составили 45367,35 тыс. руб. Средства федерального и регионального бюджетов не предусмотрены. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,1 % от ассигнований.
В Лужском муниципальном районе в 2025 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 40 980 человек, что составляет 58,8 %, в том числе: сельское население – 16 591 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7 604 человека, женщины – 14 971 человек. В МОУ ДО «Лужская спортивная школа» занимаются 1 262 человека.
В 2025 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 185 спортивных сооружений различных форм собственности.
За 2025 год подготовлено 137 спортсменов-разрядников, в т.ч.: I разряд – 5 человек (художественная гимнастика), кандидат в мастера спорта – 13 человек (4 чел. – бодибилдинг, 9 чел. – эстетическая гимнастика).
В 2025 году были организованы и проведены 72 районных и областных соревнования на спортсооружениях района.
Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2025 году, являются:
1. Первенство Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2015 г.р.
2. Серия матчей первенства Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд.
3. Областные соревнования по плаванию «Ленинградская лига».
4. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд.
5. Областные соревнования по плаванию «Юность Ленинградской области».
6. XI Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6×6.
7. Районный турнир по футзалу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (с 2025 года переименованного в «Кожаный мяч – Лига школьного спорта»), среди юношей 2010-11 г.р.
8. Районный турнир по футзалу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (с 2025 года переименованного в «Кожаный мяч – Лига школьного спорта»), среди юношей 2012-13 г.р.
9. Районный турнир по футзалу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (с 2025 года переименованного в «Кожаный мяч – Лига школьного спорта»), среди юношей 2014-15 г.р.
10. Первенства Ленинградской области по мини-футболу среди подготовительных команд.
11. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков.
12. Серии турниров в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
13. Муниципальный турнир Лужского муниципального района по футболу (соккеру) «Кубок Победы – 2025» среди мужских команд.
14. Чемпионат Лужского муниципального района по настольному теннису.
15. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек.
16. Первенство Лужского муниципального района по настольному теннису.
17. Традиционный открытый турнир по дзюдо среди юношей, посвященный памяти воина-интернационалиста Яблокова Э.
18. Соревнования по плаванию «Юные надежды».
19. Серии осенних традиционных турниров по футболу «Золотая осень – 2025».
20. Традиционный турнир по футболу (соккеру) «Кубок г. Луга памяти Е. Страдымова» среди мужских команд.
21. Районная спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященная Дню физкультурника.
22. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе».
23. Открытый турнир по народному жиму 2025.
24. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».
25. Районные соревнования по волейболу среди смешанных команд, посвященные Дню народного единства.
26. Соревнования по плаванию «Лови волну».
27. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч».
28. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень».
29. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost open 2025».
30. Традиционные соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших Лужского муниципального района 2025 года».
31. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «Спортивная смена».
32. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню ходьбы.
33. Семейный кроссовый забег «Здоровая семья – сильная Россия».
34. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя.
35. Открытое Первенство Лужского муниципального района по художественной гимнастике.
36. Районный турнир по шахматам в рамках Международного дня шахмат – 2025.
37. Фитнес-фестиваль «Давай дружить» среди детей дошкольного и школьного возраста Лужского района.
38. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Лужская правда», посвященная 106-й годовщине основания газеты.
39. Муниципальные спортивные соревнования по художественной гимнастике «Ласточка».
40. Соревнование по футболу «Балтийское содружество».
Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и Всероссийских соревнованиях.
По состоянию на 31.12.2025 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 874 чел., из них получили знаки отличия ГТО – 113 чел.
Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 14 мероприятий.
В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

7. Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018 
№ 1555. В программу внесены изменения постановлениями от 01.04.2021 № 911, от 24.12.2021 № 4042, от 09.06.2022 № 1789, от 13.10.2022 № 3213, от 02.12.2022 № 3863, от 16.03.2023 № 786, от 09.01.2024 № 41, от 26.02.2024 № 631, от 18.03.2024 № 931, от 15.04.2024 № 1300, от 21.06.2024 № 2123, от 08.07.2024 № 2277, от 02.09.2024 № 2943, от 23.09.2024 № 3191, от 28.10.2024 № 3591, от 11.11.2024 № 3739, 24.03.2025 № 836,  от 09.06.2025 № 1936, от 30.06.2025 № 2130, от 12.09.2025 № 3240, от 27.10.2025 № 3855, от 19.12.2025 № 4806, от 16.02.2026 № 532.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере  40556,76 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 4644,9 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 40556,76 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета –27605,94 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 32385,15 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 4642,89 тыс. руб.), что составляет 79,9 % от предусмотренных ассигнований.
Сеть учреждений культуры представлена 17 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: киноцентр «Смена», 17 домов культуры, 6 сельских клубов, 29 библиотек (всего 53 учреждения).
В 2025 году наиболее социально значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:
- Районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье!»;
- Районный региональный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь любимая!»;
- Районный фестиваль авторской и бардовской песни;
- Районный фольклорный праздник «Красная горка»;
- Районный праздник «День партизан и подпольщиков»;
- Акция памяти, посвящённая героям «Лужского рубежа»;
- Районный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню семьи, любви и верности;
- Районный историко-фольклорный праздник – фестиваль «Российские переливы»;
- Районный праздник «День Российского флага»;
- Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие»;
- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвящённый окончанию сбора урожая;
- Районный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытая сцена»;
- Районный праздник-фестиваль, посвящённый Дню пожилого человека;
- Межрегиональный фестиваль-конкурс старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская держава»;
- 81-я годовщина освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков;
- праздничный парад, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- I межрегиональный открытый фестиваль духовых оркестров «Дыхание Победы», посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- празднование 248-й годовщины со дня основания города Луги;
- X Открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Лужский театральный фестиваль».
В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 0,96.).


8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»

[bookmark: _Hlk191380616]Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 № 3627, от 02.04.2020 № 1143, от 29.03.2021 № 850, от 01.07.2021 № 2138, от 20.12.2021 № 3882, от 29.09.2022 № 3043, от 12.12.2022 № 4028, от 06.07.2023 № 2243, от 02.10.2023 № 3085, от 25.12.2023 № 4361, от 26.02.2024 № 629, от 22.04.2024 № 1402, от 17.10.2024 № 3461, от 26.12.2024 № 4428, от 31.03.2025 № 951, от 13.06.2025 № 1981, от 18.08.2025 № 2834, от 17.11.2025 № 4109, от 15.12.2025 № 4654, от 22.12.2025 № 4848.
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 71784,07 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 71784,07 тыс. руб. За 2025 год расходы по программе составили 50533,97 тыс. руб. что составляет 70,4 % от предусмотренных ассигнований.
Муниципальная программа позволила реализовать в 2025 году следующие мероприятия:
Проектная часть
1. Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»:
В период действия контракта, обязательства и работы исполнителем не были выполнены, в связи с чем, 05.08.2024 администрацией Лужского МР была направлена в адрес ООО ГК «ДИКЕТС» претензия. В настоящее время готовятся документы для подачи в суд.
Денежные средства перенесены на 2026 год для проведения нового конкурса на выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации.
2. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»: 
Документация по проекту концессионного соглашения направлена на рабочую группу, образованную при Правительстве Ленинградской области, в случае согласования проекта, комитет по ТЭК ЛО обратится в комитет финансов Ленинградской области для подтверждения источника финансирования на проведение указанных в концессионном соглашении мероприятий. Денежные средства будут перенесены на 2026 год.
3. Муниципальный  проект «Охрана окружающей среды Лужского муниципального района»
На основании поступивших заявок от муниципальных образований Лужского района, из бюджета Лужского муниципального района были распределены денежные средства в бюджеты поселений для реализации природоохранных мероприятий на их территориях. Контракты на предоставление межбюджетных трансфертов с муниципальными образованиями были заключены. 
Процессная часть
1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
На предусмотренные денежные средства в 2025 году МКУ «Лужский ЦБУК» проведены работы по установке 12 оконных блоков  в зданиях  МОУ «Средняя школа № 6».
2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»:
В 2024 году был заключен муниципальный контракт  с ООО «Альянс» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 15435,602 тыс. руб., со сроком выполнения работ до 30.09.2025. В 2025 году заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района с ООО «Альянс» на 15487,001 тыс. руб. (срок выполнения работ  с 2025 по 2026 год). Мероприятия, запланированные контрактами в 2025 году, выполнены. 
На предусмотренные денежные средства на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году отремонтированы автомобильные дороги:
- подъезд к  п. Балтиец Толмачевского ГП;
- участки дорог, разрушенных во время неблагоприятных погодных условий (в Мшинском, Заклинском, Оредежском сельских поселениях).
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»:
На предусмотренные денежные средства на мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма комитетом образования администрации Лужского муниципального района проведены соответствующие мероприятия в детских дошкольных и учебных учреждениях  с приобретением материалов и инвентаря на сумму 600,0 тыс. руб.
Оценка финансовых затрат на актуализацию КСОДД показала недостаточное количество запланированных денежных средств в бюджете Лужского муниципального района для проведения мероприятий по направлению «Расходы на мероприятия по организации дорожного движения».  Денежные средства будут перенесены на 2026 год. 
4. Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района»
Бюджетное финансирование по направлению «Ликвидация несанкционированных свалок» на 2025 год не было запланировано.
Оценка финансовых затрат на изготовление материалов экологического просвещения показала недостаточное количество запланированных денежных средств в бюджете Лужского муниципального района для проведения запланированных мероприятий по экологическому просвещению.  Денежные средства будут перенесены на 2026 год.
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района»:
В 2025 году на предусмотренные денежные средства на мероприятия по организации регулярных перевозок по регулируемому тарифу отделом транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства подготовлена аукционная документация и  проведены открытые конкурсы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района. 
В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2025 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,6).

9. Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».
Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483, от 29.10.2020 № 3795от  21.05.2021 № 1555, от 23.12.2021 № 4010, от 19.09.2022 № 2894.
Финансирование муниципальной программы в 2025 году не предусмотрено.
В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.
За период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:
количество оказанных консультаций 168.
подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 64. 
Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды, на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра. 
В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности - 1).

10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3877, в программу внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 13.05.2019г. № 1415, от 25.06.2019г. № 1898, от 26.06.2020г. №2061, от 22.03.2021г. № 747, от 27.12.2021г. № 4079, от 12.09.2022г. №2831, от 13.02.2023г. № 416, 28.12.2023г. №4369, от 01.04.2024г. №1157, от 27.04.2024г. №1494, от 28.10.2024г. №3590, от 09.01.2025г. №03, от 21.03.2025г. №825, от 06.06.2025г. №1901, от 22.09.2025г. №3359, от 22.12.2025г. №4842. 
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 6518,44 тыс. рублей, ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 6518,44 тыс. рублей. За 2025 год расходы по программе составили 6395,18 тыс. рублей, что составляет 98,1% предусмотренных ассигнований. 
Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с планом мероприятий. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:
· правоохранительной направленности (заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг, в перечень услуг которых входит обеспечение круглосуточной охраны объектов (имущества), безопасности посетителей, находящихся на охраняемых объектах, охрана общего имущества, общественного порядка, антитеррористической защищенности охраняемых объектов);
· по обучению населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия по направлению чрезвычайных ситуаций; 
· по созданию резерва имущества гражданской обороны (заключены муниципальные контракты на оказание услуг по созданию резерва имущества гражданской обороны в рамках которых были закуплены: коммутационное оборудование, матрасы для обеспечения нужд укрываемого населения);
· по обеспечению безопасности людей на водных объектах (заключен муниципальный на оказание услуг по организации поисково-спасательных работ водолазной группы на территории Лужского муниципального района);
· по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества (заключены муниципальные контракты  на оказание услуг по техническому обслуживанию командных комплексов системы оповещения Лужского муниципального района и на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения муниципальных нужд (детектор дронов «Булат V.4»).
В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,98).

11. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» 
[bookmark: _Hlk191385482]Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2021 № 4009, с изменениями от 24.10.2022 № 3374, от 25.12.2024 № 4367, от 03.02.2025 № 289, от 25.12.2025 № 4971. 
На 2025 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 831,89 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 713,99 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 831,89 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 713,99 тыс. руб.). За 2025 год расходы по программе составили 831,89 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 713,99 тыс. руб.), что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году по результатам конкурсного отбора предоставлена субсидия общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области. Финансовые средства израсходованы полностью.
Имущественная поддержка предоставлена общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лужского муниципального района Ленинградской области, Лужскому отделению РОО «Вечно живые», РОО ЦСИ «Великое дело».
Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью.  
В целом муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе» в 2025 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1).

12. Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» 
Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.10.2022 №3372, в программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 03.03.2023 № 642, от 09.01.2024 № 43, от 01.04.2024 № 1159, от 09.12.2024 № 4107, от 09.01.2025 № 15, от 10.03.2025 № 695, от 06.06.2025 № 1900, от 08.12.2025 № 4452, от 22.12.2025 № 4843.
[bookmark: _Hlk191393355]На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Лужского муниципального района в 2025 году было запланировано финансирование в размере 
340 499,05 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2 209,25 тыс. руб., областного бюджета – 338 289,8 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2025 год, составили 340 499,05 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2 209,25 тыс. руб., областного бюджета – 338 289,8 тыс. руб.). 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году составили 164 860,69 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2 209,25 тыс. руб., областного бюджета – 162 651,45 тыс. руб.), что составляет 48,4 % от объема ассигнований, утвержденных программой. 
В рамках реализации федерального проекта, входящего в состав национальных проектов на субвенцию по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 2025 году выделено ассигнований в размере 241 767,15 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2 209,25 тыс. руб., областного бюджета – 239 557,9 тыс. руб.). Сниженный процент реализации мероприятия за 2025 год, что составляет 29,65 %, обусловлен отсутствием предложений по приобретению жилых помещений на территории Лужского муниципального района. С начала 2025 г. проведено 85 аукционов по приобретению жилых помещений для детей-сирот, по результатам проведенных конкурсных процедур признано состоявшимися только 15 закупок, приобретено 15 квартир. 70 аукционов – не состоялись по причине отсутствия заявок.
По проектной части:
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а именно по субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 2025 году всего исполнение составило 14 950,40 тыс. руб. (исполнение 100%).
В рамках реализации комплекса мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» исполнение составило  93,4 % – 78 226,48  тыс. руб., из них:
- по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 28 805,98 тыс. руб. (исполнение 92,8 %). Сниженный процент реализации мероприятия за 2025 год обусловлен тем, что данная выплата носит заявительный характер, а также в связи с отсутствием сведений об установлении диагноза ОВЗ у детей-сирот, состоящих на учете в секторе по опеке и попечительству Лужского муниципального района. 
Некоторым детям диагноз ОВЗ повторно не был установлен, в связи с чем выплата была прекращена;
- по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей в сумме 2 291,7 тыс. руб. (обучение прошли 30 человек, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) (исполнение 100%);
 - по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования в сумме 39 752,7 тыс. руб. (исполнение 96,3%);
- по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в сумме 308,1 тыс. руб. (исполнение 85,6%). Сниженный процент реализации мероприятия за 2025 год обусловлен тем, что данная выплата носит заявительный характер, не все дети-сироты и их опекуны заявили о необходимости предоставления данной выплаты;
- по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц в сумме 240,0 тыс. руб. Единовременная выплата для проведения текущего ремонта жилого помещения предоставлена 3 воспитанникам, находящихся в собственности детей-сирот (исполнение 100 %);
- по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями в сумме 4 176,9 тыс. руб. (исполнение 89,3 %). Сниженный процент реализации мероприятия за 2025 год обусловлен тем, что во втором полугодии 10 детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями (в июле -1 человек, в августе – 2 человека, в октябре – 7 человек) и прекращены по вышеуказанным обстоятельствам договора аренды.
- по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) за жилое помещение, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в сумме 2 651,07 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 68,6 %. Сниженный процент реализации мероприятия за 2025 год обусловлен тем, что не все организации, заключившие договор о возмещении организации расходов в связи с освобождением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность, предоставили необходимые документы для возмещения расходов. Также, дети-сироты, включенные в список в 2025 году на получение льготы, не являются единоличными собственниками жилищных помещений, соответственно расходы на возмещение жилищно-коммунальных услуг уменьшены.   
В целом муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам» в 2025 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности 0,49). 

13. Муниципальная программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» 

Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 09 января 2025 г. № 7.
На 2025 год муниципальной программой финансирование не запланировано. Мероприятия программы выполняются в рамках текущей деятельности.
Все мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме, в т.ч.: с целью повышения финансовой грамотности жителей Лужского муниципального района размещена информация на официальном портале Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области в разделах «Информационные материалы для потребителей», «Новости экономики» и «Бюджет для граждан».
В целом муниципальная программа ««Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2025 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности 1). 



	Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области

	за 2025 год

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(тыс.руб.)

	№ пп
	Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы)
	Соисполнитель / участник мероприятия
	Объем финансирования план на 2025 год
	Объем финансирования факт за 2025 год
	Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,
	Результат выполнения / причины не выполнения

	
	
	
	Всего
	в т.ч.
	Всего
	в т.ч.
	Всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	федеральный
	областной
	местный бюджет
	прочие источники
	
	федеральный
	областной
	местный бюджет
	прочие источники
	
	федеральный
	областной
	местный бюджет
	прочие источники
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	 

	1
	Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»


	 
	Всего по программе
	2724585,75
	177086,61
	1488655,97
	1058293,16
	550,00
	2724585,75
	177086,61
	1488655,97
	1058293,16
	550,00
	2716441,96
	177086,61
	1487829,47
	1051025,87
	500,00
	 

	 
	Проектная часть
	 
	668 864,76
	159 814,69
	116 430,73
	392 619,34
	0,00
	668 864,76
	159 814,69
	116 430,73
	392 619,34
	0,00
	663 723,63
	159 814,69
	116 430,73
	387 478,21
	0,00
	 

	 
	1. Региональные проекты всего:
	 
	274 649,69
	159 814,69
	89 162,87
	25 672,13
	0,00
	274 649,69
	159 814,69
	89 162,87
	25 672,13
	0,00
	273 066,58
	159 814,69
	89 162,87
	24 089,02
	0,00
	 

	 
	1.1. Региональный проект «Современная школа» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам общеобразовательным программам
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2.1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.2.2. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.4.Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.5.Региональный проект «Все лучшее детям» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	 2025: СОШ2, СОШ3, СОШ6, Ям-Тесовская СОШ
	219 903,42
	106 843,47
	87 461,60
	25 598,35
	0,00
	219 903,42
	106 843,47
	87 461,60
	25 598,35
	0,00
	218 320,31
	106 843,47
	87 461,60
	24 015,23
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.5.2. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	Организации общего образования
	670,74
	388,02
	208,93
	73,78
	0,00
	670,74
	388,02
	208,93
	73,78
	0,00
	670,74
	388,02
	208,93
	73,78
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.6.Региональный проект «Педагоги и наставники» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.6.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	МКУ «Лужский ЦБУК/ Общеобразовательные организации
	4 263,80
	2 771,47
	1 492,33
	0,00
	0,00
	4 263,80
	2 771,47
	1 492,33
	0,00
	0,00
	4 263,80
	2 771,47
	1 492,33
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.6.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	Организации общего образования
	1 308,85
	1 308,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1 308,85
	1 308,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1 308,85
	1 308,85
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.6.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Организации общего образования
	48 502,88
	48 502,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 502,88
	48 502,88
	0,00
	0,00
	0,00
	48 502,88
	48 502,88
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2. Отраслевые проекты всего:
	 
	394 215,07
	0,00
	27 267,86
	366 947,21
	0,00
	394 215,07
	0,00
	27 267,86
	366 947,21
	0,00
	390 657,05
	0,00
	27 267,86
	363 389,19
	0,00
	 

	 
	2.1. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования» 

	 
	2.1.1.  Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования
	Организации дошкольного образования/ общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	1 124,10
	0,00
	1 000,45
	123,65
	0,00
	1 124,10
	0,00
	1 000,45
	123,65
	0,00
	1 124,10
	0,00
	1 000,45
	123,65
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.1.2.  Расходы на реновацию дошкольных образовательных организаций
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.1.3.  Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Администрация Лужского МР / отдел транспорта, связи и жилищно - коммунального хозяйства администрации Лужского МР
	3 105,12
	0,00
	0,00
	3 105,12
	0,00
	3 105,12
	0,00
	0,00
	3 105,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Проектная организация отказалась от выполнения работ.

	 
	2.1.4.  Укрепление материально-технической базы организаций образования
	Организации дошкольного образования/ общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	10 892,03
	0,00
	0,00
	10 892,03
	0,00
	10 892,03
	0,00
	0,00
	10 892,03
	0,00
	10 439,13
	0,00
	0,00
	10 439,13
	0,00
	Экономия перенесена на 2026 год, в связи с предстоящим ремонтом в следующем году.

	 
	2.2. Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»

	 
	2.2.1.  Укрепление материально-технической базы организаций образования
	Организации общего образования
	349 579,88
	0,00
	0,00
	349 579,88
	0,00
	349 579,88
	0,00
	0,00
	349 579,88
	0,00
	349 579,88
	0,00
	0,00
	349 579,88
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.2.2.  Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Средства на реализацию мероприятия в 2025 году не предусматривались

	 
	2.2.3.  Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования
	Организации общего образования
	5 247,00
	0,00
	4 669,83
	577,17
	0,00
	5 247,00
	0,00
	4 669,83
	577,17
	0,00
	5 247,00
	0,00
	4 669,83
	577,17
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.2.4.  Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования
	Организации общего образования
	1 200,60
	0,00
	1 068,53
	132,07
	0,00
	1 200,60
	0,00
	1 068,53
	132,07
	0,00
	1 200,60
	0,00
	1 068,53
	132,07
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.2.5.  Расходы на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций
	Организации общего образования:                            2025:   СОШ 2                           
	12 359,55
	0,00
	11 000,00
	1 359,55
	0,00
	12 359,55
	0,00
	11 000,00
	1 359,55
	0,00
	12 359,55
	0,00
	11 000,00
	1 359,55
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.2.6. Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций
	Организации общего образования:                          2025: Волошовская  СОШ                         
	9 507,35
	0,00
	8 461,54
	1 045,81
	0,00
	9 507,35
	0,00
	8 461,54
	1 045,81
	0,00
	9 507,35
	0,00
	8 461,54
	1 045,81
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	2.2.7. Оборудование и (или) обновление систем контроля и управления доступом в общеобразовательных организациях
	Организации общего образования:             2025: СОШ 4
	1 199,45
	0,00
	1 067,51
	131,94
	0,00
	1 199,45
	0,00
	1 067,51
	131,94
	0,00
	1 199,45
	0,00
	1 067,51
	131,94
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	Процессная часть:
	 
	2 055 720,99
	17 271,92
	1 372 225,25
	665 673,82
	550,00
	2 055 720,99
	17 271,92
	1 372 225,25
	665 673,82
	550,00
	2 052 718,33
	17 271,92
	1 371 398,75
	663 547,67
	500,00
	 

	 
	1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ дошкольного образования»
	 
	679 053,31
	0,00
	497 036,90
	182 016,41
	0,00
	679 053,31
	0,00
	497 036,90
	182 016,41
	0,00
	679 047,08
	0,00
	497 036,90
	182 010,18
	0,00
	 

	 
	1.1.Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	179 274,45
	0,00
	0,00
	179 274,45
	0,00
	179 274,45
	0,00
	0,00
	179 274,45
	0,00
	179 274,44
	0,00
	0,00
	179 274,44
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	497 036,90
	0,00
	497 036,90
	0,00
	0,00
	497 036,90
	0,00
	497 036,90
	0,00
	0,00
	497 036,90
	0,00
	497 036,90
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	208,95
	0,00
	0,00
	208,95
	0,00
	208,95
	0,00
	0,00
	208,95
	0,00
	208,95
	0,00
	0,00
	208,95
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.4.Обязательный медицинский осмотр в организациях образования
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	2 533,01
	0,00
	0,00
	2 533,01
	0,00
	2 533,01
	0,00
	0,00
	2 533,01
	0,00
	2 526,79
	0,00
	0,00
	2 526,79
	0,00
	Экономия в размере 6,2 тыс. руб. сложилась из-за увольнения сотрудников

	 
	2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
	 
	7 862,20
	0,00
	7 862,20
	0,00
	0,00
	7 862,20
	0,00
	7 862,20
	0,00
	0,00
	7 035,70
	0,00
	7 035,70
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	7 862,20
	0,00
	7 862,20
	0,00
	0,00
	7 862,20
	0,00
	7 862,20
	0,00
	0,00
	7 035,70
	0,00
	7 035,70
	0,00
	0,00
	В связи с внесением изменений в порядок начисления компенсации, снизилось количество детей (компенсация дается на год, после апреля 2025 года численность снизилась на 15,7 %), кроме этого снизилось общее количество детей дошкольного возраста – дополнительное снижение 7%.

	 
	3. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования»
	 
	6 804,93
	0,00
	500,00
	6 254,93
	50,00
	6 804,93
	0,00
	500,00
	6 254,93
	50,00
	5 881,44
	0,00
	500,00
	5 381,44
	0,00
	 

	 
	3.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	6 278,61
	0,00
	0,00
	6 228,61
	50,00
	6 278,61
	0,00
	0,00
	6 228,61
	50,00
	5 355,12
	0,00
	0,00
	5 355,12
	0,00
	Не израсходованы средства из прочих источников финансирования (ЛОИРО) – 50 тыс. руб., по причине неправильных указанных реквизитов при перечислении средств от ЛОИРО, средства были отправлены обратно. Окончательный расчет будет производиться в 1 квартале 2026 года. Неиспользованные ассигнования местного бюджета перенесены на 2026 год.

	 
	3.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	Организации дошкольного образования/общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы
	526,32
	0,00
	500,00
	26,32
	0,00
	526,32
	0,00
	500,00
	26,32
	0,00
	526,32
	0,00
	500,00
	26,32
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	3.3. Межевание земельных участков
	Организации дошкольного образования/ общеобразовательные организации имеющие дошкольные группы:   МДОУ Детский сад 18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Средства на реализацию мероприятия в 2025 году не предусматривались

	 
	4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение присмотра и ухода, реализации программ общего образования»
	 
	959 712,09
	0,00
	784 689,70
	175 022,39
	0,00
	959 712,09
	0,00
	784 689,70
	175 022,39
	0,00
	959 199,73
	0,00
	784 689,70
	174 510,03
	0,00
	 

	 
	4.1. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий
	Организации общего образования
	172 346,59
	0,00
	0,00
	172 346,59
	0,00
	172 346,59
	0,00
	0,00
	172 346,59
	0,00
	172 336,56
	0,00
	0,00
	172 336,56
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	4.2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	Организации общего образования
	784 689,70
	0,00
	784 689,70
	0,00
	0,00
	784 689,70
	0,00
	784 689,70
	0,00
	0,00
	784 689,70
	0,00
	784 689,70
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	4.3. Обязательный медицинский осмотр в организациях образования.
	Организации общего образования
	2 029,01
	0,00
	0,00
	2 029,01
	0,00
	2 029,01
	0,00
	0,00
	2 029,01
	0,00
	2 029,01
	0,00
	0,00
	2 029,01
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	4.4. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования
	Организации общего образования
	646,80
	0,00
	0,00
	646,80
	0,00
	646,80
	0,00
	0,00
	646,80
	0,00
	144,47
	0,00
	0,00
	144,47
	0,00
	в связи с проводимой модернизацией в учреждениях образования средства, освоение мероприятия перенесены на 2026 год.

	 
	4.5.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Организации общего образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Средства на реализацию мероприятия в 2025 году не предусматривались

	 
	4.6.Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	Организации общего образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Средства на реализацию мероприятия в 2025 году не предусматривались

	 
	5. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
	 
	85 945,50
	17 271,92
	68 673,58
	0,00
	0,00
	85 945,50
	17 271,92
	68 673,58
	0,00
	0,00
	85 945,50
	17 271,92
	68 673,58
	0,00
	0,00
	 

	 
	5.1.Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области
	Организации общего образования
	36 284,30
	0,00
	36 284,30
	0,00
	0,00
	36 284,30
	0,00
	36 284,30
	0,00
	0,00
	36 284,30
	0,00
	36 284,30
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Организации общего образования
	49 661,20
	17 271,92
	32 389,28
	0,00
	0,00
	49 661,20
	17 271,92
	32 389,28
	0,00
	0,00
	49 661,20
	17 271,92
	32 389,28
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	6. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций общего образования»
	 
	13 836,35
	0,00
	2 700,00
	10 636,35
	500,00
	13 836,35
	0,00
	2 700,00
	10 636,35
	500,00
	13 235,54
	0,00
	2 700,00
	10 035,54
	500,00
	 

	 
	6.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования
	Организации общего образования
	10 994,24
	0,00
	0,00
	10 494,24
	500,00
	10 994,24
	0,00
	0,00
	10 494,24
	500,00
	10 393,44
	0,00
	0,00
	9 893,44
	500,00
	Экономия перенесена на 2026 год, в связи с проводимой модернизацией за счет федерального и областного бюджета.

	 
	6.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения.
	Организации общего образования: 2025: СОШ 4, СОШ 6, Волошовская СОШ, Скребловская СОШ, Оредежская СОШ, Володарская СОШ 
	2 842,11
	0,00
	2 700,00
	142,11
	0,00
	2 842,11
	0,00
	2 700,00
	142,11
	0,00
	2 842,11
	0,00
	2 700,00
	142,11
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	7. Комплекс процессных мероприятий  «Поддержка работы школьных лесничеств»
	 
	250,00
	0,00
	222,50
	27,50
	0,00
	250,00
	0,00
	222,50
	27,50
	0,00
	250,00
	0,00
	222,50
	27,50
	0,00
	 

	 
	7.1.Расходы на организацию работы школьных лесничеств
	Организации общего образования: Толмачевская СОШ
	250,00
	0,00
	222,50
	27,50
	0,00
	250,00
	0,00
	222,50
	27,50
	0,00
	250,00
	0,00
	222,50
	27,50
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»
	 
	243 426,41
	0,00
	0,00
	243 426,41
	0,00
	243 426,41
	0,00
	0,00
	243 426,41
	0,00
	243 426,41
	0,00
	0,00
	243 426,41
	0,00
	 

	 
	8.1.Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий.
	Организации дополнительного образования
	197 172,40
	0,00
	0,00
	197 172,40
	0,00
	197 172,40
	0,00
	0,00
	197 172,40
	0,00
	197 172,40
	0,00
	0,00
	197 172,40
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	8.2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Организации дополнительного образования
	45 535,80
	0,00
	0,00
	45 535,80
	0,00
	45 535,80
	0,00
	0,00
	45 535,80
	0,00
	45 535,80
	0,00
	0,00
	45 535,80
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	8.3.Обязательный медицинский осмотр в организациях  образования.
	Организации дополнительного образования
	705,91
	0,00
	0,00
	705,91
	0,00
	705,91
	0,00
	0,00
	705,91
	0,00
	705,91
	0,00
	0,00
	705,91
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	8.4.Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования
	Организации дополнительного образования       
	12,30
	0,00
	0,00
	12,30
	0,00
	12,30
	0,00
	0,00
	12,30
	0,00
	12,30
	0,00
	0,00
	12,30
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	9.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования»
	 
	5 369,94
	0,00
	1 250,00
	4 119,94
	0,00
	5 369,94
	0,00
	1 250,00
	4 119,94
	0,00
	5 369,94
	0,00
	1 250,00
	4 119,94
	0,00
	 

	 
	9.1.Укрепление материально-технической базы организаций образования
	Организации дополнительного образования
	4 054,15
	0,00
	0,00
	4 054,15
	0,00
	4 054,15
	0,00
	0,00
	4 054,15
	0,00
	4 054,15
	0,00
	0,00
	4 054,15
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	9.2.Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	Организации дополнительного образования:                    2025: ЦДЮТ, Компьютерный центр,  Лужская СШ
	1 315,79
	0,00
	1 250,00
	65,79
	0,00
	1 315,79
	0,00
	1 250,00
	65,79
	0,00
	1 315,79
	0,00
	1 250,00
	65,79
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	10. Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи»
	 
	13 367,24
	0,00
	6 959,66
	6 407,58
	0,00
	13 367,24
	0,00
	6 959,66
	6 407,58
	0,00
	13 367,24
	0,00
	6 959,66
	6 407,58
	0,00
	 

	 
	10.1.Расходы на мероприятия по оздоровлению детей
	Организации общего образования, ЦДЮТ, Лужская СШ
	5 547,39
	0,00
	0,00
	5 547,39
	0,00
	5 547,39
	0,00
	0,00
	5 547,39
	0,00
	5 547,39
	0,00
	0,00
	5 547,39
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	10.2.Расходы на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время
	Организации общего образования
	7 819,84
	0,00
	6 959,66
	860,18
	0,00
	7 819,84
	0,00
	6 959,66
	860,18
	0,00
	7 819,84
	0,00
	6 959,66
	860,18
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	 
	40 093,02
	0,00
	2 330,70
	37 762,32
	0,00
	40 093,02
	0,00
	2 330,70
	37 762,32
	0,00
	39 959,76
	0,00
	2 330,70
	37 629,06
	0,00
	 

	 
	11.1.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	МКУ «Лужский ЦБУК»,                               МКУ «Лужский ИМЦ»
	37 762,32
	0,00
	0,00
	37 762,32
	0,00
	37 762,32
	0,00
	0,00
	37 762,32
	0,00
	37 629,06
	0,00
	0,00
	37 629,06
	0,00
	экономия за счет снижения расходов по коммунальным услугам по причине снижения численности работников, услугам связи

	 
	11.2. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области
	МКУ «Лужский ЦБУК»
	1 398,40
	0,00
	1 398,40
	0,00
	0,00
	1 398,40
	0,00
	1 398,40
	0,00
	0,00
	1 398,40
	0,00
	1 398,40
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	11.3 .Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	МКУ «Лужский ЦБУК»
	932,30
	0,00
	932,30
	0,00
	0,00
	932,30
	0,00
	932,30
	0,00
	0,00
	932,30
	0,00
	932,30
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	2
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» 

	 
	Всего по программе
	479856,30
	195724,30
	113162,61
	170969,39
	0,00
	479856,30
	195724,30
	113162,61
	170969,39
	0,00
	419421,57
	195724,30
	112913,10
	110784,18
	0,00
	 

	 
	Проектная часть
	 
	452045,38
	195724,30
	105390,01
	150931,07
	0,00
	452045,38
	195724,30
	105390,01
	150931,07
	0,00
	392253,66
	195724,30
	105390,01
	91139,35
	0,00
	 

	 
	1. Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»
	 
	442903,19
	195724,30
	105390,01
	141788,88
	0,00
	442903,19
	195724,30
	105390,01
	141788,88
	0,00
	383481,67
	195724,30
	105390,01
	82367,36
	0,00
	 

	 
	1.1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий
	Администрация ЛМР/МКУ Лужский ЦБУК
	338330,78
	195724,30
	105390,01
	37216,47
	0,00
	338330,78
	195724,30
	105390,01
	37216,47
	0,00
	338330,72
	195724,30
	105390,01
	37216,41
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов
	Администрация ЛМР/МКУ Лужский ЦБУК
	26269,35
	0,00
	0,00
	26269,35
	0,00
	26269,35
	0,00
	0,00
	26269,35
	0,00
	6500,00
	0,00
	0,00
	6500,00
	0,00
	Причины не выполнения: В связи с увеличением стоимости контракта по мероприятию «Капитальный ремонт МОУ «Осьминская средняя школа» по адресу: Ленинградская область , Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д.55-а» в 2025 году запланировано доп. финансирование на реализацию проекта на сумму 19 572,78616 тыс. руб. В 2025 г. мероприятие не завершено.

	 
	1.3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи
	Администрация ЛМР/администрации сельских поселений
	78303,06
	0,00
	0,00
	78303,06
	0,00
	78303,06
	0,00
	0,00
	78303,06
	0,00
	38650,95
	0,00
	0,00
	38650,95
	0,00
	Причины не выполнения: При расчете потребности в бюджете были предусмотрены средства на оказание дополнительной финансовой помощи Лужскому городскому поселению на софинансирование работ по объекту «Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский». В 2025 году заявление о предоставления МБТ об оказании дополнительной финансовой помощи  от Лужского городского поселения поступило на часть запланированных ассигнований.

	 
	2. Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»
	 
	9142,19
	0,00
	0,00
	9142,19
	0,00
	9142,19
	0,00
	0,00
	9142,19
	0,00
	8771,98
	0,00
	0,00
	8771,98
	0,00
	 

	 
	2.1. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи
	Администрация ЛМР/администрации сельских поселений
	9142,19
	0,00
	0,00
	9142,19
	0,00
	9142,19
	0,00
	0,00
	9142,19
	0,00
	8771,98
	0,00
	0,00
	8771,98
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	Процессная часть
	 
	27810,92
	0,00
	7772,60
	20038,32
	0,00
	27810,92
	0,00
	7772,60
	20038,32
	0,00
	27167,92
	0,00
	7523,09
	19644,83
	0,00
	 

	 
	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»
	 
	27810,92
	0,00
	7772,60
	20038,32
	0,00
	27810,92
	0,00
	7772,60
	20038,32
	0,00
	27167,92
	0,00
	7523,09
	19644,83
	0,00
	 

	 
	1.1.1. В том числе: сельскохозяйственных организаций
	Администрация ЛМР/отдел АПК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на мероприятие в 2025 году не предусмотрены

	 
	1.1.2 Крестьянских (фермерских) хозяйств
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на мероприятие в 2025 году не предусмотрены

	 
	1.1.3. Личных подсобных хозяйств
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на мероприятие в 2025 году не предусмотрены

	 
	1.1.4. Поддержка развития сельскохозяйственного производства (возмещение части затрат на приобретение агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и химических средств защиты растений)
	
	2414,62
	0,00
	0,00
	2414,62
	0,00
	2414,62
	0,00
	0,00
	2414,62
	0,00
	2414,62
	0,00
	0,00
	2414,62
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.1.5. Поддержка развития сельскохозяйственного производства (возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ с использованием горючесмазочных материалов)
	
	11718,09
	0,00
	0,00
	11718,09
	0,00
	11718,09
	0,00
	0,00
	11718,09
	0,00
	11718,09
	0,00
	0,00
	11718,09
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.1.6. Поддержка развития сельскохозяйственного производства (возмещение части затрат по приобретению комбикорма)
	
	3538,19
	0,00
	0,00
	3538,19
	0,00
	3538,19
	0,00
	0,00
	3538,19
	0,00
	3538,19
	0,00
	0,00
	3538,19
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.1.7. Поддержка развития сельскохозяйственного производства (возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (коров))
	
	162,40
	0,00
	0,00
	162,40
	0,00
	162,40
	0,00
	0,00
	162,40
	0,00
	162,40
	0,00
	0,00
	162,40
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.2. Расходы на организацию и проведение ярмарок, конкурсов
	Администрация ЛМР/отдел АПК
	2205,02
	0,00
	0,00
	2205,02
	0,00
	2205,02
	0,00
	0,00
	2205,02
	0,00
	1811,53
	0,00
	0,00
	1811,53
	0,00
	Причины не выполнения: В 2025 году запланировано участие в мероприятии 34-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь-2025», фактически Лужский муниципальный район в мероприятии не участвовал.

	 
	1.3. Полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства
	Администрация ЛМР/отдел АПК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на мероприятие в 2025 году не предусмотрены

	 
	1.4. Полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (возмещение части затрат по приобретению комбикорма)
	Администрация ЛМР/отдел АПК
	5804,00
	0,00
	5804,00
	0,00
	0,00
	5804,00
	0,00
	5804,00
	0,00
	0,00
	5554,49
	0,00
	5554,49
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	 
	1.5. Полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных)
	Администрация ЛМР/отдел АПК
	1968,60
	0,00
	1968,60
	0,00
	0,00
	1968,60
	0,00
	1968,60
	0,00
	0,00
	1968,60
	0,00
	1968,60
	0,00
	0,00
	мероприятие выполнено

	3
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Лужского муниципального района»

	 
	Всего по программе
	251372,00
	0,00
	211123,60
	40248,40
	0,00
	251372,00
	0,00
	211123,60
	40248,40
	0,00
	251192,00
	0,00
	211123,60
	40068,40
	0,00
	 

	 
	Проектная часть не предусмотрена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Процессная часть
	251372,00
	0,00
	211123,60
	40248,40
	0,00
	251372,00
	0,00
	211123,60
	40248,40
	0,00
	251192,00
	0,00
	211123,60
	40068,40
	0,00
	 

	 
	1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования
	Комитет финансов
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Бюджетный кредит не привлекался

	 
	2.1. Расходы на мероприятия по развитию и поддержке информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс
	
	358,80
	0,00
	0,00
	358,80
	0,00
	358,80
	0,00
	0,00
	358,80
	0,00
	358,80
	0,00
	0,00
	358,80
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	
	39709,60
	0,00
	0,00
	39709,60
	0,00
	39709,60
	0,00
	0,00
	39709,60
	0,00
	39709,60
	0,00
	0,00
	39709,60
	0,00
	Мероприятие выполнено. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставлены 13 поселениям.

	 
	3.2. Полномочия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	
	211123,60
	0,00
	211123,60
	0,00
	0,00
	211123,60
	0,00
	211123,60
	0,00
	0,00
	211123,60
	0,00
	211123,60
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции предоставлены 13 поселениям.

	 
	4.1. Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджета и ежегодное размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено.

	 
	4.2. Организация и проведение мероприятий
	
	180,00
	0,00
	0,00
	180,00
	0,00
	180,00
	0,00
	0,00
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятия проводились без финансирования

	4
	Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала  Лужского муниципального района»

	 
	Всего по программе 
	3461,89
	0,00
	951,53
	2510,37
	0,00
	3461,89
	0,00
	951,53
	2510,37
	0,00
	3461,89
	0,00
	951,53
	2510,37
	0,00
	 

	 
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. КПМ «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	1155,44
	0,00
	0,00
	1155,44
	0,00
	1155,44
	0,00
	0,00
	1155,44
	0,00
	1155,44
	0,00
	0,00
	1155,44
	0,00
	 

	 
	1.1. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных массовых мероприятий
	ОМПСиК администрации ЛМР
	1155,44
	0,00
	0,00
	1155,44
	0,00
	1155,44
	0,00
	0,00
	1155,44
	0,00
	1155,44
	0,00
	0,00
	1155,44
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	2. КПМ «Патриотическое воспитание молодежи»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	709,32
	0,00
	0,00
	709,32
	0,00
	709,32
	0,00
	0,00
	709,32
	0,00
	709,32
	0,00
	0,00
	709,32
	0,00
	 

	 
	2.1. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
	ОМПСиК администрации ЛМР
	709,32
	0,00
	0,00
	709,32
	0,00
	709,32
	0,00
	0,00
	709,32
	0,00
	709,32
	0,00
	0,00
	709,32
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	3. КПМ «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	1597,13
	0,00
	951,53
	645,60
	0,00
	1597,13
	0,00
	951,53
	645,60
	0,00
	1597,13
	0,00
	951,53
	645,60
	0,00
	 

	 
	3.1.Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей
	ОМПСиК администрации ЛМР
	1069,13
	0,00
	951,53
	117,60
	0,00
	1069,13
	0,00
	951,53
	117,60
	0,00
	1069,13
	0,00
	951,53
	117,60
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	3.2. Расходы на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи
	ОМПСиК администрации ЛМР
	528,00
	0,00
	0,00
	528,00
	0,00
	528,00
	0,00
	0,00
	528,00
	0,00
	528,00
	0,00
	0,00
	528,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	5
	Муниципальная программа  «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»

	 
	Всего по программе
	7586,81
	0,00
	4433,40
	3153,41
	0,00
	7586,81
	0,00
	4433,40
	3153,41
	0,00
	6864,30
	0,00
	4314,04
	2550,26
	0,00
	 

	 
	1. Проектная часть
	 
	1994,33
	0,00
	1264,00
	730,33
	0,00
	1994,33
	0,00
	1264,00
	730,33
	0,00
	1271,82
	0,00
	1144,64
	127,18
	0,00
	 

	 
	1.1. Отраслевой проект «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»
	 
	1994,33
	0,00
	1264,00
	730,33
	0,00
	1994,33
	0,00
	1264,00
	730,33
	0,00
	1271,82
	0,00
	1144,64
	127,18
	0,00
	 

	 
	1.1.1. Проведение комплексных кадастровых работ
	ОАиГ администрации ЛМР
	589,89
	0,00
	0,00
	589,89
	0,00
	589,89
	0,00
	0,00
	589,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2025 году Росреестр проводил комплексные кадастровые работы за счет средств федерального бюджета 

	 
	1.1.2. Проведение комплексных кадастровых работ (остатки средств на начало текущего финансового года)
	
	1404,44
	0,00
	1264,00
	140,44
	0,00
	1404,44
	0,00
	1264,00
	140,44
	0,00
	1271,82
	0,00
	1144,64
	127,18
	0,00
	Работы за счет средств местного бюджета выполнены в рамках ранее заключённого контракта

	 
	2. Процессная часть 
	 
	5592,48
	0,00
	3169,40
	2423,08
	0,00
	5592,48
	0,00
	3169,40
	2423,08
	0,00
	5592,48
	0,00
	3169,40
	2423,08
	0,00
	 

	 
	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Лужского муниципального района»
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.1.2. Разработка, контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района
	КЭРиИД 
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристского потенциала Лужского муниципального района»
	
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	 

	 
	2.2.2. Расходы на мероприятия по организации и проведению целевых информационно- рекламных семинаров по раскрытию туристического потенциала Лужского района и изготовление туристическо- информационных материалов
	
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	480,00
	0,00
	0,00
	480,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	2.2.2. Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса»
	
	3540,19
	0,00
	3169,40
	370,79
	0,00
	3540,19
	0,00
	3169,40
	370,79
	0,00
	3540,19
	0,00
	3169,40
	370,79
	0,00
	 

	 
	2.3.1. Расходы для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации
	
	3370,79
	0,00
	3000,00
	370,79
	0,00
	3370,79
	0,00
	3000,00
	370,79
	0,00
	3370,79
	0,00
	3000,00
	370,79
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	2.3.2. Расходы на проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности
	
	169,40
	0,00
	169,40
	0,00
	0,00
	169,40
	0,00
	169,40
	0,00
	0,00
	169,40
	0,00
	169,40
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	2.4. Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	1542,29
	0,00
	0,00
	1542,29
	0,00
	1542,29
	0,00
	0,00
	1542,29
	0,00
	1542,29
	0,00
	0,00
	1542,29
	0,00
	 

	 
	2.4.1. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства
	
	1542,29
	0,00
	0,00
	1542,29
	0,00
	1542,29
	0,00
	0,00
	1542,29
	0,00
	1542,29
	0,00
	0,00
	1542,29
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.5.1. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.5.2. Оценка регулирующего воздействия нормативно- правовых актов Лужского муниципального района
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.5.3. Снижение административных барьеров
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов МСП»
	
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	 

	 
	2.6.1. Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6.3. Популяризация предпринимательской деятельности
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства
	
	 Финансирование не предусмотрено 
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6.5. Оказание мер поддержки плательщикам налога на профессиональный доход 
	
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6.6. Оказание мер поддержки для молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет)
	
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	2.6.7. Оказание мер поддержки субъектам социального предпринимательства
	
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»
  

	 
	ВСЕГО по программе
	 
	45763,48
	0,00
	0,00
	45763,48
	0,00
	45763,48
	0,00
	0,00
	45763,48
	0,00
	45367,35
	0,00
	0,00
	45367,35
	0,00
	 

	 
	Процессная часть 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского муниципального района»
	 
	45763,48
	0,00
	0,00
	45763,48
	0,00
	45763,48
	0,00
	0,00
	45763,48
	0,00
	45367,35
	0,00
	0,00
	45367,35
	0,00
	 

	 
	1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	38669,54
	0,00
	0,00
	38669,54
	0,00
	38669,54
	0,00
	0,00
	38669,54
	0,00
	38669,54
	0,00
	0,00
	38669,54
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	1.2. «Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»
	
	2277,57
	0,00
	0,00
	2277,57
	0,00
	2277,57
	0,00
	0,00
	2277,57
	0,00
	2277,57
	0,00
	0,00
	2277,57
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	1.3. «Подготовка и участие в областных физкультурных и спортивных мероприятиях»
	
	4816,37
	0,00
	0,00
	4816,37
	0,00
	4816,37
	0,00
	0,00
	4816,37
	0,00
	4420,24
	0,00
	0,00
	4420,24
	0,00
	Мероприятие выполнено. Оплата по заключенному муниципальному контракту перенесена на 2026 год

	 
	1.4. «Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения»
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Финансирование на 2025 год не предусматривалось

	 
	1.5. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Финансирование на 2025 год не предусматривалось

	7
	Муниципальная программа  «Развитие культуры  в Лужском муниципальном районе»

	 
	ВСЕГО по программе
	40556,76
	0,00
	4644,90
	35911,86
	0,00
	40556,76
	0,00
	27605,94
	12950,82
	0,00
	32385,15
	0,00
	4642,90
	27742,25
	0,00
	 

	 
	Процессная часть
	 
	40556,76
	0,00
	4644,90
	35911,86
	0,00
	40556,76
	0,00
	27605,94
	12950,82
	0,00
	32385,15
	0,00
	4642,90
	27742,25
	0,00
	 

	 
	3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	5318,79
	0,00
	257,50
	5061,29
	0,00
	5318,79
	0,00
	257,50
	5061,29
	0,00
	5212,76
	0,00
	257,50
	4955,26
	0,00
	 

	 
	3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	
	5029,46
	0,00
	0,00
	5029,46
	0,00
	5029,46
	0,00
	0,00
	5029,46
	0,00
	4923,43
	0,00
	0,00
	4923,43
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	3.2.Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
	 
	289,33
	0,00
	257,50
	31,83
	0,00
	289,33
	0,00
	257,50
	31,83
	0,00
	289,33
	0,00
	257,50
	31,83
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	30935,84
	0,00
	3987,40
	26948,44
	0,00
	30935,84
	0,00
	26948,44
	3987,40
	0,00
	22872,55
	0,00
	3987,40
	18885,15
	0,00
	 

	 
	4.1. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	
	7974,80
	0,00
	3987,40
	3987,40
	0,00
	7974,80
	0,00
	3987,40
	3987,40
	0,00
	7974,80
	0,00
	3987,40
	3987,40
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	4.2. Иные межбюджетные трансферты на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	
	22961,04
	0,00
	0,00
	22961,04
	0,00
	22961,04
	0,00
	22961,04
	0,00
	0,00
	14897,75
	0,00
	0,00
	14897,75
	0,00
	Мероприятие выполнено в части фактической потребности. Денежные средства на оплату труда работников культуры распределены в соответствии с поступившими заявками учреждений в полном объеме.

	 
	5.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры в Лужском муниципальном районе»
	ОМПСиК администрации ЛМР
	4302,13
	0,00
	400,00
	3902,13
	0,00
	4302,13
	0,00
	400,00
	3902,13
	0,00
	4299,85
	0,00
	398,00
	3901,85
	0,00
	 

	 
	5.1. Проведение районных мероприятий в области культуры
	
	3852,69
	0,00
	0,00
	3852,69
	0,00
	3852,69
	0,00
	0,00
	3852,69
	0,00
	3852,65
	0,00
	0,00
	3852,65
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	5.2. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
	
	449,44
	0,00
	400,00
	49,44
	0,00
	449,44
	0,00
	400,00
	49,44
	0,00
	447,19
	0,00
	398,00
	49,19
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	8.
	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»

	 
	Всего по программе
	71784,07
	0,00
	0,00
	71784,07
	0,00
	71784,07
	0,00
	0,00
	71784,07
	0,00
	50533,97
	0,00
	0,00
	50533,97
	0,00
	 

	 
	Проектная часть
	 
	33038,72
	0,00
	0,00
	33038,72
	0,00
	33038,72
	0,00
	0,00
	33038,72
	0,00
	20389,60
	0,00
	0,00
	20389,60
	0,00
	 

	 
	1. 1. Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»

	 
	1.1. Строительство остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	5092,60
	0,00
	0,00
	5092,60
	0,00
	5092,60
	0,00
	0,00
	5092,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Ведется актуализация ранее выданных технических условий для заключения муниципального контракта на проектирование остановочного пункта в г. Луга с последующим прохождением госэкспертизы

	 
	2. 2. Отраслевой  проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на мероприятие в 2025 году не предусматривались

	 
	4. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. Создание и реконструкция объектов теплоснабжения в границах населенных пунктов Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках заключенного концессионного соглашения
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	5689,73
	0,00
	0,00
	5689,73
	0,00
	5689,73
	0,00
	0,00
	5689,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 09.02.2024 № 94 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти..» комитетом по ТЭК ЛО согласованная документация по концессионному соглашению направлена на рассмотрение и согласование в Рабочую группу, образованную  при Правительстве Ленинградской области. Денежные средства будут перенесены на 2026 год.

	 
	5. Муниципальный проект «Охрана окружающей среды Лужского муниципального района»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию плана природоохранных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	22256,39
	0,00
	0,00
	22256,39
	0,00
	22256,39
	0,00
	0,00
	22256,39
	0,00
	20389,60
	0,00
	0,00
	20389,60
	0,00
	 Денежные средства  распределены по  муниципальным образованиям по потребности проведения природоохранных мероприятий на территориях поселений. Со всеми муниципальными образованиями заключены контракты на предоставление межбюджетных трансфертов. Денежные средства в размере 1866786,00 руб. не были  востребованы  Лужским и Томачевским городскими поселениями.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Процессная часть
	 
	38745,352
	0,00
	0,00
	38745,35
	0,00
	38745,352
	0,00
	0,00
	38745,35
	0,00
	30144,365
	0,00
	0,00
	30144,37
	0,00
	 

	 
	1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Лужского муниципального района
	ОТСиЖКХ/ КО администрации ЛМР/МКУ «Лужский ЦБУК»
	549,50
	0,00
	0,00
	549,50
	0
	549,50
	0,00
	0,00
	549,50
	0
	549,50
	0,00
	0,00
	549,50
	0
	Мероприятия выполнены. 

	 
	2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1.Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	16443,17
	0,00
	0,00
	16443,17
	0,00
	16443,17
	0,00
	0,00
	16443,17
	0,00
	15702,30
	0,00
	0,00
	15702,298
	0
	Запланированные мероприятия в  2025 году выполнены в полном объеме, оплата проводилась по факту выполнения работ.  Заключен муниципальный контракт на проведение работ по содержанию дорог на 2025-2026 годов.  Остатки денежных средств перенесены на 2026 год.

	 
	2.2. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	11891,42
	0,00
	0,00
	11891,42
	0,00
	11891,42
	0,00
	0,00
	11891,42
	0,00
	4531,31
	0,00
	0,00
	4531,31
	0
	После проведения аукционных процедур заключен муниципальный контракт на ремонт дороги подъезд к п. Балтиец Толмачевского ГП на сумму 3 820 000,00 руб., работы выполнены. Проведен аукцион на определение подрядчика на выполнение работ по ремонту моста в д. Волосково Ям-Тесовского СП на сумму 5088762,74 руб. (срок выполнения работ до 26.02.2028). Экономия денежных средств образовалась в результате снижения стоимости работ после проведения конкурсных процедур. Остатки денежных средств перенесены на 2026 год.

	 
	2.3. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий
	
	3170,42
	0,00
	0,00
	3170,42
	0,00
	3170,42
	0,00
	0,00
	3170,42
	0,00
	3170,42
	0,00
	0,00
	3170,42
	 
	Мероприятия выполнены. 

	 
	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1. Расходы на приобретение, ремонт и установку дорожных знаков
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Денежные средства на мероприятие в 2025 году не предусматривались

	 
	3.2. Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
	 КО администрации ЛМР/МКУ «Лужский ЦБУК»
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	Мероприятия выполнены. 

	 
	3.3. Расходы на мероприятия по организации дорожного движения
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Оценка финансовых затрат на актуализацию КСОДД показала недостаточное количество запланированных денежных средств в бюджете для проведения запланированных мероприятий по данному направлению.  Денежные средства будут перенесены на 2026 год.

	 
	4. Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры населения Лужского муниципального района»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2. Мероприятия по экологическому просвещению
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Оценка финансовых затрат на изготовление материалов экологического просвещения показала недостаточное количество запланированных денежных средств в бюджете для проведения запланированных мероприятий по экологическому просвещению.  Денежные средства будут перенесены на 2026 год.

	 
	5.  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Лужского муниципального района»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1. Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу
	ОТСиЖКХ администрации ЛМР
	5590,84
	0,00
	0,00
	5590,84
	0,00
	5590,84
	0,00
	0,00
	5590,84
	0,00
	5590,84
	0,00
	0,00
	5590,84
	0,00
	Заключены три муниципальных контракта с  ООО «ГРАНИТ-АВТО» и ИП Алексеевым С.В. на проведение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. Экономия денежных средств образовалась в результате снижения стоимости работ после проведения конкурсных процедур. Денежные средства перенесены на 2025 год.

	9
	Муниципальная программа  «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»

	 
	Всего по программе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Проектная часть не предусмотрена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей «
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1. Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей
	КЭРиИД администрации ЛМР
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	 
	1.2. Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	10
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	Всего по программе
	6518,44
	0,00
	0,00
	6518,44
	0,00
	6518,44
	0,00
	0,00
	6518,44
	0,00
	6395,18
	0,00
	0,00
	6395,18
	0,00
	 

	 
	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского муниципального района»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.Приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма.
	Комитет по вопросам безопасности 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2025 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено

	 
	1.2.Мероприятия правоохранительной направленности, приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма, иные мероприятия и проекты  
	Комитет по вопросам безопасности
	1415,00
	0,00
	0,00
	1415,00
	0,00
	1415,00
	0,00
	0,00
	1415,00
	0,00
	1410,00
	0,00
	0,00
	1410,00
	0,00
	Мероприятие выполнено 

	 
	1.3. Проведение мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
	Комитет по вопросам безопасности
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено 

	 
	1.4. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
	Комитет по вопросам безопасности
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено 

	 
	1.5. Проведение заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений Лужского муниципального района
	Комитет по вопросам безопасности
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено 

	 
	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	Комитет по вопросам безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению гражданская оборона)
	Комитет по вопросам безопасности
	50,00
	0,00
	0,00
	13,44
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	13,44
	0,00
	39,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнено. Экономия средств произошла за счёт отсутствия необходимости в обучении кадрового состава.

	 
	3.2. Обучение населения района способам защиты от опасностей и иные мероприятия (по направлению ЧС)
	Комитет по вопросам безопасности
	60,00
	0,00
	0,00
	16,56
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	16,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,56
	0,00
	Мероприятие не выполнено. Экономия средств произошла за счёт отсутствия необходимости в обучении кадрового состава.

	 
	3.4. Расходы на создание резерва имущества гражданской обороны
	Комитет по вопросам безопасности
	171,91
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	171,91
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	171,91
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	3.5. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	Комитет по вопросам безопасности
	339,62
	0,00
	0,00
	339,62
	0,00
	339,62
	0,00
	0,00
	339,62
	0,00
	339,62
	0,00
	0,00
	339,62
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	3.6. Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, создание резерва имущества
	Комитет по вопросам безопасности
	1600,00
	0,00
	0,00
	1183,82
	0,00
	1600,00
	0,00
	0,00
	1183,82
	0,00
	1460,41
	0,00
	0,00
	1079,00
	0,00
	 

	 
	3.7. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по внедрению местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населённых пунктах сельских поселений Лужского муниципального района
	Комитет по вопросам безопасности
	1600,00
	0,00
	0,00
	3250,00
	0,00
	1600,00
	0,00
	0,00
	3250,00
	0,00
	1460,41
	0,00
	0,00
	3250,00
	0,00
	Мероприятие выполнено. Экономия средств при заключении муниципальных контрактов

	11
	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»

	 
	Всего по программе
	 
	831,89
	0,00
	713,99
	117,90
	0,00
	831,89
	0,00
	713,99
	117,90
	0,00
	831,89
	0,00
	713,99
	117,90
	0,00
	 

	 
	Проектная часть не предусмотрена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Процессная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций»
	 
	831,89
	0,00
	713,99
	117,90
	0,00
	831,89
	0,00
	713,99
	117,90
	0,00
	831,89
	0,00
	713,99
	117,90
	0,00
	 

	 
	1.1.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области
	Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации ЛМР
	713,99
	0,00
	713,99
	0,00
	0,00
	713,99
	0,00
	713,99
	0,00
	0,00
	713,99
	0,00
	713,99
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	1.2. Поддержка общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в Лужском муниципальном районе
	
	117,90
	0,00
	0,00
	117,90
	0,00
	117,90
	0,00
	0,00
	117,90
	0,00
	117,90
	0,00
	0,00
	117,90
	0,00
	Мероприятие выполнено

	 
	1.3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	 
	2.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	 
	2.1.Информационная, консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено

	12
	Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»

	 
	Всего по программе
	340499,05
	2209,25
	338289,80
	0,00
	0,00
	340499,05
	2209,25
	338289,80
	0,00
	0,00
	164860,70
	2209,25
	162651,45
	0,00
	0,00
	 

	 
	Проектная часть
	 
	241767,15
	2209,25
	239557,90
	0,00
	0,00
	241767,15
	2209,25
	239557,90
	0,00
	0,00
	71683,81
	2209,25
	69474,56
	0,00
	0,00
	 

	 
	1. 1Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
	Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	1.1.1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2025 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено

	 
	1.2.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	1.2.1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2025 году финансирование на проведение мероприятия не предусмотрено

	 
	1. 3. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	
	241767,15
	2209,25
	239557,90
	0,00
	0,00
	241767,15
	2209,25
	239 557,90
	0,00
	0,00
	71683,81
	2 209,25
	69 474,56
	0,00
	0,00
	 

	 
	1.3.2.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	
	241767,15
	2 209,25
	239 557,90
	0,00
	0,00
	241767,15
	2 209,25
	239 557,90
	0,00
	0,00
	71683,81
	2 209,25
	69 474,56
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнено. Снижение процента реализации мероприятия за 2025 год обусловлено тем, что отсутствуют предложения по приобретению жилых помещений на территории Лужского муниципального района

	 
	2.Процессная часть 
	 
	98731,90
	0,00
	98731,90
	0,00
	0,00
	98731,90
	0,00
	98731,90
	0,00
	0,00
	93176,89
	0,00
	93176,89
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	
	14950,40
	0,00
	14950,40
	0,00
	0,00
	14950,40
	0,00
	14950,40
	0,00
	0,00
	14950,40
	0,00
	14950,40
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.1.1.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района
	14950,40
	0,00
	14 950,40
	0,00
	0,00
	14950,40
	0,00
	14 950,40
	0,00
	0,00
	14950,40
	0,00
	14 950,40
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	2. 2.Комплекс процессных мероприятий  «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, ставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»
	 
	83781,50
	0,00
	83 781,50
	0,00
	0,00
	83 781,50
	0,00
	83 781,50
	0,00
	0,00
	78 226,49
	0,00
	78 226,49
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.2.1. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	Сектор по опеке и попечительству администрации Лужского муниципального района
	31045,00
	0,00
	31 045,00
	0,00
	0,00
	31045,00
	0,00
	31 045,00
	0,00
	0,00
	28805,99
	0,00
	28 805,99
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнено. Данная выплата носит заявительный характер, а также в связи с отсутствием сведений об установлении диагноза ОВЗ у детей-сирот, состоящих на учете в секторе по опеке и попечительству Лужского муниципального района. Некоторым детям диагноз ОВЗ повторно не был установлен, в связи с чем выплата была прекращена.

	 
	2.2.2.Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
	
	2291,70
	0,00
	2 291,70
	0,00
	0,00
	2291,70
	0,00
	2 291,70
	0,00
	0,00
	2291,70
	0,00
	2 291,70
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	2.2.3. Назначение и выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего образования
	
	41300,80
	0,00
	41 300,80
	0,00
	0,00
	41300,80
	0,00
	41 300,80
	0,00
	0,00
	39752,72
	0,00
	39 752,72
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	2.2.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
	
	360,00
	0,00
	360,00
	0,00
	0,00
	360,00
	0,00
	360,00
	0,00
	0,00
	308,10
	0,00
	308,10
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено в соответствии с заявками на предоставление выплаты

	 
	2.2.5. Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц
	
	240,00
	0,00
	240,00
	0,00
	0,00
	240,00
	0,00
	240,00
	0,00
	0,00
	240,00
	0,00
	240,00
	0,00
	0,00
	Мероприятие выполнено.

	 
	2.2.6.Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями.  
	
	4680,00
	0,00
	4 680,00
	0,00
	0,00
	4680,00
	0,00
	4 680,00
	0,00
	0,00
	4176,91
	0,00
	4 176,91
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнено. Во втором полугодии 2025 года 10 детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями  и прекращены по вышеуказанным обстоятельствам договора аренды. 

	 
	2.2.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) за жилое помещение, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения
	
	3864,00
	0,00
	3 864,00
	0,00
	0,00
	3864,00
	0,00
	3 864,00
	0,00
	0,00
	2651,07
	0,00
	2 651,07
	0,00
	0,00
	Мероприятие не выполнено. Не все организации, заключившие договор о возмещении организации расходов в связи с освобождением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность, предоставили необходимые документы для возмещения расходов. Также, дети-сироты, включенные в список в 2025 году на получение льготы, не являются единоличными собственниками жилищных помещений, соответственно расходы на возмещение жилищно-коммунальных услуг уменьшены. 

	13
	Муниципальная программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	Всего по программе
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Процессная часть
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	1.1 Формирование информационной среды для населения Лужского муниципального района Ленинградской области  в сфере финансовой грамотности.
	Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено.

	 
	1.2 Раскрытие информации о бюджете, в рамках которого будет ежегодно обеспечиваться подготовка и публикация презентации «Бюджет для граждан», размещение актуальной информации о бюджете на плановый период на официальном портале Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области.
	
	Финансирование не предусмотрено
	Мероприятие выполнено.

	 
Итого муниципальные программы Лужского муниципального района
 
	3972816,4
	375020,2
	2161975,8
	1435270,5
	550,0
	3972816,4
	375020,2
	2184936,8
	1412309,4
	550,0
	3697756,0
	375020,2
	1985140,1
	1337095,7
	500,0
	 




	  Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ

	Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

	 
	Наименование показателя (индикатора)
	Значения показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	единица измерения
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	% к предшествующему году
	% к плану
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»
	 
	 
	 

	 
	Показатель 6.1. Количество пришкольных спортивных сооружений (стадионов), на которых проведен капитальный ремонт
	ед.
	0
	1
	1
	 
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 7. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, в общей численности детей, нуждающихся в этой услуге.
	         %
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории
	  %
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 9. Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ
	штук
	3
	3
	3
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 10. Количество реализованных проектов (в сфере дошкольного образования детей)
	штук
	4
	1
	1
	25,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 11. Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы 
	штук
	23
	25
	24
	104,3%
	96,0%
	Снижение количества организаций за счет ликвидации д/с № 2, и слияние Загорской начальной школы – детского сада с Оредежской СОШ

	 
	Показатель 13.  Среднемесячная численность детей на которых осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	человек
	1413
	1229
	950
	67,2%
	77,3%
	В связи с внесением изменений в порядок начисления компенсации, снизилось количество детей (компенсация дается на год, после апреля 2025 года численность снизилась на 15,7 %), кроме этого снизилось общее количество детей дошкольного возраста – дополнительное снижение 7%.

	 
	Показатель 14. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет)
	         % 
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 17. Расширение профильного обучения на третьей ступени
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 18. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся   5-11 классов)
	%
	82
	90
	83
	101,2%
	92,2%
	Более тщательный подход учителей к подготовке одаренных и талантливых детей к участию в олимпиадах

	 
	Показатель 19. Количество школьных лесничеств
	ед.
	1
	1
	1
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 20. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям
	%
	93
	95
	95
	102,2%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 21.Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 22. Количество образовательных организаций, реализующих программы  начального общего, основного общего образование, среднего общего  образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы 
	штук
	15
	17
	14
	93,3%
	82,4%
	Показатель не выполнен,  в связи с переносом работ из-за модернизации учреждений общего образования. (4 школы)

	 
	Показатель 23. Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ
	штук
	3
	3
	4
	133,3%
	133,3%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 24. Количество реализованных проектов (в сфере начального общего, основного общего образование, среднего общего образования детей)
	штук
	2
	6
	6
	300,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 25. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 26. Численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях и получивших бесплатное питание
	человек
	1313
	3905
	1309
	99,7%
	33,5%
	Снизилось количество детей, относящихся к категории в трудной жизненной ситуации

	 
	Показатель 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	84,01
	83,74
	83,76
	99,7%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
	%
	48,8
	35
	46,83
	96,0%
	133,8%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 29. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами  технической и естественнонаучной направленностей
	%
	43,3
	24
	37,19
	85,9%
	155,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 31. Количество образовательных организаций, реализующих программы  дополнительного  образования детей, в которых осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы
	штук
	6
	6
	6
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 32. Количество организаций, в которых запланировано выполнение ремонтных работ
	шт.
	1
	1
	1
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 33. Количество реализованных проектов (в сфере дополнительного образования детей)
	штук
	1
	3
	3
	300,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 34. Уровень достижения целевых показателей и результатов региональных проектов 
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 35. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий  осуществления образовательной деятельности 
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 36. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория
	%
	64
	64
	56,8
	88,8%
	88,8%
	Увеличилось количество педагогов пенсионного возраста, введен новый порядок аттестации (с 01.09.2023), молодые специалисты не успевают получить категорию.

	 
	Показатель 37. Доля педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства
	%
	14
	18
	15
	107,1%
	83,3%
	Снижение в связи с возрастным составом педагогических кадров

	 
	Показатель 38. Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций
	%
	17,5
	25
	20,3
	116,0%
	81,2%
	Мало педагогов идут работать в школу

	 
	Показатель 40. Количество работников образовательных организаций, прошедших обязательный медицинский осмотр
	чел
	1481
	1480
	1565
	105,7%
	105,7%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 41. Доля рабочих мест в образовательных организациях Лужского муниципального района, условия труда на которых признаны оптимальными и допустимыми
	%
	85,9
	96
	86,2
	100,3%
	89,8%
	Не выполнение показателя, за счет наличия вредных условий в дошкольных учреждениях. После проведенной специальной оценки труда, доля рабочих мест увеличилась (85,9% до проведения спецоценки и 86,2 % после)

	 
	Показатель 42. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления
	%
	53,2
	53,3
	53,3
	100,2%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 43. Доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению)
	%
	56,6
	56,6
	56,6
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 45. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений
	человек
	680
	680
	680
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 46. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием на базе общеобразовательных организаций
	человек
	 
	50
	50
	 
	100,0%
	В 2025 году было получено разрешение командование Западного военного округа на открытие круглосуточного лагеря на территории воинской части. В 2024 году разрешения не было

	 
	Показатель 49. количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых проведен ремонт и обновлена материально-техническая база столовых и пищеблоков.
	ед.
	1
	1
	1
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 50.1 Количество  ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Лужского муниципального района
	 Количество ставок
	6,5
	6
	6
	92,3%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 50.2 количество советников по воспитанию
	человек
	6,5
	17
	18
	276,9%
	105,9%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 51 Доля обучающихся общеобразовательных организаций Лужского муниципального района,  вовлеченных в систему патриотического воспитания
	%
	91
	91
	91
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 52   количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
	ед.
	11
	4
	4
	36,4%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 53 количество общеобразовательных организаций, в которых кабинеты по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» оснащены средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций 
	ед.
	 
	3
	3
	 
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 54 количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оборудована и (или) обновлена система контроля и управления доступом 
	Ед.
	 
	1
	0
	 
	0,0%
	Согласно заключенного соглашения от 17 декабря 2025 года № 432, установка оборудования в СОШ-4 будет осуществляться в 1 квартале 2026 года.

	2
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» 
	 

	 
	1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек 
	тыс. руб
	3723000
	4113671
	5126018,2
	137,7%
	124,6%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства включая средние предприятия), средняя численность которых превышает 15 человек (за исключением бюджетных средств)
	тыс. руб
	800000
	930000
	533800
	66,7%
	57,4%
	[bookmark: _GoBack]Снижение уровня инвестиций в АПК обусловлено завершением основных этапов крупных инвестпроектов предыдущих лет и ужесточением денежно-кредитной политики, повысившей стоимость заемных средств

	 
	3.Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД-Сельское хозяйство)
	тыс. руб
	57900
	63854
	68599
	118,5%
	107,4%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	4. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. За январь-декабрь (чистый ОКВЭД - Сельское хозяйство)
	чел.
	780
	781
	830
	106,4%
	106,3%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	5. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах 2015
	%
	106,7
	109,7
	110
	103,1%
	100,3%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	7.Сохранение и прирост поголовья с/х животных, % к предыдущему году
	%
	120
	100
	101
	84,2%
	101,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	8.Производительность труда по ОКВЭД 01
	тыс. руб/чел
	4773
	5267
	5103
	106,9%
	96,9%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	9.Количество выездных мероприятий, выставок, семинаров на областном и международном уровнях, ед.в год
	ед. в год
	1
	1
	1
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	10.Количество проведенных на территории муниципального района конкурсов, ярмарок, ед. в год
	ед. в год
	4
	4
	4
	100,0%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	11.Количество плательщиков ЕСХН
	ед. в год
	4
	4
	6
	150,0%
	150,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	12.Количество участников в конкурсных отборах федерального и регионального уровней на предоставлений грантов на развитие
	ед. в год
	4
	4
	2
	50,0%
	50,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	13.Сохранение и (или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных
	%
	 
	100
	103
	 
	103,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	14.Сохранение и (или) увеличение маточного поголовья коров
	%
	 
	100
	100
	 
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	15.Сохранение и (или) увеличение сельскохозяйственных животных и птицы
	%
	 
	100
	111
	 
	111,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	16.Сохранение и (или) увеличение посевных площадей
	%
	 
	100
	101
	 
	101,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	17. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству
	ед.
	2
	3
	3
	150,0%
	100,0%
	В 2025г. выполнен капитальный ремонт ДК:  Ям-Тесовского сп. д. Ям-Тесово, п. Приозерный; Заклинского сп,

	 
	18.Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции
	ед.
	2
	4
	2
	100,0%
	50,0%
	В 2025г. выполнены работы по:  Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида», Капитальный ремонт МДОУ»Детский сад № 15 комбинированного вида»

	 
	19.Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе
	%
	90
	90
	79
	87,8%
	87,8%
	В2025г. Володарское сп, Дзержинское сп, Толимачевское сп не участвуют в мун. программе.

	 
	20. Площадь освобожденных земель от засоренности борщевиком Сосновского
	га
	1196
	1221
	1221,1
	102,1%
	100,0%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	21. Количество спортивных учреждений дополнительного образования, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции
	ед.
	0
	2
	2
	 
	100,0%
	В 2025г. выполнены работы по : Капитальный ремонт здания МОУ ДО «ЦДЮТ», Капитальный ремонт здания МОУ ДО «Лужская спортивная школа»

	3
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Лужского муниципального района»

	 
 
 
	Наименование показателя (индикатора)
	значения показателей муниципальной программы
	обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	единица измерения
	2024 год
	2025  год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	% к плану
	Итого баллов
	

	 
	1.1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным  долговым обязательствам в отчетном финансовом году 
	да=1 нет=0
	1
	1
	1
	100%
	1
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Лужского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, не более
	%
	0
	5
	0
	100%
	2
	Показатель данного индикатора связан с тем, что в отчетном году бюджетный кредит не привлекался.

	 
	1.3. Уровень долговой нагрузки на бюджет Лужского муниципального  района (отношение объема муниципального долга  без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета Лужского муниципального  района без учета безвозмездных поступлений), не более
	%
	0
	20
	0
	100%
	2
	Показатель данного индикатора связан с отсутствием кредитов от кредитных организаций.

	 
	1.4. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение  объема средств на  погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более
	%
	0
	15
	0
	100%
	2
	Показатель данного индикатора связан с отсутствием долговых обязательств.

	 
	1.5. Обеспечение бесперебойной работы автоматических систем в бюджетном процессе
	да=1 нет=0
	1
	1
	1
	100%
	1
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.1. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденным плановым назначениям, не менее
	%
	100
	100
	100
	100%
	1
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	3.1. Ежемесячное размещение  на официальном сайте администрации Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджета и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района
	да=1 нет=0
	1
	1
	1
	100%
	1
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	3.2. Ежегодное проведение не менее одного мероприятия по повышению эффективности управления муниципальными финансами и открытости бюджетного процесса в Лужском муниципальном районе
	да=1 нет=0
	 
	1
	1
	100%
	1
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Итого баллов (Иэфф)
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	Наименование показателя (индикатора)
	значения показателей муниципальной программы
	обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	единица измерения
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	% к предшествующему году
	% к плану
	

	4
	Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала  Лужского муниципального района»

	 
	1.1. Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам
	чел.
	22000
	22300
	22300
	101,36%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.2.Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей
	чел.
	1322
	1340
	1340
	101,36%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.3. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций
	%
	5
	7
	7
	140,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.4. Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
	ед.
	3858
	3900
	3900
	101,09%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.1. Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, в год
	чел./дней
	6720
	6720
	6720
	100,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	5
	Муниципальная программа  «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»

	 
	1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения 
	тыс. руб. 
	47,00
	27,6
	47,00
	100,00%
	170,29%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения 
	тыс. руб.
	402,10
	368
	453,91
	112,88%
	123,34%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности
	чел.
	1798
	1845
	1840
	102,34%
	99,73%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.5.  Количество туристов и экскурсантов, посетивших район
	тыс. чел.
	100
	114
	100
	100,00%
	87,72%
	Аномально дождливое лето привело к снижению туристической активности, особенно в сегменте спонтанных поездок выходного дня и экскурсионного обслуживания, составляющих основу турпотока района

	 
	1.6.  Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	ед. в год 
	 
	3000
	1000
	 
	33,33%
	Работы за счет средств местного бюджета выполнены в рамках фактического финансирования. В 2025 году Росреестр проводил комплексные кадастровые работы за счет средств федерального бюджета 

	 
	1.7. Количество объектов, данные по которым утверждены/актуализированы в информационно-аналитической системе «Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области»
	ед.
	713
	687
	917
	128,61%
	133,48%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.1.  Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения
	ед.
	43,9
	33,6
	33,1
	75,40%
	98,51%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.2.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. чел.
	11,947
	11,4
	13,236
	110,79%
	116,11%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.3.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек нарастающим итогом
	тыс. чел.
	5,146
	5
	6,35
	123,40%
	127,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.5.  Количество организаций потребительской кооперации, получивших поддержку
	ед.
	2
	1
	2
	100,00%
	200,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»

	 
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	56,8
	51,43
	58,8
	103,52%
	114,33%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
	%
	92,4
	93,6
	93,6
	101,30%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество массово-спортивных мероприятий, в том  числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. за этап
	Ед.
	60
	72
	72
	120,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
	%
	48,87
	53,62
	49,1
	100,47%
	91,57%
	В связи со значительным увеличением численности населения в Лужском муниципальном районе по итогам переписи населения, уровень обеспеченностине достиг планового занчения. В то же время наблюдается увеличение уровня обеспеченности в сравнении с 2024 годом.

	7
	Муниципальная программа  «Развитие культуры  в Лужском муниципальном районе»

	 
	Количество посещений библиотеки
	Тыс. чел.
	166
	165,9
	187,7
	113,07%
	113,14%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд
	Тыс. чел.
	5,1
	4,9
	6,4
	125,49%
	130,61%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области
	%
	100
	100
	100
	100,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий
	Тыс. чел./год
	188
	134,9
	166,2
	88,40%
	123,20%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество участников творческих коллективов
	чел.
	7634
	7331
	9742
	127,61%
	132,89%
	Достигнуто плановое значение показателя

	8
	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»

	 
	Показатель 1.1.Замена старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты
	ед.
	10
	14
	12
	120,00%
	85,71%
	Мероприятия МКУ «Лужский ЦБУК» выполнены в полном объеме. Отклонение значения показателя в меньшую сторону  обусловлено   увеличением стоимости материалов и работ.

	 
	Показатель 2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	4,03
	4,07
	4,07
	101,07%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 2.2. Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием
	км.
	12,81
	12,81
	12,81
	100,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 2.3.Содержание проезжей части грунтовых и щебеночных дорог
	км.
	207,73
	207,73
	207,73
	100,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 3.2.Разработка и ежегодная актуализация КСОД
	ед.
	 
	1
	0
	 
	0,00%
	Оценка финансовых затрат на актуализацию КСОДД показала недостаточное количество запланированных денежных средств в бюджете для проведения запланированых мероприятий по данному направлению

	 
	Показатель 3.3. Количество приобретенных материалов и инвентаря
	ед.
	413
	144
	384
	92,98%
	266,67%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 4.2.Количество проведенных мероприятий экологического просвещения
	ед.
	 
	1
	0
	 
	0,00%
	Оценка финансовых затрат на изготовление материалов экологического просвещения показала недостаточное количество запланированных денежных средств в бюджете для проведения запланированных мероприятий по экологическому просвещению.  

	 
	Показатель 4.3. Количество участвующих поселений
	ед.
	 
	14
	13
	 
	92,86%
	 Денежные средства  распределены по  муниципальным образованиям по заявленной потребности в проведении природоохранных мероприятий на территориях поселений. 

	 
	Показатель 5.1. Организация социальных автобусных маршрутов
	ед.
	48
	48
	47
	97,92%
	97,92%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 5.2. Количество разработанных ПСД
	ед.
	 
	1
	0
	 
	0,00%
	Ведется актуализация ранее выданных технических условий для заключения муниципального контракта на проектирование остановочного пункта в г. Луга с последующим прохождением госэкспертизы.

	9
	Муниципальная программа  «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»

	 
	Количество ИКЦ, работающих на территории Лужского муниципального района
	Ед.
	1
	1
	1
	100,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	 
	Количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей
	Ед.
	15
	15
	15
	100,00%
	100,00%
	Достигнуто плановое значение показателя

	10
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	1.2. Количество мероприятий правоохранительной направленности, приобретение комплектов плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма, иные мероприятия и проекты
	Ед.
	1
	1
	1
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.3. Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
	Ед.
	5
	5
	5
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.4. Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
	Ед.
	2
	2
	2
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.5. Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений
	Ед.
	12
	12
	12
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.1. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или ГО
	Ед.
	2
	2
	2
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.2. Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Шт.
	2
	2
	2
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.4. Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны
	Да/нет
	да
	да
	да
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.5. Количество водных объектов, обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами
	Ед.
	1
	1
	1
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.6. Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по предотвращению распространения заболевания, опасного для окружающих
	Ед.
	4
	4
	4
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	2.7. Количество внедрённых систем оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населённых пунктах сельских поселений
	Ед.
	 
	5
	5
	 
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	11
	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»

	 
	Показатель 1.1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в виде субсидий 
	Ед.
	1
	1
	1
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.2 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка
	Ед.
	3
	3
	3
	100,00%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.3 Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий для представителей некоммерческих организаций Лужского муниципального района
	Ед.
	44
	48
	48
	109,09%
	100,00%
	достигнуто плановое значение показателя

	12
	Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»

	 
	1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома), относительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства, в том числе с учетом возвратов детей из семей в организации
	%
	90,0
	87,4
	90,0
	100,0%
	103,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	%
	40,00
	60,00
	60,00
	150,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.3. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемной семье,  обучающихся в учебных учреждениях, которым предоставлена компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно 
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.5. Обеспечение текущим ремонтом жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  или предоставленных им по договору социального найма, право пользования,  которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.6. Обеспечение  арендой жилых помещений  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценки стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность
	%
	100
	100
	100
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.8. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	%
	100,0
	100
	100,0
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	1.9. Оказание качественных услуг в сфере опеки и попечительства
	%
	92,1
	92,1
	92,1
	100,0%
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	13
	Муниципальная программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	Показатель 1.1 Размещение информации, направленной на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, на официальном портале Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области не реже 1 раза в квартал.
	Да/Нет
	 
	да
	да
	 
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя

	 
	Показатель 1.2 Раскрытие информации о бюджете, в рамках которого будет ежегодно обеспечиваться подготовка и публикация презентации «Бюджет для граждан», размещение актуальной информации о бюджете на плановый период на официальном портале Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области.
	Да/Нет
	 
	да
	да
	 
	100,0%
	достигнуто плановое значение показателя





	Оценка эффективности реализации муниципальных программ

	Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

	№
	Наименование подпрограммы
	Индекс результативности
	Индекс эффективности
	Качественная оценка программы (подпрограммы)

	1
	Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе»

	 
	Итого муниципальная программа 
	0,97
	0,96
	высокий уровень эффективности

	2
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» 

	 
	Итого муниципальная программа
	0,97
	0,85
	запланированный уровень эффективности

	3
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Лужского муниципального района»

	 
	Муниципальная программа 
	11 баллов [1]
	1,0
	высокий уровень эффективности

	 
	[1] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой 

	4
	Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала  Лужского муниципального района»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	1,00
	высокий уровень эффективности

	5
	Муниципальная программа  «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,2
	1,1
	высокий уровень эффективности

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	1,0
	высокий уровень эффективности

	7
	Муниципальная программа  «Развитие культуры  в Лужском муниципальном районе»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,20
	0,96
	высокий уровень эффективности

	8
	Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»

	 
	Итого муниципальная программа
	0,84
	0,59
	Неудовлетворительный уровень эффективности

	9
	Муниципальная программа  «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	1,0
	высокий уровень эффективности

	10
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	0,98
	высокий уровень эффективности

	11
	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лужском муниципальном районе»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	1,0
	высокий уровень эффективности

	12
	Муниципальная программа «Оказание мер поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, недееспособным гражданам»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	0,49
	Неудовлетворительный уровень эффективности

	13
	Муниципальная программа «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»

	 
	Итого муниципальная программа
	1,0
	1,00
	высокий уровень эффективности



